|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к аналитической записке |

Таблица 1

**Информация о недостатках**

**в рамках реализации национальных проектов (программам) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры**

| **№ п/п** | **Наименование недостатка** | **Недостатки, выявленные в ходе реализации национального проекта (программы)** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Отсутствие методик расчета показателей национальных проектов (программ) | По состоянию на 1 июля 2019 года паспортами национальных проектов (программ) и Комплексным планом установлено 145 целевых показателей.  Из 113 показателей национальных проектов, включенных в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (в редакции от 20 марта 2019 г.) (далее – ФПСР), официальная статистическая методология расчета 62 показателей утверждена в нарушение пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и абзаца третьего пункта 1 раздела V протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, без согласования Минэкономразвития России. Из 62 показателей по состоянию на 14 июня 2019 года методология расчета 8 показателей согласована Минэкономразвития России после их утверждения, а по 27 показателям направлены замечания ответственным субъектам официального статистического учета.  В ходе согласования официальной статистической методологии расчета показателей национальных и федеральных проектов выявлены следующие проблемы:  1. Основное существенное замечание – не определены источники формирования базовых значений, используемых для расчета показателей, что ставит под вопрос возможность расчета отдельных показателей, а также вопрос корректного расчета других показателей.  2. Отсутствуют четкие определения измеряемых явлений.  3. Наименование показателей, уровень агрегирования, сроки предоставления (распространения) официальной статистической информации пользователям не соответствуют установленным в ФПСР.  4. Единицы измерения показателей не соответствуют указанным в паспортах соответствующих национальных и федеральных проектов либо отсутствуют.  5. Отсутствует согласование с федеральными органами исполнительной власти, данные которых предполагается использовать для расчета показателей.  6. Методология расчета показателей утверждена нормативным актом  организации, не являющейся субъектом официального статистического учета (Госкорпорация «Росатом», публично-правовая компания «Российский экологический оператор»). |
| **2.** | Результаты выборочного мониторинга, проведенного Счетной палатой, показывают, что отдельные мероприятия и контрольные точки, предусмотренные паспортами федеральных проектов не выполнены либо выполнены с нарушением сроков.  Имеются проблемы в реализации национальных проектов. | **1.** В соответствии с отчетностью, представленной Минтрансом России, о ходе реализации федеральных проектов национального проекта **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** риски реализации проекта отсутствуют, что представляется недостаточно обоснованным. Так, в отчете отсутствует оценка риска неисполнения расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, которое составляет большую часть планируемого в паспорте проекта объема финансового обеспечения в 2019 году (73,9 %). При этом информация об исполнении указанных расходов в отчете не приведена.  Анализ данных о фактическом состоянии достижения плановых значений показателей национального проекта, представленных в отчете, показал, что из 8 основных и дополнительных показателей, установленных на 2019 год, по 5 информация о достижении целевого значения в I квартале текущего года в отчетах отсутствует, по 3 – целевое значение по состоянию на 1 июля 2019 года не достигнуто. Представленные в отчете значения ряда показателей, по мнению Счетной палаты, являются необоснованными. Так, согласно отчету значение показателя «доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (накопленным итогом)» составило 5 %.  При этом по состоянию на 1 июля 2019 года не внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части создания, наполнения и использования Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.  Кроме того, согласно отчету уровень достижения целевого значения показателя «Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям» (45 %) в I полугодии составил 11 %, что представляется некорректным, так как фактическое значение составляет 42 %, т.е. 93,3 % планового.  Из 10 результатов, предусмотренных в I полугодии 2019 года паспортом национального проекта, 5 достигнуты (в том числе 2 с нарушением срока), 5 – не достигнуты.  **2.**Анализ данных, представленных в отчетах о реализации 9 федеральных проектов транспортной части **Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры**, показал, что из 41 контрольной точки, предусмотренной к реализации в I полугодии 2019 года, по состоянию на 1 июля 2019 года выполнено только 14, или 34,1 %. В том числе 7 контрольных точек (или 50 %) выполнены с нарушением срока (по федеральным проектам «Европа-Западный Китай (ЕЗК)» и «Коммуникации между центрами экономического роста (КЦЭР)»). Информация по 1 контрольной точке («Разработка проектно-сметной документации участка «Морозовская – Волгодонская»), предусмотренной планом реализации федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит», в отчете отсутствует, что не соответствует требованиям п. 50 Положения об организации проектной деятельности.  **3**. Анализ отчетности, представленной Минкомсвязи России, о ходе реализации федеральных проектов национального проекта **«Цифровая экономика Российской Федерации»** показал, что из 251 подзадач федеральных проектов срок выполнения по состоянию на 1 июля 2019 года наступил по 27 подзадачам (10,8%), из которых выполнены 12 подзадач (44,4% от количества подзадач с плановым сроком исполнения до 1 июля 2019 года) и 15 подзадач не выполнены.  **4**. Анализ отчета о ходе реализации национального проекта **«Международная кооперация и экспорт»**, представленный Минпромторгом России, показал, что отчет содержит неполную информацию, а именно не включает часть сведений, содержащихся в федеральных проектах. В этой связи анализ динамики достижения результатов, контрольных точек и мероприятий проведен на основании отчетов о ходе реализации федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Так, согласно отчету о ходе реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» из 90 контрольных точек, установленных паспортом проекта на I полугодие 2019 года, в срок достигнуты 58 контрольных точек, с нарушением срока достигнуты 20 контрольных точек, не достигнуты 12 контрольных точек. Согласно отчету о ходе реализации федерального проекта «Логистика международной торговли» в отчетном периоде не реализована одна контрольная точка. Так, в установленный срок (до 1 июля 2019 года) не разработан акт Правительства Российской Федерации по вопросу актуализации типовых требований к оборудованию, техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, а также определению механизма закрытия пунктов пропуска в случае неисполнения требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений. Кроме того, не выполнены 5 из 8 мероприятий, предусматривающих формирование и согласование проектов нормативных правовых актов. В соответствии с отчетом о ходе реализации федерального проекта «Экспорт услуг» из 19 результатов, запланированных к достижению в I полугодии 2019 года, выполнено 10, в том числе 6 – с нарушением установленных сроков, не выполнено (находятся в работе) – 8 результатов.  По результату «Разработан комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг», со сроком выполнения – 1 декабря 2018 года, имеются разногласия Минэкономразвития России и Минэкономразвития России по оценке статуса выполнения (Минфином России в Правительство Российской Федерации направлен доклад о комплексе мер по минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг (исх. от 26 ноября 2018 г. № 01-02-01/22-85011) в связи с чем Минфин России считает пункт выполненным. Однако предложения Минэкономразвития России по данному вопросу не были рассмотрены на заседании проектного комитета, в связи с чем Минэкономразвития России считает мероприятие неисполненным).  Согласно отчету о ходе реализации федерального проекта «Системные меры» из 59 результатов (контрольных точек, мероприятий), запланированных к достижению (выполнению) в I полугодии 2019 года, выполнено 53, в том числе 12 – с нарушением установленных сроков, не выполнено (находятся в работе) – 6 результатов (контрольных точек, мероприятий). Основная причина недостижения результатов (невыполнения контрольных точек, мероприятий) по состоянию на 1 июля 2019 года связана с непринятием необходимых нормативных правовых актов.  **5.** В отчете о ходе реализации национального проекта **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** на 1 июля 2019 года, подготовленном Минэкономразвития России, представлена информация о реализации 12 результатов федеральных проектов (которые необходимо было достичь к 1 июля 2019 года), из которых 7 результатов достигнуты, 5 результатов в установленные сроки достигнуты не были.  Согласно отчету, выявлены критические отклонения, связанные с нарушением сроков принятия федерального закона, устанавливающего на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП по причине доработки проекта, а также нарушением сроков реализации ключевых мероприятий федерального проекта «Популяризация предпринимательства» из-за позднего принятия постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 503 «Об утверждении Правил предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы». При этом данный нормативный правовой акт необходим также для субъектов Российской Федерации, так как начало реализации мероприятий на региональном уровне увязано по срокам со стартом федеральной информационной кампании и разработкой методических рекомендаций для регионов.  Кроме того, согласно отчету о ходе реализации указанного национального проекта сохраняются риски нарушения сроков реализации результатов федеральных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Популяризация предпринимательства» в связи с изменениями показателей сводной росписи и, как следствие, необходимостью принятия соответствующего нормативного акта Правительства Российской Федерации по распределению межбюджетных трансфертов, а также заключения дополнительных соглашений с субъектами Российской Федерации.**6.** Анализ отчетности, представленной Минтрудом России, о ходе реализации федеральных проектов национального проекта **«Демография»** показал, что за I полугодие 2019 года из 195 мероприятий, контрольных точек и результатов, срок исполнения по которым наступил, 16 (8,2 %) исполнены с нарушением установленного срока. Так, с нарушением срока исполнены 2 контрольные точки федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 1 мероприятие и 6 контрольных точек федерального проекта «Старшее поколение», 1 результат, 1 мероприятие и 5 контрольных точек федерального проекта «Спорт-норма жизни».  Согласно отчетам о реализации национального проекта «Демография» и всех федеральных проектов по состоянию на 1 июля 2019 года ключевые проблемы и риски руководителями проектов не указаны, вместе с тем, по мнению Счетной палаты, в части федерального проекта «Старшее поколение» следует отметить следующее. В связи с отсутствием нормативно закрепленных понятий «старшее поколение», «здоровая жизнь», «система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста», проведение оценки степени успешности реализации мероприятий в отношении граждан старшего поколения затруднительно. Несмотря на неоднократные поручения по нормативному определению понятия «долговременный уход», соответствующее определение предполагается дать в течение текущего года. Не определены перечень и объемы социальной и медицинской помощи в зависимости от нуждаемости, критерии и условия предоставления гражданам соответствующих мер поддержки, порядок и источники финансирования, включая объемы бесплатных и платных услуг. Термин «старше трудоспособного возраста», используемый в паспортах национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение», употребляется в отношении женщин, достигших возраста 55 лет и старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше, т.е. без учета пенсионных преобразований 2018 года. Это создает риски принятия управленческих решений основанных на данных, не соответствующих реальному положению дел.  Кроме того, все показатели национального проекта «Демография», а также показатели входящих в его состав федеральных проектов установлены с годовой периодичностью, в связи с этим оценить состояние достижения плановых значений показателей и их динамики за I полугодие 2019 года не представляется возможным.  **7.** Согласно представленному Минздравом России отчету о реализации национального проекта «Здравоохранение», из 8 запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий, в сроки установленные паспортом национального проекта выполнены 7.  Информация по реализации мероприятия «Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг» федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» (плановый срок – 1.06.2019 г.) в отчете Минздрава России отсутствует. При этом в соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» (№ N 8-2019/001) предложено изменение по срокам реализации вышеуказанного мероприятия.  **8.** Анализ исполнения мероприятий федерального проекта «Культурная среда» показал, что в отчетном периоде по 3 из 11 мероприятий наблюдаются отклонения достижения контрольных точек[[1]](#footnote-1).  Так, по мероприятию «Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств, в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России» в отчетном периоде результат не достигнут (плановый срок реализации - 22.04.2019 г.), из 27 государственных контрактов заключено только 18. Мероприятие «Оснащены оборудованием кинозалы» исполнено с отклонением от планового срока (1.03.2019 г.) на 35 дней в связи с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств.  В рамках реализации мероприятия «Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России» соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) от 27 марта 2019 г. № 054-03-2019-001/1 и от 28 марта 2019 г. № № 054-03-2019-001/2 заключены на 26 и 27 дней соответственно позднее планового срока (1.03.2019 г.).  Кроме того, по 3 мероприятиям («Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», «Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)», «Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки») достижение контрольных точек исполнено с отклонением сроков в связи с организацией закупочных процедур (включение закупок в план-график, подготовкой технических заданий, проведение конкурсных процедур на заключение государственных контрактов).  Значение показателя «увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)» в анализируемом периоде составило 24,1 млн. обращений при годовом плановом значении 24,0 млн. обращений. Указанная ситуация свидетельствует о недостаточном качестве планирования в части занижения плановых значений показателей. |
| **3.** | Несоответствие целей и целевых показателей паспортов национальных проектов целям и целевым показателям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Следует отметить, что каждый федеральный проект национального проекта «Демография» соответствует одной из задач, сформулированных в подпункте «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204). При этом анализ промежуточных результатов мониторинга реализации национального проекта «Демография» свидетельствует о том, что модели функционирования результатов федеральных проектов с точки зрения их способности и достаточности для достижения целей и показателей национального и федеральных проектов недостаточно отработаны.  Так, спустя год после принятия решения о разработке национального проекта «Демография» и полгода после начала его реализации Правительством Российской Федерации планируется (Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 502» подготовлен Минобрнауки России совместно с Росмолодежью и направлен в Счетную палату 18 июля 2019 года.) проведение исследовательских работ по теме «Демографическая политика Российской Федерации: факторы стимулирования принятия решения о рождении первого и второго ребенка, а также последующих детей», по итогам которых предполагается разработать комплекс мероприятий по стимулированию принятия таких решений. Бюджетные ассигнования на проведение исследовательских работ в сумме 13 млн. рублей предлагается перераспределить за счет уменьшения финансирования других мероприятий национального проекта «Демография». |
| **4.** | Недостатки и нарушения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации») и Методическими указаниями по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 3 декабря 2018 г. № 14 (иными нормативными правовыми актами по разработке национальных проектов (программ), выявленные в отчетах о реализации национальных проектов и федеральных проектов | 1. Отчет о ходе реализации национального проекта **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** на 1 июля 2019 года, подготовленный Минэкономразвития России, сформирован без учета требования, предусмотренного пунктом 50 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее - Положение об организации проектной деятельности), согласно которому ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации национальных проектов формируются нарастающим итогом.  2. В представленном отчете о ходе реализации национального проекта **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** отсутствует подраздел 4. «Статус выполнения задач», что не соответствует форме отчета о ходе реализации национального проекта, предусмотренной приложением № 1 к Методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 3 декабря 2018 № 14.  3. Анализ данных, представленных в отчетах о реализации 9 федеральных проектов транспортной части **Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры**, показал, что в отдельных отчетах отсутствует информация о показателях, предусмотренных паспортами проектов, что не соответствует требованиям п. 50 Положения об организации проектной деятельности. Также следует отметить, что информация по одной контрольной точке («Разработка проектно-сметной документации участка «Морозовская – Волгодонская»), предусмотренной планом реализации федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит», в отчете отсутствует, что не соответствует требованиям п. 50 Положения об организации проектной деятельности.  В представленных отчетах по федеральным проектам «Европа-Западный Китай», «Северный морской путь», «Внутренние водные пути (ВВП)» и «Морские порты России» отсутствует подраздел 4. «Статус достижения результатов», что не соответствует форме отчета о ходе реализации федерального проекта, предусмотренной приложением № 2 к Методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 3 декабря 2018 № 14.  4. Анализ отчета о ходе реализации национального проекта **«Международная кооперация и экспорт»** показал, что по отдельным результатам национального проекта и федеральных проектов, входящих в его состав, не определены ответственные исполнители, что не соответствует пункту 3 Методических указаний по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Правительством Российской Федерации 4 июня 2018 г. № 4072п-П6. |

Таблица 2

**Изменения сводной бюджетной росписи, в том числе повлиявшие на увеличение объема бюджетных ассигнований по национальным проектам и Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 2019 год**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Код вида изменений сводной бюджетной росписи  (приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н  (с изменениями)** | **Основание для внесения изменений** | **Сумма изменений сводной бюджетной росписи** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 121  (изменения, вносимые в случае **увеличения** бюджетных ассигнований **резервного фонда Правительства** Российской Федерации) | [пункт 7 статьи 217](consultantplus://offline/ref=7665B32A5407D2389D7680AEFC2E9B319824D0B8FE7B92C524DEC27961D1449520E64D862DFD0BBD6B24162839D2853014877076BE10M2b7N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | -4 117,3 |
|  | 122  (изменения, вносимые в случае использования (**перераспределения**) средств **резервного фонда Правительства** Российской Федерации | [пункт 3 статьи 217](consultantplus://offline/ref=52BEAE13E4A5A5A3061378CE27B60278F48091A152D6271ED855B514E69D2F7EDC8A984D6CFFC980BABCC0E7F73519E6BD8A9A07E3FBc3d8N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 3 777,0 |
|  | 125  (изменения, вносимые в случае использования (**перераспределения**) средств иным образом **зарезервированных** **в составе** **утвержденных Законом** бюджетных ассигнований) | пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0  (-3 525,1/  +3 525,1) |
|  | 221  (изменения, вносимые в случае **увеличения** бюджетных ассигнований текущего финансового года **на оплату заключенных государственных контрактов** на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов) | [пункт 3 статьи 217](consultantplus://offline/ref=3B6EED07152DA16AEF6ADE7E4E9EC0D7F34827299725910847F987D522D76BFD82355E9F6686E4751626BDFF73C094B893520DE65A7DuFl7N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 4 005,4 |
|  | 224  (изменения, вносимые в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований **Федерального дорожного фонда** отчетного финансового года) | [пункт 4 статьи 94](consultantplus://offline/ref=B20F76755DD2B34DE35148F59AE2FEED40D1001964BE409CA642C746A2D9A510B2F68F5CBBFFA8A09B0DCB3511F9CADA4B0CBA1E203DoDn2N) Бюджетного кодекса  Российской Федерации | 2 719,0 |
|  | 226  (изменения, связанные с **увеличением** бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета **межбюджетных трансфертов**, **имеющих целевое назначение,** предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации **на оплату государственных (муниципальных) контрактов,** **заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)** на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году) | [пункт 7 статьи 217](consultantplus://offline/ref=C317E7884A726C6BC4A593C695E9ED3E33D0D9F7460FB06BA685EBDF0F34BFCFE167D1396C35F327C0EDE511C18C30399D02CC90A3EEXFq5N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 235,9 |
|  | 228  (изменения, связанные с **увеличением** бюджетных ассигнований в объеме, не превышающем остатка лимитов бюджетных обязательств на оплату **государственных контрактов** на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, **расчеты по которым в 2018 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств**, на суммы, не превышающие остатков не использованных в 2018 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели) | пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 1 137,8 |
|  | 273  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований, **предоставляемых на конкурсной основе**) | пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0  (- 25,9/+25,9) |
|  | 278  (изменения, вносимые в случае **перераспределения бюджетных ассигнований между национальными проектами** (программами) и (или) входящими в их состав федеральными проектами и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год, а также в случае увеличения бюджетных ассигнований, **предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных Федеральным законом** «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на указанные цели  (приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184нв редакции приказа Минфина России от 17 декабря 2018 г. № 273н)  278  (изменения, связанные **с перераспределением** бюджетных ассигнований, вносимых в случае исполнения принятых **в соответствии с федеральными законами решений об утвержденном размере уставного капитала**)  (приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184нв редакции приказа Минфина России от 16 февраля 2019 г. № 21н) | часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями)  пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0  (-847,0/+847,0)  - |
|  | 281  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **в рамках** результатов **реализации федеральных проектов**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | часть 1 статьи 7Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 0  (- 3 059,7/  + 3 059,7) |
|  | 282  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **между результатами реализации федеральных проектов**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 0  (- 5 590,2/+ 5 590,2) |
|  | 283  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **между федеральными проектами**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 0  (- 4 270,3/  + 4 270,3) |
|  | 285  (изменения, вносимые в случае **увеличения** бюджетных ассигнований, предусмотренных **на финансовое обеспечение реализации национальных проектов** (программ), **за счет уменьшения** бюджетных ассигнований, **не отнесенных Федеральным законом** «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на указанные цели» | часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 400,0 |
|  | **ВСЕГО** |  | **8 157, 8** |

Таблица 3

**Информация об исполнении межбюджетных трансфертов в разрезе**

**национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры**

(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых внебюджетным фондам)

(млн. рублей)

| **Наименование национального проекта / федерального проекта** | **Предусмотрено Федеральным законом**  **№ 459-ФЗ** | **Предусмот-рено сводной бюджетной росписью с измене-ниями** | **Исполнено на 1.07.2019** | **% к Федеральному**  **закону**  **№ 459-ФЗ** | **% к сводной**  **бюджетной росписи с измене-ниями** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Национальный проект «Демография»** | **176 723,8** | **179 587,6** | **51 016,0** | **28,9** | **28,4** |
| Федеральный проект «Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 85 654,9 | 88 801,2 | 40 619,3 | 47,4 | 45,7 |
| Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 60 927,3 | 60 644,8 | 6 136,1 | 10,1 | 10,1 |
| Федеральный проект «Старшее поколение» | 8 230,3 | 8 230,3 | 1 588,8 | 19,3 | 19,3 |
| Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 21 911,3 | 21 911,3 | 2 671,8 | 12,2 | 12,2 |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | **76 510,8** | **76 508,6** | **6 741,9** | **8,8** | **8,8** |
| Федеральный проект» Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 10 495,4 | 10 493,3 | 1 787,7 | 17,0 | 17,0 |
| Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 11 541,6 | 11 541,6 | 532,3 | 4,6 | 4,6 |
| Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 29 684,1 | 29 684,1 | 2 562,3 | 8,6 | 8,6 |
| Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 12 914,1 | 12 914,1 | 1 144,7 | 8,9 | 8,9 |
| Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 11 875,5 | 11 875,5 | 714,8 | 6,0 | 6,0 |
| **Национальный проект «Образование»** | **65 568,0** | **66 218,7** | **13 484,0** | **20,6** | **20,4** |
| Федеральный проект «Современная школа» | 48 669,3 | 48 669,3 | 9 019,1 | 18,5 | 18,5 |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 7 965,0 | 7 965,0 | 371,7 | 4,7 | 4,7 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 1 990,0 | 1 990,0 | 35,3 | 1,8 | 1,8 |
| Федеральный проект «Учитель будущего» | 1 360,0 | 1 360,0 | 131,0 | 9,6 | 9,6 |
| Федеральный проект «Молодые профессионалы» | 5 273,7 | 5 904,4 | 3 829,5 | 72,6 | 64,9 |
| Федеральный проект «Социальная активность» | 310,0 | 330,0 | 97,4 | 31,4 | 29,5 |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | **68 780,0** | **68 780,0** | **4 575,1** | **6,7** | **6,7** |
| Федеральный проект «Жилье» | 22 460,0 | 22 460,0 | 3 643,5 | 16,2 | 16,2 |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 46 320,0 | 46 320,0 | 931,6 | 2,0 | 2,0 |
| **Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»** | **4 091,0** | **4 091,0** | **118,7** | **2,9** | **2,9** |
| Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 1 965,8 | 1 965,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности» | 2 125,2 | 2 125,2 | 118,7 | 5,6 | 5,6 |
| **Национальный проект «Экология»** | **43 011,3** | **39 314,5** | **3 704,9** | **8,6** | **9,4** |
| Федеральный проект «Чистая страна» | 6 716,1 | 6 216,1 | 1 087,1 | 16,2 | 17,5 |
| Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 3 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Чистый воздух» | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Чистая вода» | 4 852,5 | 4 842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Оздоровление Волги» | 16 285,8 | 16 285,8 | 78,3 | 0,5 | 0,5 |
| Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» | 3 529,4 | 3 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» | 728,7 | 727,7 | 20,3 | 2,8 | 2,8 |
| Федеральный проект «Сохранение лесов» | 6 577,0 | 6 577,0 | 2 519,1 | 38,3 | 38,3 |
| **Национальный проект «Культура»** | **6 455,8** | **6 455,8** | **904,6** | **14,0** | **14,0** |
| Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» | 6 255,8 | 6 255,8 | 887,4 | 14,2 | 14,2 |
| Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» | 200,0 | 200,0 | 17,2 | 8,6 | 8,6 |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных предпринимателе»** | **32 594,5** | **33 768,9** | **14 830,8** | **45,5** | **43,9** |
| Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | 6 828,2 | 9 543,2 | 5 572,8 | 81,6 | 58,4 |
| Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 17 893,3 | 17 893,3 | 9 041,3 | 50,5 | 50,5 |
| Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 7 373,0 | 5 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» | 500,0 | 959,4 | 216,7 | 43,3 | 22,6 |
| **Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **111 200,0** | **111 200,0** | **13 984,9** | **12,6** | **12,6** |
| Федеральный проект «Дорожная сеть» | 111 200,0 | 111 200,0 | 13 984,9 | 12,6 | 12,6 |
| **Национальные проект «Международная кооперация и экспорт»** | **3 461,1** | **3 461,1** | **20,9** | **0,6** | **0,6** |
| Федеральный проект «Промышленный экспорт» | 1 419,3 | 1 419,3 |  | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 2 041,8 | 2 041,8 | 20,9 | 1,0 | 1,0 |
| **Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры** | **5 370,2** | **5 470,2** | **675,5** | **12,6** | **12,3** |
| Федеральный проект «Европа - Западный Китай» | 2 056,6 | 2 056,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста» | 2 113,6 | 2 113,6 | 145,1 | 6,9 | 6,9 |
| Развитие региональных аэропортов и маршрутов (РАМ) | 1 200,0 | 1 300,0 | 530,4 | 44,2 | 40,8 |
| **ИТОГО** | **593 766,5** | **594 856,4** | **110 057,4** | **18,5** | **18,5** |

1. «Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России», «Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств» в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России», «Оснащены оборудованием кинозалы». [↑](#footnote-ref-1)