|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к аналитической записке |

**Информация о причинах неисполнения в 2018 году**

**заключенных государственных контрактов и результаты использования**

**в 2019 году бюджетных ассигнований, увеличенных**

**на оплату государственных контрактов**

(по результатам выборочного анализа)

| **Наименование**  **ГРБС** | **Информация о причинах неисполнения в 2018 году**  **заключенных государственных контрактов и**  **результаты использования в 2019 году бюджетных ассигнований,**  **увеличенных на оплату государственных контрактов** |
| --- | --- |
| **ФНС России**  **ФТС России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 3 500,5 млн. рублей, или 94,2 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавших оплате в 2018 году, составило 2 271,9 млн. рублей, или 64,9 %, неиспользованные бюджетные ассигнования составляют 1 228,6 млн. рублей, или 35,1 %.  Наибольшее неисполнение государственных контрактов в 2018 году сложилось по расходам на капитальный ремонт и строительство объектов недвижимого имущества – соответственно 35,9 % и 57,4 % утвержденных на 2018 год объемов бюджетных ассигнований, что обусловлено неисполнением контрагентами своих обязательств по выполнению работ по договору в установленный срок, длительным процессом разрешительных процедур на строительство.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, на выполнение работ по капитальному ремонту составило 437,5 млн. рублей, или 77,7 %; неисполненные бюджетные ассигнования составили 125,7 млн. рублей, или 22,3 %.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1152-р ФНС России поручено обеспечить не позднее 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 100,1 млн. рублей, предусмотренным государственными контрактами в отношении капитального ремонта объектов капитального строительства.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, на строительство объектов недвижимого имущества составило 1 260,4 млн. рублей, или 53,8 %.  В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками условий были расторгнуты государственные контракты, заключенные в 2018 году, на общую сумму обязательств 2 084,2 млн. рублей. В соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета в 2019 году ФНС России заключены новые государственные контракты, выполнение работ по которым ведется в соответствии с графиком производства работ. По состоянию на 1 июня 2019 года неисполненные бюджетные назначения составили 1 081,0 млн. рублей (46,2 %).  Неисполнение в 2018 году государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочих закупок товаров, работ и услуг в основном обусловлено тем, что период оказания услуг (по поставке энергоресурсов, воды, оказанию услуг связи) согласно условиям государственных контрактов установлен с первого по последнее число каждого календарного месяца, что влечет за собой предоставление контрагентами в начале года, следующего за отчетным, документов на оплату услуг, оказанных в декабре текущего года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на оплату указанных государственных контрактов 2018 года составило 574,0 млн. рублей, или 96,3 %.  Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился в 2 раза (объем увеличения бюджетных ассигнований на 2018 год составлял 1 783,6 млн. рублей), что в основном связано с неисполнением обязательств по государственным контрактам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.  Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 1 009,3 млн. рублей, или 44 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составило 607,9 млн. рублей, или 60,2 %; объем незавершенных расчетов составил 401,4 млн. рублей, или 39,8 %.  Основной объем незавершенных расчетов (286,8 млн. рублей, или 71,5 %) приходится на государственные контракты, заключенные ФТС России с ОА «Крокус» (13 контрактов, в части реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об оказании технического содействия Киргизской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу). Неисполнение обусловлено невыполнением подрядчиками своих обязательств по государственным контрактам.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1127-р ФТС России поручено обеспечить до 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 48,5 млн. рублей, предусмотренным государственными контрактами в отношении следующих объектов капитального строительства:  Реконструкция блока «В» служебно-производственного здания Карельской таможни (размер неисполненных обязательств по государственному контракту от 30 мая 2018 г.  № ГК-105/2018 с АО «Москапстрой» составил 4,7 млн. рублей);  Гаражный комплекс для служебных автомобилей ФТС России, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 14Б (размер неисполненных обязательств – 43,8 млн. рублей) |
| **МИД России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 310,5 млн. рублей.  Неисполнение в 2018 году указанных контрактов (договоров) в основном связано с тем, что их условиями предусмотрена возможность наступления сроков принятия заказчиками товаров, работ и услуг после 1 января 2019 года.  Обоснованность увеличения бюджетных ассигнований МИДу России не подтверждена на сумму 2,9 млн. рублей (оплата актов в рамках исполнения 3 государственных контрактов, заключенных МИДом России на оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году).  По состоянию на 1 июня 2019 года бюджетные ассигнования на оплату 59 контрактов (договоров) использованы в полном объеме. |
| **Россотрудничество** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 3,44 млн. рублей.  Неисполнение в 2018 году указанных контрактов (договоров) в основном связано с тем, что их условиями предусмотрена возможность наступления сроков принятия заказчиками товаров, работ и услуг после 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на 2019 год на оплату 10 государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составило 3,38 млн. рублей, или 98,3 %. Объем незавершенных расчетов составил 0,06 млн. рублей, или 1,7 %, и связан с расторжением одного контракта, а также выписанным поставщиком коммунальных услуг счетом на меньшую сумму. |