|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к аналитической записке |

**Недостатки, выявленные при реализации отдельных госпрограмм**

| **№ п/п** | **Наименование государственной программы**  **Российской Федерации** | **Недостатки, выявленные в ходе реализации государственной программы**  **Российской Федерации** |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие здравоохранения» | В рамках госпрограммы **«Развитие здравоохранения»** на низком уровне (22,7 % показателя сводной росписи с изменениями) исполнены расходы на предоставление субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, предусмотренные по ВЦП «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения», что связано с заявительным характером компенсационных выплат. Следует отметить, что в общем объеме указанной ВЦП доля субсидии составляет около 70 %.  По состоянию на 1 октября 2019 года низкий уровень исполнения расходов сложился по подпрограмме «Информационные технологии и управление развитием отрасли» (41,1 % показателя сводной росписи с изменениями), что связано с исполнением субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» предоставляемой бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» на уровне 32,2 % показателя сводной росписи с изменениями.  Следует отметить, что соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Минздравом России заключены в феврале текущего года с 83 субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий проекта[[1]](#footnote-1) |
| 2 | «Развитие образования» | В рамках госпрограммы **«Развитие образования»** исполнение расходов по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» сложилось на уровне 51,3 % показателя сводной росписи с изменениями. По указанной подпрограмме в отчетном периоде Минпросвещения России на уровне 42,2 % исполнены расходы на предоставление субсидии Фонду «Талант и успех», г. Сочи, Краснодарский край и грантов в форме субсидии бюджетным учреждениям в рамках ВЦП «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности».  Кроме того, в рамках указанной подпрограммы низкий уровень исполнения сложился по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных детей по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» (45,5 %), также на низком уровнем исполнены расходы по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» (10,1 %). В рамках указанного федерального проекта Минпросвещения России не перечислялись бюджетные ассигнования на мероприятия по развитию и распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков (на указанное мероприятие бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 1 787,2 млн. рублей).  По подпрограммам «Развитие дошкольного и общего образования» и «Совершенствование управления системой образования» уровень исполнения расходов составил 36,4 % и 36,2 % показателя сводной росписи с изменениями, соответственно. Что связано с низким уровнем исполнения по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на мероприятия в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». При этом доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов, утвержденных на реализацию мероприятий федеральных проектов, входящих в структуру подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования», составляет более 90 %. Соглашения о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации заключены Минпросвещения России в полном объеме |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | В рамках госпрограммы **«Социальная поддержка граждан»** низкое кассовое исполнение сложилось по подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (35,2 % показателя сводной росписи с изменениями), что связано в основном с низким кассовым исполнением, либо неисполнением бюджетных ассигнований по отдельным мероприятиям. Так, в отчетном периоде не предоставлялись субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания. Счетной палатой установлено отсутствие потребности в данной субсидии на период 2019 - 2021 годов (по запросам Минтруда России инвесторы, осуществляющие создание объектов капитального строительства в рамках государственно-частного партнерства, на предоставление данной субсидии не заявлялись).  Не осуществлялись расходы на финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших социальных работников в рамках мероприятий «Поощрение победителей Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждений социального обслуживания», в связи с не проведением конкурса на звание «Лучший работник учреждений социального обслуживания» |
| 4 | «Доступная среда» | В рамках госпрограммы **«Доступная среда**» по подпрограмме «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» не осуществлялось исполнение расходов федерального бюджета на предоставление субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в них (в сумме 267,7 млн. рублей), что обусловлено тем, что ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России до завершения мероприятий по реорганизации путем преобразования в акционерное общество, 100 процентов акций которого будут принадлежать Российской Федерации, не соответствует требованиям, предъявляемым к получателю субсидии, установленным Правилами предоставления в 2018 -2020 годах субсидий стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах[[2]](#footnote-2).  Планируемый срок заключения соглашения о предоставлении субсидии - ноябрь 2019 года. Планируемый срок осуществления оплаты дней пребывания в стационарах сложного протезирования - декабрь 2019 года.  Учитывая, что субсидия носит характер возмещения понесенных затрат организации, смещение сроков не оказывает существенного влияния на ход реализации указанной госпрограммы |
| 5 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В рамках госпрограммы **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»** по Минстрою России по национальному проекту «Экология» предусмотрена реализация федеральных проектов «Чистая вода» с общим объемом бюджетных ассигнований 4 990,1 млн. рублей и «Оздоровление Волги» - 12 957,2 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года кассовое исполнение по федеральному проекту «Чистая вода» составило 8,5 % показателя сводной росписи с изменениями, по федеральному проекту «Оздоровление Волги» кассовое исполнение не осуществлялось*.*  Низкий уровень исполнения по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» (24,5 %) обусловлен перечислением субсидий субъектам Российской Федерации в соответствии с заявками получателей средств в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии.  В отчетном периоде не осуществлялось кассовое исполнение по иным межбюджетным трансфертам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, предусмотренные в объеме 5 000,0 млн. рублей, что связано с проведением конкурсных процедур |
| 6 | «Содействие занятости населения» | В рамках госпрограммы **«Содействие занятости населения»** по состоянию на 1 октября 2019 года по отдельным мероприятиям отмечается низкий уровень исполнения.  Так, по мероприятию по развитию трудовой мобильности, осуществляемого в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», уровень исполнения составил 31,4 % показателя сводной росписи с изменениями, что обусловлено отсутствием гибкого механизма стимулирования работодателей по привлечению работников из других регионов. В настоящее время все субъекты Российской Федерации используют механизм возмещения затрат работодателя после документального подтверждения оказания работнику услуг, оговоренных в соглашении между работодателем и органом службы занятости.  По мероприятию «Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда»[[3]](#footnote-3), уровень исполнения составил 23,6 %, что обусловлено технологией организации мероприятий в регионах, длительным процессом согласования с Минэкономразвития России перечня предприятий – участников проекта, с учетом реализации других[[4]](#footnote-4) федеральных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».  До настоящего времени по линии Минэкономразвития России в субъектах Российской Федерации продолжается подписание соглашений «Регион – Предприятие», определяющих предприятия – участники, что препятствует реализации мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий. Кроме того, низкое кассовое исполнение обусловлено длительным (до 2 месяцев) сроком обработки документов, представленных работодателем в целях возмещения ему фактических затрат по обучению.  Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2019 года по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста составило 1 014,8 млн. рублей, или 21,3 %. Отдельные субъекты Российской Федерации заявили о недостаточности собственных финансовых ресурсов на реализацию указанного мероприятия в 2019 году в условиях прохождения гражданами обучения вне места постоянного проживания (на проезд к месту обучения в другую местность и обратно, на проживание в общежитии в период обучения, выплату суточных и т.д). В то же время в других регионах объем выделенных на указанные цели средств завышен (в Липецкой, Тверской, Смоленской областях стоимость обучения 1 человека составляет от 11,0 тыс. рублей до 35,0 тыс. рублей, при этом из федерального бюджета выделяются средства исходя из стоимости 68,5 тыс. рублей).  Также отмечаются правовые риски по реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.  Так, Смоленские областные государственные казенные учреждения «Центры занятости населения» реализуют данное мероприятие путем предоставления гражданам предпенсионного возраста сертификата для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.  В настоящее время оплата центром занятости населения услуг по обучению граждан предпенсионного возраста по сертификатам на образовательные услуги запланирована по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», и центры занятости населения применяют при выборе образовательной организации положения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Федеральный закон  № 44-ФЗ), при этом лишая гражданина предпенсионного возраста права самостоятельного выбора образовательной организации.  Однако механизм использования сертификатов на образовательные услуги предполагает оплату центром занятости населения образовательных услуг в пользу граждан предпенсионного возраста без применения конкурентных способов определения образовательных организаций.  В соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации специальной программой профобразования предпенсионеров[[5]](#footnote-5) предусматривается их переобучение по направлению работодателей с последующей компенсацией затрат на обучение из регионального бюджета.  На реализацию указанного мероприятия средства из федерального бюджета предоставляются регионам в виде иных межбюджетных трансфертов. Однако для их использования многие регионы, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвердили порядок возмещения затрат работодателям в форме субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, при этом федеральные нормативные правовые акты, регулирующие обучение предпенсионеров, не содержат указанного требования.  Во многих регионах в дополнительном профобразовании нуждаются работники бюджетной сферы. Однако вследствие приведенного выше подхода к компенсации затрат учреждения, в которых они работают, компенсацию получать не могут. Таким образом, в связи с принятыми регионами изменениями о механизмах компенсации затрат на переобучение работники бюджетной сферы лишены возможности переобучаться.  По мнению Счетной палаты, Минфину России и Минтруду России целесообразно дать соответствующие разъяснения регионам по указанным проблемам |
| 7 | «Развитие культуры и туризма» | В рамках госпрограммы **«Развитие культуры и туризма»** по подпрограмме «Искусство» на низком уровне осуществлялось перечисление межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации по ряду основных мероприятий, связанных с организацией и проведением мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям российской культуры в рамках указанной подпрограммы (29 % показателя сводной росписи с изменениями); подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (35 %). Исполнение по субсидии на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества составило 27,8 %.  В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» низкий уровень исполнения сложился по расходам, направленным на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (35,6 %) в рамках федерального проекта «Культурная среда», по расходам на организацию онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (4,3 %), по расходам на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (10,1 %).  Кроме того, в рамках указанной подпрограммы низкий уровень исполнения расходов в отчетном периоде сложился по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма» (16,9 %). Исполнение расходов на государственную поддержку отрасли культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» составило 15,3 %. Согласно «Единому порталу бюджетной системы» соглашения Минкультуры России с субъектами Российской Федерации на предоставление консолидированной субсидии на государственную поддержку отрасли заключены. Низкий уровень исполнения связан с поздним заключением соглашений.  На низком уровне исполнены расходы по подпрограмме «Туризм» (29 % показателя сводной росписи с изменениями). В отчетном периоде Ростуризмом в рамках указанной подпрограммы бюджетам субъектов Российской Федерации перечислялись субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров по основному мероприятию «Развитие внутреннего туризма», исполнение по которым составило 35,8 %.  В рамках указанной подпрограммы Ростуризмом не осуществлялись расходы на мероприятия федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» |
| 8 | «Охрана окружающей среды» | В рамках госпрограммы **«Охрана окружающей среды»** низкий уровень кассового исполнения сложился по ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы» (19,3 % показателя сводной росписи с изменениями), что ниже уровня исполнения в аналогичном периоде 2018 года (34,6 %).  Так, в отчетном периоде не осуществлялись расходы на модернизацию и строительство очистных сооружений, укрепление берегов озера и развитие объектов инфраструктуры в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология», в том числе:  Росводресурсами(169,9 млн. рублей) на софинанасирование реализации объекта ФАИП «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка». Согласно отчету о ходе реализации федерального проекта по состоянию на 31 августа 2019 года, ожидается решение суда по факту невыполнения принятых обязательств подрядной организацией (в 2018 году подрядчик к работе не приступал)[[6]](#footnote-6), после которого будет проведена повторная процедура закупки;  Минприроды России (107,0 млн. рублей) на предоставление субсидий подведомственным бюджетным учреждениям для создания и оборудования информационных центров, туристических экотроп, гостевых домов, расположенных на Байкальской природной территории, а также охраны природных комплексов и объектов на особо охраняемых природных территориях. По данным Единого портала бюджетной системы Российской Федерации соглашения заключены с 6 ФГБУ Минприроды России 23 – 24 сентября 2019 года, срок перечисления субсидий установлен до 15 октября 2019 года.  Уровень кассового исполнения по подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды» составил 30,7 % (на 1 октября 2018 года – 57,3 %), что обусловлено, в частности, блокировкой лимитов на реализацию мероприятий федерального проекта национального проекта «Экология» «Чистый воздух»[[7]](#footnote-7) (10 986,6 млн. рублей зарезервированы по главе 092 Минфин России).  Разработанный Минприроды России проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в указанную госпрограмму, предусматривающий утверждение правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2019 – 2024 годах мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в настоящее время проходит процедуру межведомственного согласования.  Низкий уровень кассового исполнения отмечается по федеральному проекту «Чистая страна» *–* 36,8 % национального проекта «Экология» |
| 9 | «Развитие физической культуры и спорта» | По госпрограмме **«Развитие физической культуры и спорта»** исполнение расходов составило 42,4 % показателя сводной росписи с изменениями, что ниже уровня исполнения за соответствующий период 2018 года (54,8 %).  Низкое кассовое исполнение обусловлено сложившейся практикой оплаты работ на основании принятых государственным заказчиком актов выполненных работ по государственным контрактам; перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации.  В отчетном периоде Минспортом России не осуществлялись кассовые расходы на строительство детского спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в Калининградской области[[8]](#footnote-8) (155,0 млн. рублей) в связи с поздним принятием акта Правительства Российской Федерации[[9]](#footnote-9) и длительностью проведения конкурсных процедур.[[10]](#footnote-10)  Кассовые расходы Минкавказа России на создание многофункциональных спортивных площадок на территории курорта Кисловодска (субсидия бюджету Ставропольского края в сумме 37,9 млн. рублей) составили 8,9 % предусмотренных назначений, что обусловлено длительностью проведения в регионе конкурсных процедур[[11]](#footnote-11) и поздним заключением контрактов на строительно-монтажные работы (август 2019 года). Следует отметить, что срок ввода в эксплуатацию/поставки и монтажа оборудования установлен на ноябрь 2019 года |
| 10 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В рамках госпрограммы **«Экономическое развитие и инновационная экономика»** **не осуществлялись расходы** **по подпрограмме** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (62,0 млн. рублей), на низком уровне исполнены расходы на реализацию ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» (13,6 % показателя сводной росписи с изменениями) и подпрограмм «Совершенствование системы государственного стратегического управления» (18,2 %) и «Совершенствование системы государственного управления» (39,5 %) |
| 11 | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | В рамках госпрограммы **«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** В отчетном периоде не осуществлялось исполнение расходов по подпрограмме «Развитие производства средств производства», бюджетные ассигнования на реализацию которой запланированы в объеме 4 968,3 млн. рублей, что связано с поздним принятием нормативных актов. В сложившихся условиях существует риск неполного освоения средств федерального бюджета (более подробная информация представлена в приложении № 12 к аналитической записке).  Низкий уровень исполнения расходов по подпрограмме «Развитие производства традиционных и новых материалов» (0,8 %) связан с отсутствием потребности в субсидиях физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления по причине снижения спроса на соответствующую продукцию |
| 12 | «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» | По госпрограмме **«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»** низкий уровень исполнения расходов (26,4 % показателя сводной росписи с изменениями) связан с выплатой субсидий после проверки предоставленных отчетов об их целевом использовании. В соответствии с правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 109, отчеты о целевом использовании субсидий представляются в Минпромторг России дважды в год. В настоящее время Минпромторгом России завершается рассмотрение отчетов за первое полугодие 2019 года |
| 13 | «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» | По госпрограмме **«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»** низкий уровень исполнения расходов (17,3 % показателя сводной росписи с изменениями) обусловлен заявительным характером субсидий на компенсацию и возмещение затрат.  В соответствии с правилами предоставления субсидий подача заявлений на возмещение понесенных затрат со стороны исполнителей осуществляется до 5 декабря текущего финансового года и основной объем кассовых расходов приходится на IV квартал 2019 года. Кроме того, проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено сокращение расходов по госпрограмме на 4 182,5 млн. рублей, или 27,7 % показателя сводной росписи с изменениями |
| 14 | «Космическая деятельность России» | В рамках госпрограммы **«Космическая деятельность России»** низкий уровень исполнения расходов по ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» (18,7 %) связан с тем, что все государственные контракты заключены с применением казначейского обеспечения обязательств или казначейского аккредитива. Аккредитив предусматривает оплату только за выполненные работы. Все авансы, предоставленные в виде казначейского обеспечения обязательств, находятся на счетах федерального казначейства. Кроме того, планируется корректировка указанной ФЦП в части перераспределения расходов федерального бюджета в рамках проводимых мероприятий |
| 15 | «Информационное общество» | В рамках госпрограммы **«Информационное общество»** расходы на реализацию подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» составили 29,3 % показателя сводной росписи с изменениями, по подпрограмме «Информационное государство» - 22,1 %.  Расходы по национальной программе «Цифровая экономика» исполнены на низком уровне (12,32 % показателя сводной росписи с изменениями). Из шести федеральных проектов, входящих в ее состав, по трем федеральным проектам расходы исполнены на низком уровне («Информационная безопасность» - 1 %, «Цифровые технологии» - 4,8 %, «Кадры для цифровой экономики» - 9,6 %).  Заблокированные лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 1 октября 2019 год составили 13 606,1 млн. рублей или 12,6 % установленных бюджетных ассигнований |
| 16 | «Развитие транспортной системы» | В рамках госпрограммы **«Развитие транспортной системы»** бюджетные ассигнования на предоставление отдельных видов субсидий юридическим лицам использованы на низком уровне.  Так, по состоянию на 1 октября 2019 года в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» бюджетные ассигнования Росавиации на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети исполнены в сумме 4 599,3 млн. рублей, или 58,6 % показателя сводной росписи с изменениями.  Аналогичные факты отмечаются и в отношении расходов на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, исполнение которых составило 3 876,2 млн. рублей, или 42,3 %.  Кроме того, Росавиацией в полном объеме не осуществлялось предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда отечественного производства, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах (5,2 млн. рублей) в связи с непредставлением в отчетном периоде обосновывающих документов от АО «РедВингс» (планируется в третьем квартале 2019 года).  Субсидия авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта, предоставлена на уровне 2,8 % показателя сводной росписи с изменениями (в связи с поступлением в Росавиацию лишь одного обращения о предоставлении субсидии (от авиакомпании АО «АК «НордСтар»).  По подпрограмме «Дорожное хозяйство» уровень исполнения показателя сводной бюджетной росписи составил 56,7 %, что обусловлено низким уровнем использования бюджетных ассигнований на предоставление за 9 месяцев 2019 года субсидии ГК «Автодор» на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами госкомпании (38,8 %) и по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог (46,8 %) в связи с непредставлением госкомпанией документов для оплаты денежных обязательств.  Росморречфлотом в течение 9 месяцев 2019 года в полном объеме не предоставлена субсидия на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море (7,7 млн. рублей), а также субсидия российским организациям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях (150 млн. рублей) в связи с отсутствием заключенных соглашений |
| 17 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Несмотря на уровень исполнения расходов по госпрограмме (65,6 %), в отчетном периоде отдельные направления расходов исполнены на недостаточном уровне, что создает риски образования неисполненных назначений по итогам финансового года или перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по федеральным проектам, между федеральными проектами в пределах финансового года или между текущим и плановым периодами без внесения изменений в Федеральный закон № 459-ФЗ.  Так,по подпрограмме «Развитие отраслей АПК» в рамках:  федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не исполнены в полном объеме субсидии на льготное кредитование (17 018,0 млн. рублей); субсидии (гранты в форме субсидий) на государственную поддержку организаций в целях продвижения продукции АПК на внешние рынки (294,8 млн. рублей), на низком уровне исполнены расходы на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (23,3 %) (более подробная информация представлена в приложении № 12 к аналитической записке);  ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности» не исполнены иные межбюджетные трансферты на возмещение прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК (4 891,7 млн. рублей);  федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на низком уровне исполнены бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (35,7 %).  По подпрограмме «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» при реализации:  ВЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» на низком уровне (38,1 %) исполнены расходы по комплексному обустройству населенных пунктов сельской местности автомобильными дорогами (за аналогичный период 2018 года – 43,1 %). Неудовлетворительный уровень исполнения Росавтодором указанных расходов отмечается ежегодно (в 2016 году уровень исполнения расходов у Росавтодора составил 81,9 % показателя сводной росписи с измененями, в 2017 году - 88,3 %, 2018 году – 92,7 %);  ВЦП «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» расходы на проведение закупочных и товарных интервенций исполнены на уровне 42,7 %;  субсидии ОАО «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна, не исполнены в полном объеме (100,0 млн. рублей);  ВЦП «Научно-техническое обеспечение развития отраслей АПК» не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК (439,2 млн. рублей).  По отдельным направлениям государственной поддержки при уровне исполнения, превышающем общий уровень исполнения по госпрограмме (65,6 %), отмечаются риски образования неисполненных бюджетных назначений в конце финансового года.  Так, в рамках ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК» иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК исполнены на уровне 67,5 %. Однако распределение между субъектами Российской Федерации указанных иных межбюджетных трансфертов, утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2019 г. № 2076-р с нераспределенным резервом в объеме 2 321,6 млн. рублей. Кроме того, выборочный анализ заключенных дополнительных соглашений показал, что по отдельным субъектам Российской Федерации дополнительные соглашения заключены на сумму меньшую, чем утверждено в распределении[[12]](#footnote-12).  При этом необходимо отметить, что в 2019 году данный вид государственной поддержки при внесении изменений в Федеральный закон № 459-ФЗ был сокращен на 15 % (или на 6 229,1 млн. рублей). При формировании проекта федерального бюджета также отмечалось, что предусмотренный законопроектом объем иных межбюджетных трансфертов превышает заявленную Минсельхозом России расчетную потребность в бюджетных ассигнованиях по данному направлению господдержки (в 2020 году на 4 109,4 млн. рублей, или на 15,7 %, в 2021 году – на 2 084,1 млн. рублей, или на 10,0 %, в 2022 году – на 3 935,5 млн. рублей, или на 24,2 %) |
| 18 | «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | В рамках госпрограммы **«Развитие рыбохозяйственного комплекса»** в отчетном периоде низкий уровень исполнения отмечается по подпрограмме «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» – 0,2 %, что ниже уровня исполнения в аналогичном периоде 2018 года (36,7 %).  Не осуществлялось инвестирование в объеме 761,2 млн. рублей в объекты капитального строительства, предусмотренные в рамках основных мероприятий 7.2. «Развитие научно-производственной базы аквакультуры» по объекту «Создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия» (застройщик – ФГБУ «Главрыбвод») (352,7 млн. рублей) и 7.5 «Реконструкция объектов федеральной собственности портовых сооружений рыбных терминалов морских портов» по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-Камчатский» (застройщик – ФГУП «Нацрыбресурс») (408,5 млн. рублей).  Так, по объекту «Создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия» положительные заключения по проектной документации получены только в марте – апреле 2019 года[[13]](#footnote-13).  Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, объявленный 3 сентября 2019 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие[[14]](#footnote-14). Повторно извещение о проведении закупки размещено в указанной информационной системе 25 сентября 2019 года (№ 0373100056519000020), срок окончания подачи заявок – 15 октября 2019 года.  Для определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-Камчатский» ФГУП «Нацрыбресурс» конкурсные процедуры объявлялись в 2019 году четыре раза: трижды не было подано ни одной заявки на участие[[15]](#footnote-15), в одном случае победителем (ООО «АБСОЛЮТ ИНВЕСТ») была представлена подложная банковская гарантия, в связи с чем договор на выполнение работ заключен не был.  В связи с длительным процессом проведения закупочных процедур, а также неоднократным отсутствием заявок на участие в аукционах по итогам 9 месяцев 2019 года, возможен риск переноса сроков ввода в эксплуатацию двух указанных объектов капитального строительства и невыполнения плановых значений показателей подпрограммы.  По подпрограмме «Модернизация и стимулирование» указанной госпрограммы, в рамках которой Росрыболовством предоставляются субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства[[16]](#footnote-16), уровень исполнения по состоянию на 1 октября 2019 года составил 37 % (99,6 млн. рублей).  Анализ кассового исполнения указанных межбюджетных трансфертов за последние три года свидетельствует о низком уровне востребованности данной формы государственной поддержки среди сельхозтоваропроизводителей.  Отмечается тенденция сокращения законодательно утверждаемого объема бюджетных ассигнований на указанные цели (в 2019 году по сравнению с 2016 годом объем ассигнований уменьшен на 30,5 %)[[17]](#footnote-17), который также ежегодно уточняется (сокращается) при внесении изменений в сводную бюджетную роспись (на 22 % в 2016 году, на 23,8 % в 2019 году).  При этом уровень кассового исполнения межбюджетных трансфертов ежегодно снижается. Так, уровень исполнения в 2018 году по сравнению с 2017 годом ниже на 19,8 процентных пункта, в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 10,9 процентных пункта. Ежегодно больше половины субъектов Российской Федерации – получателей трансферта не используют их в полном объеме. В 2019 году 5 из 7 субъектов, которым согласно таблице 55 приложения 33 к Федеральному закону № 459-ФЗ были распределены субсидии, при заключении соглашений также отказались от значительного их объема. В результате уточнения потребности объемов господдержки образовался нераспределенный резерв в размере 83,9 млн. рублей |
| 19 | «Развитие внешнеэкономической деятельности» | В рамках госпрограммы **«Развитие внешнеэкономической деятельности»** исполнение расходов на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками, осуществлялось только за счет разрешенных к использованию остатков 2018 года (КБК 139 0412 273П260131 800) и составило 821,2 млн. рублей (87% разрешенного к использованию остатка в сумме 943,6 млн. рублей). Исполнение расходов за счет средств 2019 года (КБК 139 0412 273T660131 800) не осуществлялось, что создает риски образования остатков средств на указанные цели в текущем финансовом году (объем неиспользованных средств на 1 октября 2019 года – 3 300,0 млн. рублей)*.*  В общем объеме кассового исполнения расходов на 1 октября 2019 года наибольший удельный вес занимают расходы ФТС (81,6% или 43 562,9 млн. рублей) и Минпромторга России (9,7% или 5 163,5 млн. рублей). На долю Минтранса России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России приходится 8,7% или 4 636,8 млн. рублей.  В соответствии с Планом реализации госпрограммы по состоянию на 1 октября 2019 года запланирована реализация контрольных событий 1.1, 2.4, 3.1, 3.8 и 4.1, ответственным исполнителем которых является Минэкономразвития России. Контрольные события 1.1, 3.1, 3.8 и 4.1 реализованы в установленные сроки. Контрольное событие 2.4, предусматривающее разработку новой Декларации об углублении интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, реализуется |
| 20 | «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | В рамках госпрограммы **«Воспроизводство и использование природных ресурсов»** на низком уровне исполнены межбюджетные трансферты (41,5 %), что обусловлено сезонностью выполняемых водохозяйственных мероприятий и условиями заключенных контрактов, неисполнением подрядчиками условий государственных контрактов.  Так, субсидии на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» исполнены субъектами Российской Федерации на уровне 51,2 %, из них тринадцатью субъектами Российской Федерации расходы не исполнены в полном объеме, в том числе Брянской, Владимирской, Московской, Тамбовской, Ярославской, Иркутской и Новосибирской областями, республиками Карелия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия и Хакасия, а также Красноярским и Забайкальским краями |
| 21 | «Развитие лесного хозяйства» | В рамках госпрограммы **«Развитие лесного хозяйства»** отмечается низкий уровень исполнения расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (28,3 %). Так, в отчетном периоде Минприроды России не осуществлялись расходы на осуществление НИОКР в сумме 37,5 млн. рублей, что связано с поздними сроками проведения конкурсных процедур и заключения контрактов (август – сентябрь 2019 года), а также условиями оплаты заключенных контрактов (декабрь 2019 года).  В рамках указанной госпрограммы осуществляется реализация федерального проекта «Сохранение лесов», уровень исполнения расходов по которому составил 57 % показателя сводной росписи с изменениями (9 666,4 млн. рублей). При этом в связи с перераспределением бюджетных ассигнований 16 августа 2019 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись с целью увеличения объема субвенций на приобретение субъектами Российской Федерации лесопожарной техники, что привело к увеличению объема финансового обеспечения федерального проекта за счет средств федерального бюджета на 2 779,5 млн. рублей, или на 40,4 % расходов, утвержденных Федеральным законом № 459-ФЗ (6 886,9 млн. рублей).  По состоянию на 1 октября 2019 года 22 субъектами Российской Федерации исполнение расходов не превысило 50 %. При этом Калужской и Кировской областями, а также Республикой Северная Осетия Алания расходы не осуществлялись, Ярославской и Псковской областями, а так же Пермским краем и Республикой Тыва расходы на закупку лесопожарной техники не превысили 10 %.  Учитывая поздние сроки доведения бюджетных ассигнований субъектам Российской Федерации (19 августа 2019 года) и длительность конкурсных процедур, существуют риски не выполнения в полном объеме мероприятий по оснащению специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, и как следствие, существуют риски образования остатков межбюджетных трансфертов на счетах субъектов Российской Федерации |
| 22 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | В рамках госпрограммы **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** **не осуществлялось исполнение расходов по подпрограмме** «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» обусловленное тем, что весь объем бюджетных ассигнований в размере 230,0 млн. рублей перераспределен Федеральным законом № 175-ФЗ с расходов на прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (вид расходов 241) на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (вид расходов 242), а также поздними сроками распределения указанных средств подразделениям МЧС России в субъектах Российской Федерации (12 – 16 сентября 2019 года).  Низкий уровень исполнения отмечается по ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)» (27,4 % показателя сводной росписи с изменениями). Основной объем бюджетных ассигнований в рамках данной ФЦП предусмотрен Минздраву России (1 452,8 млн. рублей, или 27,5 %) и ФМБА России (1 700,7 млн. рублей, или 32,2 %), исполнение по которым на 1 октября 2019 года составило 31,7 % и 13,6 %, соответственно. Низкий уровень исполнения расходов по указанной ФЦП связан с условиями заключенных контрактов: исполнителям выплачены авансы в размере 30 %, приемка выполненных этапов работ с оплатой оставшихся 70 % их стоимости запланирована в декабре 2019 года |
| 23 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | В рамках госпрограммы **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** предусматривается реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения», бюджетные ассигнования по которому в соответствии с Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями) и сводной росписью с изменениями в объеме 10 749,4 млн. рублей предусмотрены в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения». Уровень исполнения указанного федерального проекта на 1 октября 2019 года составил 5 % показателя сводной росписи с изменениями. Кассовое исполнение по МВД России составило 4,5 %. Низкий уровень исполнения связан с тем, что основной объем бюджетных ассигнований МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» предусмотрен на закупку патрульных автомобилей и оборудования, срок исполнения государственных контрактов по которым запланирован на IV квартал 2019 года |
| 24 | «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» | В рамках госпрограммы **«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»** не осуществлялось исполнение по подпрограмме «Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе», в рамках которой предусмотрены субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в объеме 1 882,8 млн. рублей на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, что связано с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг.  Низкий уровень кассового исполнения по состоянию на 1 октября 2019 года по мероприятиям госпрограммы сложился по МЧС (41,8 %) и Минвостокразвития России (48,3 %) |
| 25 | «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» | В рамках госпрограммы **«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»** низкий уровень исполнения расходов по подпрограмме «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» (1,3 %) связан с не осуществлением взноса в уставный капитал АО «Курорты Северного Кавказа», г. Пятигорск, Ставропольский край, для участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, предусмотренный в объеме 4 500,0 млн. рублей.  По подпрограмме «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» низкий уровень исполнения расходов (13,9 %) связан с осуществлением финансирования субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в соответствии с заявками получателей средств в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии |
| 26 | «Управление федеральным имуществом» | В рамках госпрограммы **«Управление федеральным имуществом»** достигнуты следующие контрольные события, предусмотренные планом реализации госпрограммы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:  контрольное событие 1.3. «Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы в 2018 году» (исполнитель – Росимущество, срок – до 1 февраля 2019 года). Контрольное событие достигнуто, отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы в 2018 году направлен Росимуществом в Минэкономразвития России (письмо от 31 января 2019 г. № РБ-04/3047);  контрольное событие 1.13. «Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2018 финансовый год» (исполнитель – Росимущество, срок – до 1 февраля 2019 года). Контрольное событие достигнуто в срок. При этом необходимо отметить, что по результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2018 год», проведенного Счетной палатой в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и в МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, консолидированная бюджетная отчетность Росимущества признана недостоверной, руководителю Росимущества направлено представление. Во исполнение представления бюджетная отчетность за 2018 год Росимуществом скорректирована;  контрольное событие 1.10. «Направлен в Минэкономразвития России проект отчета об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») за 2018 год» (исполнитель – Росимущество, срок – до 30 августа 2019 года). Контрольное событие достигнуто в срок, проект отчета направлен в Минэкономразвития России.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2019 г. № 1656-р в перечень госпрограмм, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, внесены изменения в части исключения госпрограммы «Управление федеральным имуществом» из указанного перечня |
| 27 | «Юстиция» | В рамках госпрограммы **«Юстиция»** на низком уровне исполнены бюджетные ассигнования на реализацию ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)» (10,8 % показателя сводной росписи с изменениями).  Следует отметить, что исполнение расходов по государственной программе, в том числе, осуществлено за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности федеральными казенными учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы, в результате осуществления ими собственной производственной деятельности, которые в соответствии с пунктом 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации направляются на финансовое обеспечение осуществления функций указанных казенных учреждений сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете |
| 28 | «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» | В рамках госпрограммы **«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»** не осуществлялось исполнение расходов по подпрограмме «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике».  В отчетном периоде исполнение расходов составило по Минстрою России – 75 %, Минэкономразвития России – 55,6 %, Росгидромету – 37 % показателя сводной росписи с изменениями. Не осуществлялось исполнение расходов Минпромторгом России и Росгвардией |
| 29 | «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» | Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 63 утверждена госпрограмма **«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»** с объемом бюджетных ассигнований на 2019 год - 150 467,0 млн. рублей.  В рамках госпрограммы реализуется ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (далее – ФЦП «Крым»), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790.  Кассовое исполнение по ФЦП «Крым» на 1 октября 2019 года составило 57 735,8 млн. рублей, или 44,3 % показателя сводной росписи с изменениями, в том числе по Минкультуре России -18,2 %, Минпросвещения России – 17,2 %, Минобрнауки России – 3,1 %, Росавтодору – 25,8 %, Росжелдору – 21,5 %, Росморречфлоту – 17,1 %.  По состоянию на 1 октября 2019 года в рамках ФЦП «Крым» не осуществлялось исполнение расходов государственным заказчиком Минэнерго России.  В рамках ФЦП «Крым» Минэкономразвития России в 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» в объеме 147,0 млн. рублей.  Кассовое исполнение на 1 октября 2019 года по расходам  на предоставление субсидии АНО составило 77,2 млн. рублей, или 52,5 % утвержденных бюджетных назначений |
| 30 | «Реализация государственной национальной политики» | По госпрограмме **«Реализация государственной национальной политики»** исполнение бюджетных ассигнований составило 39,7 % показателя сводной росписи с изменениями. По подпрограмме «Российское казачество» исполнение составило 9,7 % |
| 31 | «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» | В рамках госпрограммы **«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»** низкий уровень исполнения расходов сложился по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» - 55 % показателя сводной росписи с изменениями.  В рамках указанной ФЦП на низком уровне исполнены расходы по бюджетным инвестициям на создание Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в целях обеспечения проведения международных научных исследований в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» (17,4 %) |

1. По данным Единого портала бюджетной системы Российской Федерации. Реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 г. № 314. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данное мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». [↑](#footnote-ref-3)
4. 31 субъект Российской Федерации был отобран Минэкономразвития России, с учетом реализации федеральных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». [↑](#footnote-ref-4)
5. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 3025-р. [↑](#footnote-ref-5)
6. Контракт от 28 сентября 2018 г. № 3279-ЭА/18 заключен с ООО «Больверк». [↑](#footnote-ref-6)
7. По состоянию на 1 октября 2019 года кассовое исполнение по проекту составило 1 526,0 млн. рублей, или 11 % показателя сводной росписи с изменениями. [↑](#footnote-ref-7)
8. В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». [↑](#footnote-ref-8)
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 511 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап». [↑](#footnote-ref-9)
10. Минспортом России соответствующий государственный контракт заключен 20 августа 2019 года. [↑](#footnote-ref-10)
11. Соглашение Минкавказа России со Ставропольским краем заключено 13 февраля 2019 года, конкурсные процедуры в регионе завершены 19 июля 2019 года. [↑](#footnote-ref-11)
12. Сахалинской областью заключено дополнительное соглашение 10 сентября 2019 года на сумму 2,8 млн. рублей (при утвержденном объеме бюджетных ассигнований 2,9 млн. рублей); Республикой Татарстан – 10 сентября 2019 года на сумму 700,0 млн. рублей (при плановом значении – 950,0 млн. рублей), Псковской областью – 12 сентября 2019 г. на сумму 512,0 млн. рублей (при плановом значении – 578,0 млн. рублей); Воронежской областью – 9 сентября 2019 г. на сумму 2 250,0 млн. рублей (при плановом значении –2 400,0 млн. рублей); Костромской областью заключено соглашение 22 марта 2019 г. на сумму 3,9 млн. рублей, на скорректированный объем бюджетных ассигнований (5,0 млн. рублей) дополнительное соглашение не заключалось). [↑](#footnote-ref-12)
13. Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий получено 25 марта 2019 г. № 10-1-1-3-006448-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта – 3 апреля 2019 г. № 00154-19/СПЭ-12715/704. [↑](#footnote-ref-13)
14. Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся от 19 сентября 2019 г. № 0373100056519000018-1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Протокол проведения запроса предложений в электронной форме от 18 марта 2019 г. № ПЗП1, протоколы о признании электронного аукциона несостоявшимся от 26 августа 2019 г. № 0573100015019000006-4-1; от 6 сентября 2019 г. 0573100015019000007-4-1. [↑](#footnote-ref-15)
16. Основное мероприятие «Государственная поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-16)
17. Тенденция сохраняется и в отношении запланированного проектом федерального закона объема бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы. [↑](#footnote-ref-17)