|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к аналитической записке |

Таблица 1

**Информация о недостатках**

**в рамках реализации национальных проектов (программам) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры**

| **№ п/п** | **Наименование недостатка** | **Недостатки, выявленные в ходе реализации национального проекта (программы)** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Международная кооперация и экспорт | В рамках **национального проекта «Международная кооперация и экспорт»** исполнение расходов на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками, осуществлялось только за счет разрешенных к использованию остатков 2018 года и составило 821,2 млн. рублей (87 % разрешенного к использованию остатка в сумме 943,6 млн. рублей). Исполнение расходов за счет средств 2019 года не осуществлялось, в связи с чем существуют риски образования остатков средств на указанные цели в текущем финансовом году (объем неиспользованных средств на 1 октября 2019 года - 3 300,0 млн. рублей). Проектным комитетом (протокол от 9 сентября 2019 г. № 7) принято решение о перераспределении значительного объема средств национального проекта. Одобрены решения по перераспределению бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий национального проекта в 2019 году, а также на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по всем федеральным проектам, входящим в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».  Необходимо отметить, что исполнение расходов в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» осуществляется только с третьего квартала 2019 года, в том числе, на текущее содержание и эксплуатацию экспортноориентированных пунктов пропуска (исполнение 4,0 млн. рублей, или 13 % показателя сводной росписи с изменениями), а также на строительство (модернизацию) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации (исполнение 54,3 млн. рублей, или 2,3 %).  По федеральному проекту «Системные меры» осуществлялись расходы Минпромторгом России на обеспечение участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» в г. Дубай (ОАЭ).  В рамках национального проекта в полном объеме не исполнены расходы Ростуризмом (821,3 млн. рублей), предусмотренные на реализацию федерального проекта «Экспорт услуг», и Росимуществом (250,0 млн. рублей) в рамках реализации федерального проекта «Логистика международной торговли».  Низкое исполнение сложилось также по Минэкономразвития России (0,8 %), Минтрансу России (2,7 %) и Минсельхозу России (8,1 %).  Минэкономразвития России не осуществлялись расходы на государственную поддержку кредитных организаций в целях субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам (3 300,0 млн. рублей).  Низкое исполнение расходов по Минтрансу России связано с практически полным неосвоением средств, предусмотренных на строительство (модернизацию) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации (по состоянию на 1 октября 2019 года использовано 54,3 млн. рублей из 2 126,3 млн. рублей). Для проведения указанного мероприятия требуется, в том числе, формирование механизма закрытия пунктов пропуска либо приостановления их деятельности. Указанные процедуры должны реализовываться без возложения на собственников транспортной инфраструктуры дополнительных обязанностей, в ином случае необходимо внесение изменений в Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». В связи с указанным решениями, отраженными в протоколе проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 19 августа 2019 № 6, Минтрансу России дано поручение проработать вопрос целесообразности формирования проекта нормативного акта Правительства Российской Федерации.  Неисполнение расходов по Минсельхозу России сложилось, в основном в связи с неосуществлением расходов на возмещение недополученных российскими кредитными организациями доходов по кредитам организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию по льготной ставке, на которые предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 017,9 млн. рублей (78,7 % средств, предусмотренных сводной росписью по Минсельхозу России).  По состоянию на 1 октября 2019 года в подсистеме управления проектами президиумом Совета утверждены четыре запроса на изменение паспорта национального проекта. Также утверждены 19 запросов на изменение федеральных проектов. Наличие решений о корректировке показателей и результатов, перераспределении значительных объемов финансирования, необходимости дополнительного финансирования в целях достижения результатов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», об изменении состава участников, корректировке мероприятий свидетельствует о недостатках планирования результатов и финансового обеспечения мероприятий национального и федеральных проектов и содержит риски недостижения показателей в планируемые сроки.  Согласно данным паспорта, размещенного в ГИИС «Электронный бюджет», в 2019 году предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в общем объеме 2 041,8 млн. рублей предусмотрено лишь в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», что не согласуется с данными отчета о реализации национального проекта по состоянию на 1 октября 2019 года, в котором объем межбюджетных трансфертов предусмотрен также по федеральному проекту «Промышленный экспорт» (1 419,3 млн. рублей). По остальным федеральным проектам, входящим в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», межбюджетные трансферты не предусмотрены. Степень достижения целевых и дополнительных показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» составляет от 43 % до 62 %. Значения за III квартал 2019 года указаны по состоянию за семь месяцев 2019 года. Таким образом, достижение плановых показателей на конец года планируется в основном за счет прогнозируемого значительного увеличения значений показателей в IV квартале 2019 года.  По всем федеральным проектам национального проекта «Международная кооперация и экспорт» отмечаются отклонения сроков достижения результатов, а также недостижение результатов в плановые сроки.  Из 9 целей и показателей только по одному показателю «Объем экспорта транспортных услуг» отсутствуют отклонения. По 8 показателям зафиксированы отклонения.  В паспорте национального проекта «Международная кооперация и экспорт» отдельный показатель «Объем экспорта оказываемых услуг» не предусмотрен и приведен в составе целевого показателя «Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения - 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год» |
| **2.** | Культура | В рамках реализации **национального проекта «Культура»** низкий уровень исполнения сложился по федеральному проекту «Цифровая культура» - 47,4 % показателя сводной росписи с изменениями. В отчетном периоде на уровне 5 % исполнены расходы на закупку товаров, работ (услуг), что связано с длительностью проведения конкурсных процедур. По основному мероприятию федерального проекта «Создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», исполнение расходов составило 47,6 %.  По федеральному проекту «Культурная среда» исполнение составило 63 %. Не в полном объеме перечислены в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (55,6 %), реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (54,1 %), модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (35,6 %), а также расходы на закупку музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России (55,2 %).  Отмечаются следующие основные причины неисполнения расходов Минкультуры России: поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключения госконтрактов; длительность проведения конкурсных процедур.  По национальному проекту плановые сроки реализации мероприятий (контрольных точек) определены с 1 по 31 декабря 2019 года.  Согласно отчету, представленному Минкультуры России на 1 октября 2019 года, в отчетном периоде значение показателя «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры» составило 48,8 % (плановое значение отсутствует, фактически достигнутые значения – результаты социологического опроса ФСО России, характеризующие информированность и узнаваемость граждан о национальных проектах).  По показателю «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом), (ед.) по данным мониторинга Минкультуры России за 9 месяцев 2019 года плановое значение показателя перевыполнено (127,1 %), при плановом значении 723 ед., фактически сложившийся результат – 919.  По показателю «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)» уровень выполнения составил 50,9 % (при плановом значении 2399 единиц, фактически достигнутое значение – 1221).  Согласно разделу отчета «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» практически по всем мероприятиям (контрольным точкам) достижение результатов на отчетную дату отсутствует, статус исполнения по всем мероприятиям определен «в работе».  Необходимо отметить, что по мероприятию (контрольной точке) «Оснащены оборудованием кинозалы» заключение соглашений Минкультуры России с юридическими (физическими) лицами осуществлено с превышением сроков на 34 дня.  В рамках мероприятия «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности» представлен земельный участок и положительные заключения государственных экспертиз на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов.  Согласно информации, представленной Минкультуры России, по федеральному проекту «Творческие люди» в отчетном периоде исполнено мероприятие «Создание национального молодежного симфонического оркестра» (плановый срок реализации - 1 июня 2019 года) в рамках которого сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра. Приказы размещены в ГИС Электронный бюджет (Подсистема управления национальными проектами, Реестр отчетов о ходе реализации проектов).  Мероприятие «Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» (плановый срок исполнения – 20 марта 2019 года) выполнено частично. Согласно представленному отчету «Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» разработана 15 марта 2019 года и направлена только на согласование, на отчетную дату указанная Концепция не утверждена.  По остальным 10 мероприятьям, срок реализации по которым предусмотрен паспортом федерального проекта «Творческие люди» – 1 декабря 2019 года, проводятся организационные мероприятия (работы) |
| **3.** | Демография | В рамках **национального проекта «Демография»** по состоянию на 1 октября 2019 года наименьший объем исполнения за счет средств федерального бюджета сложился по федеральным проектам «Содействие занятости женщин» – 25,2 %, «Спорт – норма жизни» - 41,2 % и «Старшее поколение» - 44,5 %.  Низкий уровень кассового исполнения расходов по федеральному проекту «Содействие занятости женщин» связан с низкой строительной готовностью детских садов, отсутствием или подготовкой некачественной проектной документации, поздним заключением контрактов на строительство детских садов.  По федеральным проектам «Спорт – норма жизни» и «Старшее поколение» низкий уровень кассового исполнения обусловлен оплатой работ на основании принятых государственным заказчиком актов выполненных работ по государственным контрактам; перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации.  Так, на низком уровне сложилось кассовое исполнение мероприятия федерального проекта «Старшее поколение» по переобучению граждан предпенсионного возраста, организованное органами службы занятости населения (26,7 %) и Союзом Ворлдскиллс Россия (10,7 %). Низкое кассовое исполнение обусловлено экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур по предоставлению образовательных услуг, оплатой договоров и соглашений в полном объеме только после завершения обучения, а также техническими сбоями сайта Вордскиллс, через который подаются заявки на обучение и проводится первичное тестирование уровня профессиональных знаний лиц предпенсионного возраста.  При этом неполное освоение бюджетных средств не повлияло на исполнение планового значения показателя, установленного на 2019 год – направлено на обучение 75 тыс. человек (на 1 октября 2019 года службами занятости заключены договоры на организацию обучения 80 138 человек, или 163,3 % запланированной численности, через сайт Ворлдскиллс принято 24 278 заявок на обучение, или 97,1 %).  В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» по состоянию на 1 октября 2019 года не осуществлялись кассовые расходы Минспортом России на строительство детского спортивно-образовательного цента круглогодичного профиля в Калининградской области (155,0 млн. рублей) в связи с поздним принятием акта Правительства Российской Федерации[[1]](#footnote-1) и длительностью проведения конкурсных процедур[[2]](#footnote-2). Только в сентябре Минкавказом России начато финансирование создания многофункциональных спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов на территории курорта Кисловодска (исполнение расходов на предоставление субсидии бюджету Ставропольского края составило 17,4 %), что связано с длительностью проведения в регионе конкурсных процедур[[3]](#footnote-3) и поздним заключением контрактов на строительно-монтажные работы (август 2019 года). Следует отметить, что установленный срок ввода в эксплуатацию/поставки и монтажа оборудования – ноябрь 2019 года (на 2020 год ассигнования на указанные цели предусмотрены Минкавказу России в размере 350,0 млн. рублей).  Установлены факты некорректного составления отчетов о ходе реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» в части объективности отображения контрольной информации (цветовых индикаторов) о ходе их реализации.  Анализ отчетов о ходе реализации всех федеральных проектов, входящих в национальный проект «Демография», показал, что за 9 месяцев 2019 года из 298 мероприятий, контрольных точек и результатов, срок исполнения по которым наступил, 30 (10,1 %) исполнены с нарушением установленного срока либо не в полном объеме[[4]](#footnote-4), что не оказало существенного влияния на достижение результатов национального проекта.  Отдельные мероприятия необоснованно признаны исполненными.  По мероприятию 1.1.8.2 плана реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин» предусматривалось проведение обмена опытом и распространение лучших практик по содействию занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Из пяти практик регионов, представленных Минтрудом России в качестве лучших за 2018 год[[5]](#footnote-5), только в Республике Бурятия в рамках регионального проекта создано швейное производство, позволяющее женщинам работать по гибкому и индивидуальному графику. Лучшие практики социальных проектов остальных регионов нацелены лишь на увеличение численности обучившихся, а не на организацию рабочих мест и трудоустройство женщин после переобучения.  Показатели результативности, установленные Минспортом России в соглашениях о предоставлении субсидии, не позволяют оценить вклад использования субсидии в реализацию задач федерального проекта.  Так, в заключенном министерством с Общероссийской общественной благотворительной организацией помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная олимпиада России» соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета на организацию подготовки и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях предусмотрен один показатель результативности «Количество проведенных Всероссийских мероприятий Специальной Олимпиады России в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год».  Предоставление субсидии на указанные цели осуществляется в рамках мероприятия федерального проекта «Спорт-норма жизни», результатом которого является вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом в 2019 году не менее 3 млн. человек. При этом установленный в соглашении показатель не позволяет оценить вклад использования субсидии благотворительной организацией в реализацию указанной задачи |
| **4.** | Экология | В рамках **национального проекта «Экология»** уровень исполнения расходов по федеральным проектам составил от 6,4 % до 79,3 % показателя сводной росписи с изменениями. При этом низкий уровень исполнения за счет средств федерального бюджета сложился по федеральным проектам «Оздоровление Волги» – 6,4 %, «Чистая вода» – 8,5 %, «Чистый воздух» – 11,1 %, «Сохранение озера Байкал» - 19,3 %, «Чистая страна» - 36,8 %.  По состоянию на 1 октября 2019 года исполнение расходов по федеральному проекту«Чистая вода» составило 424,3 млн. рублей, или 8,5 % показателя сводной росписи с изменениями. При этом 97,1 % расходов федерального бюджета составили межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные Минстрою России для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.  Минстроем России соглашения с 82 субъектами Российской Федерации заключены в установленный срок (до 15 февраля 2019 года) без детализации перечня объектов, что не позволило обеспечить своевременное финансирование строительства объектов. Дополнительные соглашения, предусматривающие детализацию объектов, заключены Минстроем России лишь в III квартале 2019 года.  По состоянию на 1 октября 2019 года исполнение расходов федерального проекта «Чистый воздух» составило 1 526,0 млн. рублей, или 11,1 % показателя сводной росписи с изменениями. В структуре расходов указанного федерального проекта основную долю (79,9 %) составляют зарезервированные по Минфину России бюджетные ассигнования в сумме 10 986,6 млн. рублей, по которым по состоянию на 1 октября 2019 года отсутствовали решения об их перераспределении.  Более 11,2 % расходов федерального проекта «Чистый воздух» (1 544,2 млн. рублей) составляют субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, предусмотренные Росприроднадзору, Роспотребнадзору, Минприроды России и Росгидромету.  Установлено, что Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий на иные цели федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Росприроднадзор осуществляет функции и полномочия учредителя[[6]](#footnote-6), не предусмотрены условия по предоставлению целевой субсидии на реализацию мероприятий федеральных проектов «Чистый воздух». Росприроднадзором средства в сумме 327,8 млн. рублей доведены подведомственным учреждениям, по состоянию на 1 октября 2019 года использование не осуществлялось, что свидетельствует о наличии рисков образования на конец года остатков на счетах бюджетных учреждений Росприроднадзора.  Исполнение расходов по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» составило 758,9 млн. рублей, или 19,3 % показателя сводной росписи с изменениями. Отмечается несвоевременное расходование средств, что в том числе связано с несвоевременным принятием правового акта Иркутской области об утверждении перечня мероприятий, направленных на снижение общей площади территорий, повергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал. Субсидии из федерального бюджета в сумме 1 412,6 млн. рублей, предоставленные бюджету Иркутской области на реализацию указанных мероприятий по состоянию на 1 октября 2019 года не использованы.  В структуре расходов федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Чистая страна», основную долю расходов (99,1 %) составляют субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных государственными программами субъекта Российской Федерации мероприятий, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. Кассовое исполнение расходов по федеральному проекту «Чистая страна» составило 2 309,3 млн. рублей, или 36,8 % показателя сводной росписи с изменениями. При этом предоставление субсидий осуществлялось с нарушением условий соглашений, в частности без соблюдения Планов кассовых выплат в 2019 году по мероприятиям, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Уровень их выполнение по состоянию на 1 октября 2019 года обеспечен Московской и Смоленской областями – на 46,7 % и 44,5 %, республиками Северная Осетия-Алания и Ингушетия, а также Карачаево-Черкесской Республика - соответственно на 19,5 %, 38 % и 71,1 %.  Росприроднадзором не обеспечено исполнение расходов в объеме 25,0 млн. рублей, предусмотренных на создание и функционирование федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок (далее – ФГИС «Наша природа»), что связано с отсутствием локального акта по передаче соответствующих полномочий Минприроды России подведомственным учреждениям Росприроднадзора по функционированию ФГИС «Наша природа» (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1082 «О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования» ответственным за финансирование работ по созданию, развитию и эксплуатации ФГИС «Наша природа» определено Минприроды России).  С учетом изложенного, существуют риски реализации в 2019 году федерального проекта «Чистая страна» в полном объеме.  Освоение бюджетных ассигнований, выделенных Минстрою России на мероприятие «Сокращение доли загрязнения сточных вод» не осуществлялось, что свидетельствует о наличии рисков недостижения установленных показателей федерального проекта.  Уровень исполнения расходов федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» составил 57 %. Основную долю расходов федерального проекта (65,5 %) составляют субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.  По состоянию на 1 октября 2019 года 22 субъектами Российской Федерации исполнение расходов не превысило 50 %, из которых Ярославской и Псковской областями, Пермским краем и Республикой Тыва расходы на специализированную технику не превысили 10 %.  При этом Калужской и Кировской областями, а также Республикой Северная Осетия Алания расходы не осуществлялись, что свидетельствует о наличии рисков образования остатков межбюджетных трансфертов на счетах субъектов Российской Федерации.  Паспортами 7 из 11 федеральных проектов, включенных в национальный проект «Экология», предусмотрена реализация мероприятий за счет предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации[[7]](#footnote-7).  Всего по состоянию на 1 октября 2019 года в рамках национального проекта «Экология» с субъектами Российской Федерации заключено 124 соглашения. Не обеспечено заключение соглашения Росжелдором с Красноярским краем, предусматривающего предоставление иных межбюджетных трансфертов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» на корректировку проектно-сметной документации по строительству метрополитена в г. Красноярск, в связи с чем существуют риски образования остатков межбюджетных трансфертов в сумме 1 000,0 млн. рублей.  Кроме того, заключение соглашений в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» обеспечено Минстроем России в установленный срок (до 15 февраля 2019 года) без детализации перечня объектов. Дополнительные соглашения, предусматривающие детализацию объектов, с отдельными субъектами Российской Федерации заключены в III и IV кварталах 2019 года (с Самарской областью 27 сентября, Волгоградской областью – 26 сентября, Ярославской областью – 10 октября 2019 года). По состоянию на 1 октября 2019 года консолидированная субсидия, предоставленная Минстроем России в сумме 12 957,2 млн. рублей в целях сокращения доли загрязненных сточных вод, субъектами Российской Федерации не использована в полном объеме.  Отчет о ходе реализации национального проекта «Экология» сформирован в отсутствии отчетов о ходе реализации федеральных проектов «Чистая страна» (в связи с его доработкой) и «Комплексная система обращения с ТКО» (по причине его не представления руководителем федерального проекта в Минприроды России).  Руководителями федеральных проектов, включенных в национальный проект «Экология», не обеспечено своевременное представление всеми участниками федеральных и региональных проектов информации о реализации федеральных и региональных проектов в информационной системе проектной деятельности, что противоречит пункту 53 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации[[8]](#footnote-8).  По состоянию на 17 октября 2019 года в информационной системе проектной деятельности ежеквартальные отчеты о ходе реализации национального проекта «Экология» и включенных в него федеральных проектов не размещены. Отчеты о ходе реализации региональных проектов, финансируемых в рамках федерального проекта «Чистая вода» размещены 9 из 82 субъектов Российской Федерации, отчеты о реализации региональных проектов, финансируемых в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», размещены 3 из 15 субъектов Российской Федерации.  В связи с наличием технологических проблем при работе в информационной системе проектной деятельности, отмеченных в протоколе заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 2 июля 2019 г. № 8, даны соответствующие поручения по их устранению.  В отчете о ходе реализации регионального проекта на 1 октября 2019 года «Сохранение и восстановление водных объектов Новосибирской области» отмечаются риски недостижения показателей «Количество населения, улучшившего экономические условия проживания вблизи водных объектов» (0,025 млн. человек), «Протяженность расчищенных участков русел рек» (1,9 км) в связи с неисполнением подрядчиком условий государственных контрактов. При этом в ежеквартальном отчете о ходе реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» отражено отсутствие рисков в связи с достижением всех результатов в установленные сроки.  Наличие критических отклонений установлено по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» при выполнении показателей, достижении задач и результатов, а также при исполнении бюджета.  Ключевые риски реализации национального проекта определены при исполнении бюджета по федеральным проектам «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», при выполнении показателей – по федеральным проектам «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Внедрение НДТ», а также при достижении результатов – по федеральным проектам «Чистый воздух», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Оздоровление Волги», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Внедрение НДТ».  В отчете о ходе реализации национального проекта «Экология» не отражено наличие риска по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» при выполнении мероприятия по улучшению транспортной доступности в национальных парках в связи с несвоевременным проведением отбора национальных парков, в которых будут реализованы мероприятия по улучшению транспортной доступности.  В отчете о ходе реализации национального проекта «Экология» отражена информация о фактических значениях 21 показателя федеральных проектов, из них по 11 установлены плановые значения на 2019 год.  По 4 из 11 показателей их достижение предусмотрено в IV квартале текущего года, по 7 – соответствует уровню от 43 % до 98 %.  По 2 показателям (15,4 %) установлены риски их невыполнения, в том числе по показателям «Количество особо охраняемых природных территорий федерального значения» (план 223 шт. факт – 218 шт.) и «Увеличение площади особо охраняемых природных территорий» (план 3 млн. га, факт – 1,3 млн. га), что связано с отсутствием согласованного проекта акта Правительства Российской Федерации о создании национальных парков, а также в связи с несвоевременностью создания ФГБУ, которые будут осуществлять управление созданными в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» ООПТ.  Из 107 контрольных точек со сроком выполнения до 1 октября 2019 года с соблюдением срока выполнено 89, или 83,2 %, с нарушением срока - 15, или 14,0 %, не выполнено - 3, или 2,8 %.  В основном с нарушением сроков выполнены контрольные точки по согласованию и принятию нормативных правовых актов |
| **5.** | Цифровая экономика Российской Федерации | В рамках **национальной программы «Цифровая экономика»** кассовое исполнение не осуществлялось по расходам на предоставление субсидии на создание Дирекции национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в связи с длительной подготовкой проекта соглашения о предоставлении субсидии; на предоставление субсидии на создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах в связи с отсутствием заключенного соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу; на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в связи с поздним утверждением технических заданий и подготовкой конкурсных процедур.  В соответствии с приказами об утверждении методик расчета показателей, формы сбора исходной информации представляются с годовой периодичностью и не могут быть использованы для мониторинга в течение года.  В связи с этим, в рамках ежеквартальных отчетов о ходе реализации национальной программы в соответствии с формой 2 «Сведения о значениях целей и показателей» по каждому дополнительному показателю отмечается невозможность расчета значения ежеквартально.  При этом предоставление официальной статистической информации по большинству показателей начинается только с 2020 года.  По федеральному проекту «Цифровые технологии» из 29 результатов, представленных в отчете не достигнуто в срок 9 результатов (31 %), достигнуто 4 результата (13,8 %), срок не наступил по 16 результатам (55,2 %).  По федеральному проекту «Цифровое государственное управление» из 51 результата, представленного в отчете достигнуто 2 результата (3,9 %), срок не наступил по 49 результатам (96,1 %).  Следует отметить, что в новую редакцию паспорта национальной программы (утверждена 4 июня 2019 года) внесено 3 изменения и подготовлено более 40 запросов на изменения |
| **6.** | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (далее – национальный проект МСП) | В рамках **национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** расходы осуществлялись по 4 федеральным проектам, бюджетные ассигнования исполнены в сумме 33 765,9 млн. рублей, или 55,7 % показателя сводной росписи с изменениями. В 2019 году финансовое обеспечение реализации федерального проекта «Условия для бизнеса» не предусмотрено.  По состоянию на 1 октября 2019 года исполнение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в рамках реализации национального проекта составило 23 370,0 млн. рублей, или 56,7 % показателя сводной росписи с изменениями (40 904,0 млн. рублей).  Следует отметить, что по состоянию на 1 октября 2019 года в рамках национального проекта МСП не осуществлялось исполнение бюджетных ассигнований по 7 направлениям расходов, на реализацию которых в 2019 году сводной росписью с изменениями предусмотрено 3 228,9 млн. рублей.  По 8 направлениям расходов исполнение составляет менее 50 % показателя сводной росписи с измененями, что обусловлено длительной процедурой по формированию заявления на выдачу казначейского обеспечения обязательств, необходимостью утверждения паспортов региональных проектов, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления средств, требования, предъявляемые к получателям средств, перечень документов, необходимых для получения указанных средств, и сроки их рассмотрения, внесениями изменений в распределение межбюджетных трансфертов и необходимостью заключения дополнительных соглашений с субъектами Российской Федерации.  Причины низкого кассового исполнения также обусловлены длительностью процедуры проведения отбора победителей для предоставления грантов «Агростартап». В связи с изложенным существуют риски неосвоения выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме и, соответственно, недостижения плановых значений основного и дополнительных показателей федерального проекта.  Следует отметить, что паспорта национального и федерального проектов, размещенные в подсистеме управления национальными проектами содержат некорректные данные.  Так, в разделе «Методика расчета целей, целевых и дополнительных показателей» паспорта национального проекта МСП ответственным за сбор данных по показателю «доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, %» является Министерство здравоохранения Чеченской Республики, а не Росстат.  Паспорта федеральных проектов «Акселерация» и «Популяризация предпринимательства» не соответствуют паспорту национально проекта в части финансового обеспечения.  В отчете о ходе реализации национального проекта на 1 октября 2019 года представлена информация о реализации 16 результатов федеральных проектов, из которых 9 результатов достигнуты, 7 результатов в установленные сроки достигнуты не были.  В 2019 году необходимо принять дополнительные меры по достижению плановых значений целевых показателей национального проекта МСП.  Информация по целевым показателям национального проекта МСП «Доля МСП в ВВП» и «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей» в рамках статистического наблюдения формируется с годовой периодичностью и существенным временным лагом, что не позволяет проводить их мониторинг в течение года. При этом какие-либо показатели, методики расчетов или методические подходы к оценке динамики достижения целевых показателей национального проекта МСП и развития сектора МСП отсутствуют.  По состоянию на 10 октября 2019 года согласно данным единого реестра субъектов МСП значение показателя «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей» относительно базового значения в 19,2 млн. человек снизилось на 2,3 % (0,442 млн. человек) до 18,8 млн. человек. Счетной палатой отмечалось, что предлагаемые к реализации в рамках национального проекта МСП мероприятия (результаты), осуществлялись, в том числе, в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и не оказали существенного влияния на рост численности занятых в сфере МСП.  С 2019 года в соответствии с методикой расчета показателя «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей», утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2019 г. № 239, показатель учитывает количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых граждан). По сведениям ФНС России на 1 октября 2019 года с начала эксперимента в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались 219,5 тыс. человек, что не оказало существенного влияния на численность занятых в сфере МСП. При этом указанное значение достигнуто лишь в 4 регионах, где проводился эксперимент. В июне 2019 года Минфином России в Правительство Российской Федерации направлены предложения по расширению перечня субъектов Российской Федерации - участников эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».  Анализ целевого показателя «Доля МСП в ВВП» показал, что базовое значение указанного показателя, принятое в паспорте национального проекта МСП, (22,3 % в 2017 году) на 0,4 процентного пункта выше, чем опубликованное 25 января 2019 года на официальном сайте Росстата за 2017 год – 21,9 %. Учитывая, что по данным Росстата значение данного показателя в 2016 году составило 21,6 %, то есть рост – на 0,3 процентных пункта, существует вероятность недостижения планового значения целевого показателя по итогам 2019 года – 22,9 %.  Необходимо принять дополнительные меры по достижению следующих результатов национального проекта МСП:  «Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства» – в связи с переносом сроков принятия проекта федерального закона № 601732-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли), (рассмотрение Государственной Думой Российской Федерации планируется в осеннюю сессию; установленный паспортом срок – 10 апреля 2019 года);  «Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019 - 2024 годах» - постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 1247 уточнены условия субсидирования субъектов МСП на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 533;  «Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 10 трлн. рублей в 2019 - 2024 годах» - из запланированного на 2019 год 1 трлн. рублей кредитов субъектам МСП по состоянию на 1 сентября 2019 года ими получено 132,6 млрд. рублей, или 13,26 % |
| **7.** | Производительность труда и поддержка занятости | В рамках **национального проекта** **«Производительность труда и поддержка занятости»** кассовое исполнение осуществляется неравномерно и составило на 1 октября 2019 года 38,8 %. В 2018 году аналогичная ситуация отмечалась по приоритетному проекту и программе по производительности труда, продолжением которых по сути является национальный проект. Кассовое исполнение в 2018 году по ним составило лишь 48 %. Низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета связан в основном с поздним утверждением правил и заключением соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов и субсидий юридическим лицам, распределением иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение результатов национального проекта (в апреле 2019 года), проведением конкурсных процедур в целях заключения государственных контрактов (с мая 2019 года).  Так, в рамках федерального проекта «Системные меры» правила предоставления субсидии в целях оказания образовательных и информационно-консультационных услуг, направленных на развитие экспортного потенциала предприятий – участников региональных программ «Повышение производительности труда и поддержка занятости», утверждены только  26 апреля 2019 года (постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 апреля 2019 г. № 513)[[9]](#footnote-9). Соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и РЭЦ заключено 26 июня 2019 года.  Извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме для закупки научно-исследовательских работ «Формирование непрерывной программы по выявлению и снятию административных барьеров и подготовка перечня административных барьеров, препятствующих росту производительности труда» и «Оценка затрат предприятий на преодоление административных барьеров в базовых несырьевых отраслях экономики и оценка возможности снятия или минимизации таких барьеров для предприятий» размещены 28 мая 2019 года. Контракты на общую сумму 65,8 млн. рублей[[10]](#footnote-10) заключены 11 июля 2019 года. Срок сдачи результатов запланирован на 31 октября 2019 года.  По состоянию на 1 октября 2019 года конкурсные процедуры на оставшуюся сумму лимитов бюджетных обязательств (134,2 млн. рублей) не объявлены.  В рамках федерального проекта «Адресная поддержка» в 2019 году 36 субъектам Российской Федерации, участвующим в реализации национального проекта, предусмотрена поддержка из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 1 965,8 млн. рублей.  Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение результатов национального проекта «Производительность труда» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации только 26 апреля 2019 года.  Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов между Минэкономразвития России и субъектами Российской Федерации в рамках федерального проекта «Адресная поддержка» заключены в третьей декаде июня 2019 года.  Счетная палата обращает внимание на необходимость принятия дополнительных мер по достижению показателя национального проекта по количеству средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках национального проекта.На 1 июля 2019 года подписан только один договор между ФРП и ООО НПП «Тасма» (Республика Татарстан) на сумму 80,5 млн. рублей. До конца 2019 года мерами поддержки в рамках национального проекта должны воспользоваться 60 предприятий. Также необходимо принять дополнительные меры по увеличению количества предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (по состоянию на 1 октября показатель исполнен только на 38 %), количества обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом (по состоянию на 1 октября показатель исполнен лишь на 42 %). Необходимо отметить, что по состоянию на 24 октября 2019 года в подсистеме «Бюджетное планирование» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о ходе реализации за III квартал 2019 года национального проекта и федерального проекта «Системные меры» не размещены |
| Следует отметить, что в подсистеме «Бюджетное планирование» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о ходе реализации за III квартал 2019 года по ряду национальных и федеральных проектов не размещены.  В указанном информационном ресурсе размещены отчеты о ходе реализации только 2 национальных и 33 из 76 федеральных проектов.  Таким образом, комплексная система мониторинга и контроля реализации национальных проектов, позволяющая получить информацию о ходе реализации национальных проектов, достижении их контрольных точек, результатов и показателей в оперативном режиме не обеспечена, что затрудняет принятие управленческих решений по определению возможных корректирующих воздействий, минимизации проблем при реализации национальных проектов | | |

Таблица 2

**Информация об исполнении бюджетных ассигнований главными распорядителями средств федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов (программам) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (открытые расходы)**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Код главы по бюджет-ной классифи-кации** | **Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета** | **Сводная роспись с изменениями** | **исполнено** | **в % к сводной росписи с изменениями** | **Количество национальных проектов, реализуемых главным распорядителем средств федерального бюджета (ед.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 45 008,1 | 18 009,9 | 40,0 | 5 |
| 2 | 048 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 554,8 | 514,8 | 92,8 | 1 |
| 3 | 049 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ | 75,0 | 25,0 | 33,3 | 1 |
| 4 | 051 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 153,9 | 2 796,3 | 27,5 | 1 |
| 5 | 052 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | 2 419,0 | 899,0 | 37,2 | 1 |
| 6 | 053 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 9 666,4 | 5 507,9 | 57,0 | 1 |
| 7 | 054 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 971,9 | 8 567,0 | 66,0 | 1 |
| 8 | 056 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 90 597,3 | 38 472,7 | 42,5 | 4 |
| 9 | 069 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 124 918,5 | 60 366,4 | 48,3 | 3 |
| 10 | 071 | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 76 334,2 | 8 665,3 | 11,4 | 1 |
| 11 | 073 | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 144 780,1 | 55 983,0 | 38,7 | 4 |
| 12 | 075 | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 58 101,9 | 41 746,9 | 71,9 | 6 |
| 13 | 076 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 605,0 | 561,0 | 92,7 | 1 |
| 14 | 077 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | 448,4 | 114,0 | 25,4 | 2 |
| 15 | 081 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2 188,3 | 2 011,7 | 91,9 | 1 |
| 16 | 082 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 27 720,0 | 4 049,1 | 14,6 | 6 |
| 17 | 091 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | 4 165,7 | 2 340,2 | 56,2 | 3 |
| 18 | 092 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 430 819,1 | 329 892,7 | 76,6 | 4 |
| 19 | 095 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 645,6 | 105,0 | 16,3 | 1 |
| 20 | 096 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 597,0 | 23,4 | 3,9 | 1 |
| 21 | 103 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 117 143,7 | 50 098,3 | 42,8 | 3 и Комплексный план |
| 22 | 107 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА | 32 646,0 | 11 289,1 | 34,6 | Комплексный план |
| 23 | 108 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО | 243 381,4 | 135 035,8 | 55,5 | 1 и Комплексный план |
| 24 | 109 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА | 48 653,6 | 6 933,7 | 14,3 | 1 и Комплексный план |
| 25 | 110 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 45 214,5 | 17 391,5 | 38,5 | Комплексный план |
| 26 | 135 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ | 310,8 | 51,9 | 16,7 | 1 |
| 27 | 139 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 64 286,7 | 31 173,9 | 48,5 | 4 |
| 28 | 141 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 1 024,3 | 940,2 | 91,8 | 2 |
| 29 | 149 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 94 497,0 | 67 849,9 | 71,8 | 3 |
| 30 | 150 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ | 7 038,2 | 1 549,0 | 22,0 | 3 |
| 31 | 157 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 720,0 | 91,9 | 12,8 | 2 |
| 32 | 167 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 33 | 168 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 823,0 | 480,0 | 58,3 | 1 |
| 34 | 169 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 630,0 | 619,5 | 98,3 | 1 |
| 35 | 172 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 36 | 174 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ | 821,3 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 37 | 177 | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 636,9 | 444,0 | 69,7 | 2 |
| 38 | 180 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 754,7 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 39 | 187 | МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 219,6 | 458,2 | 37,6 | 3 |
| 40 | 188 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 074,8 | 456,9 | 4,5 | 1 |
| 41 | 189 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 214,0 | 12,1 | 5,7 | 1 |
| 42 | 202 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 837,1 | 359,1 | 19,5 | 1 |
| 43 | 226 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ" | 7 100,0 | 4 325,4 | 60,9 | 2 |
| 44 | 303 | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 924,9 | 1 159,8 | 60,3 | 2 |
| 45 | 305 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 46 | 308 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 687,5 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 47 | 321 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 2 346,0 | 446,7 | 19,0 | 1 |
| 48 | 370 | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА | 669,2 | 122,5 | 18,3 | 2 |
| 49 | 384 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 643,6 | 450,5 | 70,0 | 1 |
| 50 | 385 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 801,9 | 601,4 | 75,0 | 1 |
| 51 | 386 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА" | 895,0 | 670,0 | 74,9 | 1 |
| 52 | 388 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 400,4 | 400,4 | 100,0 | 1 |
| 53 | 415 | ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 697,2 | 166,5 | 3,5 | 1 |
| 54 | 595 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | 2 616,4 | 512,0 | 19,6 | 1 |
| 55 | 693 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | 1 700,0 | 1 700,0 | 100,0 | 1 |
| 56 | 725 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" | 13 328,9 | 0,0 | 0,0 | 2 и Комплексный план |
| 57 | 730 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" | 1 087,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 58 | 777 | МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 25 047,4 | 10 374,2 | 41,4 | 1 |
|  | **Итого по национальным проектам и Комплексному плану** | | **1 779 046,5** | **926 815,8** | **52,1** |  |

Таблица 3

**Изменения сводной бюджетной росписи, в том числе повлиявшие на увеличение объема бюджетн****ых ассигнований по национальным проектам и Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 2019 год**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Код вида изменений сводной бюджетной росписи (приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н (с изменениями)** | **Основание для внесения изменений** | **Сумма изменений сводной росписи с изменениями** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 121  (изменения, вносимые в случае **увеличения** бюджетных ассигнований **резервного фонда Правительства** Российской Федерации) | [пункт 7 статьи 217](consultantplus://offline/ref=7665B32A5407D2389D7680AEFC2E9B319824D0B8FE7B92C524DEC27961D1449520E64D862DFD0BBD6B24162839D2853014877076BE10M2b7N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | -4 117,3  (-4 117,3/+0) |
|  | 122  (изменения, вносимые в случае использования (**перераспределения**) средств **резервного фонда Правительства** Российской Федерации | [пункт 3 статьи 217](consultantplus://offline/ref=52BEAE13E4A5A5A3061378CE27B60278F48091A152D6271ED855B514E69D2F7EDC8A984D6CFFC980BABCC0E7F73519E6BD8A9A07E3FBc3d8N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 9 822,7  (-0/+9 822,7) |
|  | 123  (изменения, вносимые в случае использования (**перераспределения)** средств **резервного фонда Президента** Российской Федерации) | [пункт 3 статьи 217](consultantplus://offline/ref=52BEAE13E4A5A5A3061378CE27B60278F48091A152D6271ED855B514E69D2F7EDC8A984D6CFFC980BABCC0E7F73519E6BD8A9A07E3FBc3d8N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 798,0  (-0/+798,0) |
|  | 125  (изменения, вносимые в случае использования (**перераспределения**) средств иным образом **зарезервированных** **в составе** **утвержденных Законом** бюджетных ассигнований) | пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0  (-3 525,1/  +3 525,1) |
|  | 221  (изменения, вносимые в случае **увеличения** бюджетных ассигнований текущего финансового года **на оплату заключенных государственных контрактов** на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов) | [пункт 3 статьи 217](consultantplus://offline/ref=3B6EED07152DA16AEF6ADE7E4E9EC0D7F34827299725910847F987D522D76BFD82355E9F6686E4751626BDFF73C094B893520DE65A7DuFl7N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 4 005,4  (-0/+4 005,4) |
|  | 224  (изменения, вносимые в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований **Федерального дорожного фонда** отчетного финансового года) | [пункт 4 статьи 94](consultantplus://offline/ref=B20F76755DD2B34DE35148F59AE2FEED40D1001964BE409CA642C746A2D9A510B2F68F5CBBFFA8A09B0DCB3511F9CADA4B0CBA1E203DoDn2N) Бюджетного кодекса  Российской Федерации | 2 719,0  (-0/+2 719,0) |
|  | 226  (изменения, связанные с **увеличением** бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета **межбюджетных трансфертов**, **имеющих целевое назначение,** предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации **на оплату государственных (муниципальных) контрактов,** **заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)** на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году) | [пункт 7 статьи 217](consultantplus://offline/ref=C317E7884A726C6BC4A593C695E9ED3E33D0D9F7460FB06BA685EBDF0F34BFCFE167D1396C35F327C0EDE511C18C30399D02CC90A3EEXFq5N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 235,9  (-0/+235,9) |
|  | 228  (изменения, связанные с **увеличением** бюджетных ассигнований в объеме, не превышающем остатка лимитов бюджетных обязательств на оплату **государственных контрактов** на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, **расчеты по которым в 2018 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств**, на суммы, не превышающие остатков не использованных в 2018 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели) | пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 1 137,8  (-0/+1 137,8) |
|  | 273  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований, **предоставляемых на конкурсной основе**) | пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0  (-82,0/+82,0) |
|  | 278  (изменения, вносимые в случае **перераспределения бюджетных ассигнований между национальными проектами** (программами) и (или) входящими в их состав федеральными проектами и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год, а также в случае увеличения бюджетных ассигнований, **предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных Федеральным законом** «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на указанные цели  (приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184нв редакции приказа Минфина России от 17 декабря 2018 г. № 273н)  278  (изменения, связанные **с перераспределением** бюджетных ассигнований, вносимых в случае исполнения принятых **в соответствии с федеральными законами решений об утвержденном размере уставного капитала**)  (приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184нв редакции приказа Минфина России от 16 февраля 2019 г. № 21н) | часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями)  пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0  (-847,0/+847,0)  - |
|  | 281  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **в рамках** результатов **реализации федеральных проектов**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | часть 1 статьи 7Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 0  (-3 784,5/  +3 784,5) |
|  | 282  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **между результатами реализации федеральных проектов**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 0  (-32 036,0/  +32 036,0) |
|  | 283  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **между федеральными проектами**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 0  (-13 868,2/  +13 868,2) |
|  | 285  (изменения, вносимые в случае **увеличения** бюджетных ассигнований, предусмотренных **на финансовое обеспечение реализации национальных проектов** (программ), **за счет уменьшения** бюджетных ассигнований, **не отнесенных Федеральным законом** «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на указанные цели» | часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) | 400,0  (-0/+400,0) |
|  | **ВСЕГО** |  | **15 001,5** |

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 511 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап». [↑](#footnote-ref-1)
2. Минспортом России соответствующий государственный контракт заключен 20 августа 2019 года. [↑](#footnote-ref-2)
3. Соглашение Минкавказом России со Ставропольским краем заключено 13 февраля 2019 года, конкурсные процедуры в регионе завершены 19 июля 2019 года. [↑](#footnote-ref-3)
4. В рамках федеральных проектов «Старшее поколение», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Спорт – норма жизни», «Укрепление общественного здоровья» с нарушением срока приняты региональные программы, правила предоставления субсидий региональным бюджетам, внесены изменения в приказы Росстата, заключено соглашение с организациями на предоставление субсидий на развитие служебно-прикладных видов спорта, представлены отчеты регионов об использовании субсидий в ГИИС «Электронный бюджет». [↑](#footnote-ref-4)
5. В Омской, Нижегородской и Иркутской областях, Республиках Татарстан, Бурятия. [↑](#footnote-ref-5)
6. Приказ Росприроднадзора от 31 мая 2016 г. № 294 «Об утверждении Правил предоставления Федеральной службой по надзору в сфере природопользования из федерального бюджета подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждениям субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)». [↑](#footnote-ref-6)
7. В том числе в виде: субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (федеральные проекты «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал»); субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (федеральный проект «Сохранение озера Байкал»); консолидированной субсидии (федеральные проекты«Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов»); субвенции (федеральный проект «Сохранение лесов, «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов»). [↑](#footnote-ref-7)
8. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288. [↑](#footnote-ref-8)
9. Госпрограммой «Экономическое развитие и инновационная экономика»предусмотрен срок внесения проекта указанного нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации в марте 2019 года. [↑](#footnote-ref-9)
10. Сумма начальных (максимальных) цен по данным процедурам составляет 87,6 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-10)