**13. Результаты проверки и анализа исполнения федеральной адресной инвестиционной программы, объемов и объектов незавершенного строительства**

**13.1.** Результаты анализа формирования и реализации **федеральной адресной инвестиционной программы** (далее – ФАИП) свидетельствуют о том, что **Минэкономразвития России** **не в полном объеме обеспечило в 2018 году выполнение полномочий** в частиосуществления координации деятельности органов государственной власти и государственных корпораций при формировании и реализации ФАИП.

**13.2.** Объем бюджетных ассигнований на реализацию **ФАИП** в 2018 году, предусмотренный Федеральным законом № 362-ФЗ, составил **677 071,5 млн. рублей.**

ФАИП на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждена Министром экономического развития Российской Федерации 18 декабря 2017 года с объемом финансирования на 2018 год на указанную сумму.

**Федеральным законом № 193-ФЗ** объем бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП **увеличен на сумму 8 930,1 млн. рублей, или на 1,3 %,** за счет увеличения расходов на осуществление капитальных вложений в объекты в рамках государственного оборонного заказа и на развитие транспортной инфраструктуры, и уменьшения в том числе на объекты ФАИП, не обеспеченные по состоянию на 1 апреля 2018 года утвержденной проектной документацией с положительным заключением государственной экспертизы[[1]](#footnote-1).

**Федеральным законом № 458-ФЗ** объем бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП **уменьшен на сумму 17 254,3 млн. рублей, или на 2,5 %,** за счет увеличения объема субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений и бюджетных инвестиций в объекты дорожного строительства и уменьшения бюджетных ассигнований в связи с низкими темпами либо невыполнением подрядными организациями строительно-монтажных работ по объектам, необходимостью корректировки проектной документации.

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений бюджетные ассигнования на реализацию ФАИП, по данным Минфина России, утверждены в сумме **740 315,4 млн. рублей** (без сведений, составляющих государственную тайну), что на 71 568,1 млн. рублей, или на 10,7 %, больше соответствующих бюджетных ассигнований, установленных Федеральным законом № 362-ФЗ (с изменениями).

Показатели сводной бюджетной росписи с учетом изменений в 2018 году увеличены на сумму 37 719,0 млн. рублей, в том числе в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации, на сумму не использованных в 2017 году бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда и перераспределения зарезервированных средств федерального бюджета.

Кроме того, в 2018 году в сводной бюджетной росписи с учетом изменений **увеличены бюджетные ассигнования отчетного финансового года на оплату заключенных государственных контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты ФАИП, в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2017 году лимитов** бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, на общую сумму 33 719,0 млн. рублей (в 2017 году – 44 843,3 млн. рублей).

**Завершение расчетов** по оплате ряда государственных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2017 году лимитов бюджетных обязательств, **не осуществлено в срок** **не позднее 1 июня 2018 года[[2]](#footnote-2).**

В 2018 году Правительством Российской Федерации принято 37 распоряжений, устанавливающих иной срок завершения расчетов по оплате государственных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов ФАИП по неисполненным обязательствам 2017 года на сумму 26 466,5 млн. рублей, или 78,5 % общего объема увеличения (в 2017 году Правительством Российской Федерации принято 26 решений на общую сумму 34 141,9 млн. рублей, или 76,1 %). При этом 33 распоряжениями (89,2 % общего количества) установлен срок завершения расчетов до 25 декабря 2018 года, 4 распоряжениями – до 1 августа, до 31 августа, до 31 октября и до 1 ноября 2018 года.

Следует отметить, что по отдельным объектам **Росавиации, Минобрнауки России, ФМБА России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Минэнерго России и Следственного комитета Российской Федерации** продление сроков завершения расчетов предыдущего года осуществлялоськак в 2018 году, так и в 2017 году**,** что свидетельствует о **недостатках в планировании и осуществлении бюджетных инвестиций и приводит к увеличению объемов незавершенного строительства.**

Счетная палата отмечает, что **в 2019 году продолжена практика принятия** Правительством Российской Федерации **решений** **о продлении сроков завершения расчетов** предыдущего года. Так, издано 25 распоряжений Правительства Российской Федерации о переносе срока завершения расчетов по государственным контрактам, подлежавшим оплате, но не оплаченным в 2018 году, в основном до 25 декабря 2019 года на общую сумму 46,2 млрд. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году (34,1 млрд. рублей).

При этом срок завершения расчетов по ряду объектов **Росавиации** и **ФМБА России** еще раз продлен на 2019 год.

Это свидетельствует о **систематическом переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов ФАИП и создает риски необоснованного увеличения объемов незавершенного строительства.**

Подробные сведения о принятых в 2018 году решениях Правительства Российской Федерации по продлению сроков завершения расчетов представлены в таблице 1 «Информация о распоряжениях Правительства Российской Федерации, устанавливающих иной срок завершения расчетов по оплате государственных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов ФАИП по неисполненным обязательствам 2017 года» приложения к подразделу 13 Заключения Счетной палаты.

**13.3.** На начало 2018 года в ФАИП были включены 164 позиции с **ограничениями на право выполнения работ и финансирование,** установленными в связи с **отсутствием утвержденной проектной документации** с положительным заключением государственной экспертизы (27 259,9 млн. рублей) или **пообъектной детализации (54 215,0 млн. на общую сумму 81 474,9 млн. рублей, или 14,2 %** общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ФАИП на начало 2018 года (без учета специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ) (в 2017 году – 11,5 %), а также бюджетные ассигнования в объеме **257 783,3 млн. рублей, или 45,1 %** (в 2017 году – 5,5 %), на инвестиционные проекты строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, по которым имелась ссылка на **необходимость принятия нормативного правового акта,** что свидетельствует о включении в ФАИП объектов, не готовых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к началу строительства.

**Счетная палата отмечает, что включение в ФАИП объектов, не обеспеченных утвержденной проектной документацией** **с положительным заключением государственной экспертизы, а также пообъектной детализацией**, приводит к увеличению (срыву) сроков или к невозможности осуществления строительства, перераспределению или сокращению значительных объемов средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию ФАИП.

**Наличие в ФАИП на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), по которым требуется принятие нормативного акта, не соответствует пункту 5 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы,** утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, согласно которому в ФАИП включаются объекты (мероприятия), бюджетные ассигнования на строительство которых предусмотрены нормативными актами (решениями) Правительства Российской Федерации и решениями федеральных государственных органов (либо согласованными со всеми заинтересованными органами проектами нормативных актов (решений).

По состоянию на конец 2018 года остались **неснятыми ограничения** на общую сумму **2 018,8 млн. рублей** (0,3 % объема бюджетных ассигнований на ФАИП), в том числе 1 572,3 млн. рублей в связи с отсутствием утвержденной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, 446,5 млн. рублей – отсутствием пообъектной детализации.

Кроме того, объем бюджетных ассигнований на инвестиционные проекты, по которым **не приняты нормативные правовые акты,** составил **966,6 млн. рублей** (0,1 %).

**13.4.**В материалах Минэкономразвития России, представленных одновременно с отчетом Правительства Российской Федерации, приведена информация о кассовом исполнении расходов на реализацию ФАИП по итогам 2018 года в общем объеме 604 597,4 млн. рублей, **или 81,7 %** (в 2017 году – 91,6 %).

**Уровень исполнения показателей ФАИП по итогам 2018 года является самым низким показателем кассового исполнения расходов на ФАИП за 15 лет.**

**Объем неисполнения указанных расходов** составил **134 528,2 млн. рублей,** что на 71 849,4 млн. рублей, или в 2,1 раза, больше, чем в 2017 году (62 678,8 млн. рублей).

Счетная палата отмечает, что в настоящее время **не предусмотрено формирование и представление** главными администраторами бюджетных средств **отдельной формы бюджетной отчетности об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП.** В 2018 году софинансирование капитальных вложений в ряд объектов государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации осуществлялось в рамках предоставления субъектам Российской Федерации консолидированных субсидий, включающих в себя бюджетные ассигнования как на капитальное строительство в ФАИП, так и на иные расходы, не подлежащие включению в ФАИП. Это затрудняет оценку кассового исполнения расходов на реализацию ФАИП в рамках консолидированных субсидий.

Согласно данным, определенным расчетным путем исходя из показателей формы 0507011 «Отчет об исполнении федерального бюджета», **кассовое исполнение** бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление (софинансирование) капитальных вложений в объекты и мероприятия ФАИП в 2018 году (без сведений, составляющих государственную тайну) составило **604 583,0 млн. рублей**, или **81,8 %** объема доведенных лимитов бюджетных обязательств (в 2017 году – 697 762,8 млн. рублей, или 91,8 %).

Наибольший удельный вес в объеме бюджетных ассигнований на ФАИП составили **бюджетные инвестиции** в строительство (реконструкцию) и приобретение объектов государственной (муниципальной) собственности – 378,0 млрд. рублей, или **51,2 %** объема ФАИП, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности – 143,0 млрд. рублей, или **19,4 %,** а также бюджетные инвестиции в объекты в рамках государственного оборонного заказа– 126,4 млрд. рублей, или **17,1 %.**

Информация о структуре лимитов бюджетных обязательств на реализацию ФАИП и показателях кассового исполнения расходов на ФАИП за 2018 год приведена в таблице 2 приложения к подразделу 13 Заключения Счетной палаты.

В полном объеме (100 %) исполнены расходы на ФАИП 11 главными распорядителями средств федерального бюджета, на уровне от 99,6 % до 91,1 % - 9, от 90 % до 82,2 % - 6, от 80 % до 50,3 % - 17.

На уровне ниже 50 % исполнены расходы **Минюстом России** – 1 %, **ФСИН России** – 16,9 %, **ФССП России** – 29,6 %, **Минкультуры России** – 29,7 %, **Роспотребнадзором** – 33,1 %, **Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации** – 42,1 %, **ФНС России** – 43,8 %, **МЧС России** – 43,9 %, **Минпромторгом России** – 45,6 %, **Росреестром** – 46,4 %.

Информация о показателях кассового исполнения расходов на ФАИП за 2018 год в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета приведена в таблице 3 приложения к подразделу 13 Заключения Счетной палаты.

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию ФАИП (без сведений, составляющих государственную тайну) были выделены в рамках 33 госпрограмм и 4 непрограммных направлений деятельности.

В полном объеме (100 %) исполнены расходы на реализацию ФАИП в рамках 2 госпрограмм: «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы и «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». На уровне от 98,8 % до 90 % исполнены расходы на реализацию ФАИП в рамках 6 госпрограмм и 2 непрограммных направлений деятельности, на уровне от 89,6 % до 80 % - 6 госпрограмм и 1 непрограммного направления деятельности, от 74,4 % до 53,5 % - 9 госпрограмм и 1 непрограммного направления деятельности, на уровне ниже 50 % - 8 госпрограмм (в том числе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» – 10 %, «Юстиция» - 16,9 %, «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 годы» - 29,3 %).

Кроме того, по госпрограммам «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» и «Энергоэффективность и развитие энергетики» кассовое исполнение бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП в 2018 году не осуществлялось.

Бюджетные ассигнования на реализацию ФАИП в 2018 году предусматривались в рамках 26 федеральных целевых программ (далее - ФЦП) в общем объеме 245 137,5 млн. рублей (без сведений, составляющих государственную тайну), что составило 33,2 % объема бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП в целом.

Информация об объемах лимитов бюджетных обязательств и кассовом исполнении расходов на реализацию ФАИП в разрезе госпрограмм и непрограммных направлений деятельности приведена в таблице 4 приложения к подразделу 13 Заключения Счетной палаты.

Основными причинами низкого уровня кассового исполнения расходов на реализацию ФАИП стали неготовность объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к началу строительства, некачественная разработка проектной документации, поздние сроки проведения конкурсных процедур и невыполнение обязательств подрядными организациями.

По сравнению с показателями, установленными сводной бюджетной росписью с изменениями, уровень кассовых расходов на ФАИП в 2018 году составил **на 13,8 процентного пункта** **ниже** уровня исполнения расходов федерального бюджета в целом (95,6 %).

**13.5.**В 2018 году **продолжают оставаться низкими темпы строительства и ввода в эксплуатацию объектов** государственными заказчиками. По данным Минэкономразвития России, из 398 строек и объектов, предусмотренных к вводу в 2018 году(без учета объектов, по которым бюджетные средства предусматривались только на проведение проектных и изыскательских работ), **завершены строительством и введены** в эксплуатацию **217 объектов, или 54,5 %** (в 2017 году – 263 объекта, или 64,5 %). **Не введен 181 объект, или 45,5 %** общего количества объектов, подлежавших вводу (в 2017 году – 145 объектов, или **35,5 %**).

Информация о показателях ввода в эксплуатацию объектов ФАИП за 2013 - 2018 годы приведена в таблице 5 приложения к подразделу 13 Заключения Счетной палаты.

Основными причинами незавершения в установленные сроки, приостановления либо прекращения строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов ФАИП, являются: включение в ФАИП объектов, не готовых в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, к началу строительства (при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, пообъектной детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), необходимых нормативных правовых актов (решений); низкий уровень подготовки и реализации проектных решений, неудовлетворительная работа подрядных организаций.

Так, в 2018 году не введены в установленный срок следующие значимые объекты:

строительство федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии **ФМБА России** (г. Димитровград, Ульяновская область);

реконструкция существующего здания и строительство радиологического корпуса на 20 коек ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» **Минздрава России;**

высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань) **Минэнерго России;**

строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе, **Росморречфлота;**

и другие.

Кроме того, завершены лишь 26 проектно-изыскательских работ из 139 (18,7 %), подлежавших завершению в 2018 году.

**13.6.**В 2018 году отмечаются следующие **недостатки в реализации ФАИП.**

Строительство отдельных объектов (например, **Управления делами Президента Российской Федерации**) начиналось **при отсутствии разрешений на строительство,** что является нарушением частей 1 и 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, эксплуатация ряда объектов начата **при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию** (**Россельхознадзора, Минпросвещения России, Роструда**).

В течение финансового года из ФАИП полностью или частично исключались бюджетные ассигнования, предусмотренных на реализацию ФАИП, в связи с неготовностью объектов и мероприятий к строительству (реализации) (например, **Росрыболовство, Росморречфлот**).

Имело место **существенное увеличение сроков строительства объектов (Минпромторг России)**, установлены многочисленные факты внесения в ФАИП изменений в IV квартале и в декабре отчетного года в части исключения из ФАИП объектов, переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию с 2018 года на более поздние сроки (**Росавтодор, Росавиация, Росморречфлот, Росжелдор**), а также включения в ФАИП объектов (**Росводресурсы, ФМБА России**).

Кроме того, не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты ФАИП. Главными распорядителями средств федерального бюджета допускались нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил и условий предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности).

Подробная информация об основных недостатках при планировании расходов на реализацию ФАИП главными распорядителями средств федерального бюджета и Минэкономразвития России как координатором программы, а также об основных нарушениях и недостатках, допущенных при реализации ФАИП в 2018 году, приведена в таблицах 6 и 7 приложения к подразделу 13 Заключения Счетной палаты.

**13.7.** **При формировании и ведении информационного** **ресурса ФАИП** Минэкономразвития России в 2018 году не обеспечено соблюдение отдельными главными распорядителями средств федерального бюджета Порядка формирования и ведения информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 19 мая 2014 г. № 278 (например, **Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации**).

**13.8.**Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры, **существенного улучшения ситуации с незавершенным строительством,** в том числе сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства, **в 2018 году не произошло.**

**Общий объем незавершенного строительства** по состоянию на 1 января 2019 годасогласно отчету Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета за 2018 год **составил 2 372 440,8 млн. рублей,** что на 110 431,1 млн. рублей, или на **4,4 %, меньше, чем по итогам 2017 года.**

Количество объектов незавершенного строительства по 60 главным распорядителям средств федерального бюджета составило **12 752 объекта** (в 2017 году – 12 072 объекта), из них по 3 257 объектам, или 25,5 %, строительство не начиналось, по 1 935 объектам, или 15,2 %, - приостановлено в основном без консервации, по 1 673 объектам, или 13,1 %, - информация отсутствует.

Наибольший объем незавершенного строительства и количество объектов незавершенного строительства числится у Минобороны России и Росавтодора.

Более подробная информация об объемах незавершенного строительства за счет средств федерального бюджета по итогам 2018 года представлена в таблице 8 приложения к подразделу 13 Заключения Счетной палаты.

Следует отметить, что количество объектов, **по которым информация о статусе отсутствует, по итогам 2018 года** увеличилось и составило **1 673 объектов, или 13,1 %** (в 2017 году - 1 166 объектов).

В 2018 году произошло **значительное увеличение объемов незавершенного строительства** у ряда главных распорядителей средств федерального бюджета. Так, прирост объемов незавершенного строительства за 2018 год **Росархива** составил 58,4 %, **ФССП России** – 27,8 %, **Минтранса России** - 15,5 %, **Росжелдора** – 14,4 %.

В соответствии с пунктом 38 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 (с изменениями), Минэкономразвития России обязано представлять в Правительство Российской Федерации в сводной информации о ходе реализации ФАИП за I квартал текущего финансового года сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не осуществлен в установленные сроки в рамках реализации ФАИП в предшествующем году.

Анализ показал, что сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не осуществлен в установленные сроки в рамках реализации ФАИП в 2017 году, в составе сводной информации о ходе реализации ФАИП по итогам I квартала 2018 года Минэкономразвития России были представлены не в полном объеме.

Так, конкретные причины неввода объектов в эксплуатацию в 2017 году, а также их актуальное состояние указано в отношении 123 из 145 объектов капитального строительства, не введенных в 2017 году, сведения о которых были включены в сводную информацию, или 84,8 %.

Главными распорядителями бюджетных средств **не приняты необходимые меры по вовлечению в инвестиционный процесс приостановленных строек и объектов.**

Поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. от 31 января 2017 г. № 727п-П13, предусматривалось утверждение главными распорядителями средств федерального бюджета в срок до 1 апреля 2017 года ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, в том числе путем их вовлечения в инвестиционный процесс, с учетом проведения оценки технического состояния объектов.

Установлены факты **отсутствия утвержденных** **ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства**, в том числе путем их вовлечения в инвестиционный процесс, у **Минэнерго России, Минстроя России, Минздрава России, Минпросвещения России, ФМБА России и Росимущества.**

В утвержденный план **Росавтодора** не включены 52 объекта незавершенного строительства, **Росавиации** – 4 объекта, **Росжелдора** – 3 объекта, **Росреестра** – 2 объекта. Росжелдором и Минкультуры России не представлены в Минэкономразвития России отчеты о выполнении указанных ведомственных планов.

Следует отметить, что **на учете у** **федеральных автономных и бюджетных учреждений,** подведомственных главным распорядителям средствфедерального бюджета,по даннымбухгалтерской отчетности, на 1 января 2019 года числятся вложения в незавершенное строительство в общем объеме 122 536,4 млн. рублей (на 1 января 2018 года – 127 472,1 млн. рублей) в количестве 1,9 тыс. объектов, в том числе 0,7 тыс. объектов, приостановленных либо законсервированных (на 1 января 2018 года – 1,1 тыс. объектов).

По оценке Счетной палаты, **общий объем незавершенного строительства** н**а уровне субъектов Российской Федерации** по состоянию на 1 января 2019 года составил **2 890,9 млрд. рублей**, и уменьшился за 2018 год на 57,3 млрд. рублей, или на 1,9 % (на 1 января 2018 года – 2 948,2 млрд. рублей).

Количество объектов незавершенного строительства по 85 субъектам Российской Федерации составило 58,5 тыс. объектов (на 1 января 2018 года – 62,7 тыс. объектов), в том числе 3,8 тыс. объектов, строительство которых приостановлено либо законсервировано, что составляет 6,5 % общего количества объектов (на 1 января 2018 года – 4,7 тыс. объектов, или 7,5 %).

Общий объем вложений в объекты незавершенного строительства, строительство которых приостановлено либо законсервировано, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года составляет **204,3 млрд. рублей,** что на 0,4 млрд. рублей меньше, чем на 1 января 2018 года – 204,7 млрд. рублей.

По мнению Счетной палаты, главными распорядителями средств федерального бюджета не обеспечивается надлежащий контроль за завершением реализуемых с привлечением средств федерального бюджета мероприятий по строительству объектов в регионах и за вводом указанных объектов в эксплуатацию в установленные сроки, что способствует росту объемов незавершенного строительства в субъектах Российской Федерации и влечет риски дополнительных расходов федерального бюджета на завершение строительства указанных объектов.

По результатам проверок Счетной палаты поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. от 25 апреля 2019 г. № ВМ-П16-3419 утвержден Комплексный план по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Счетная палата по результатам проверки исполнения федерального бюджета за 2017 год предложила Правительству Российской Федерации разработать механизм **контроля за обеспечением завершения строительства и ввода в эксплуатацию** объектов капитального строительства, по которым не обеспечен своевременный ввод в эксплуатацию, предусмотрев осуществление указанного механизма **в нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации.**

В соответствии с пунктом 5 раздела II протокола № 24 заседания Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 года по вопросу «О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации ФАИП за I полугодие 2018 года» Минэкономразвития России поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения о наделении Минэкономразвития России полномочиями по осуществлению мониторинга, строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, ранее включенных в ФАИП, финансирование которых из федерального бюджета не осуществляется.

Однако до настоящего времени **не осуществляется** **действенный контроль за обеспечением завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, не введенных своевременно в эксплуатацию,** который соответствующими нормативными правовыми актами не установлен.

1. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (пункт 15) и от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (пункт 16) предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление расходов федерального бюджета в соответствии с ФАИП, по которым Минэкономразвития России установлены ограничения, на иные направления расходов федерального бюджета в случае отсутствия по состоянию на 1 апреля 2018 года утвержденной в установленном порядке проектной документации на объекты капитального строительства (за исключением ряда предусмотренных указанными нормативными актами случаев). [↑](#footnote-ref-1)
2. Установлен пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». [↑](#footnote-ref-2)