|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к подразделу 10 «Результаты проверки и анализа предоставления целевых субсидий юридическим лицам, взносов в уставные капиталы акционерных обществ, имущественных взносов Российской Федерации в государственные корпорации и государственную компанию, субсидий на выполнение возложенных полномочий и осуществление деятельности государственных корпораций и государственной компании» Заключения Счетной палаты |

**Таблица № 1**

**Информация о кассовом исполнении бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов федерального бюджета**

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов, подразделов классификации расходов бюджетов** | **Код Рз Пр** | **Сводная бюджетная роспись с учетом изменений** | **Кассовое исполнение** | **Структура расходов** | **% исполнения** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** |
| **Итого:** |  | **736 377,9** | **697 124,0** | **100,0** | **94,7** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 29 239,1 | 28 144,7 | 4,0 | 96,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 9 393,9 | 9 393,9 | 1,3 | 100,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 88,2 | 88,2 | 0,01 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе:** | **0400** | **458 741,4** | **432 652,1** | **62,1** | **94,3** |
| *Общеэкономические вопросы* | *0401* | *1 034,8* | *1 019,6* | *0,1* | 98,5 |
| *Топливно-энергетический комплекс* | *0402* | *27,3* | *27,3* | *0,004* | 100 |
| *Исследование и использование космического пространства* | *0403* | *4 784,9* | *4 784,9* | *0,7* | 100 |
| *Воспроизводство минерально-сырьевой базы* | *0404* | *127,3* | *127,3* | *0,02* | 100 |
| *Сельское хозяйство и рыболовство* | *0405* | *52 946,4* | *51 448,8* | *7,4* | 97,2 |
| *Водное хозяйство* | *0406* | *852,3* | *762,6* | *0,1* | 89,5 |
| *Транспорт* | *0408* | *91 695,3* | *84 760,4* | *12,2* | 92,4 |
| *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *0409* | *13 163,4* | *13 134,3* | *1,9* | 99,8 |
| *Связь и информатика* | *0410* | *10 871,9* | *10 734,6* | *1,5* | 98,7 |
| *Прикладные научные исследования в области национальной экономики* | *0411* | *12 272,1* | *11 994,0* | *1,7* | 97,7 |
| *Другие общегосударственные вопросы* | *0412* | *270 965,8* | *253 858,4* | *36,4* | 93,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 5 900,0 | 57,3 | 0,01 | 1,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 79 506,3 | 78 871,1 | 11,3 | 99,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 28 469,4 | 25 858,0 | 3,7 | 90,8 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 12 916,6 | 12 836,8 | 1,8 | 99,4 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 79,1 | 78,3 | 0,01 | 99,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 4 956,7 | 4 932,2 | 0,7 | 99,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 23 335,6 | 20 511,5 | 2,9 | 87,9 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 83 751,5 | 83 699,9 | 12,0 | 99,9 |

**Таблица № 2**

**Информация о главных распорядителях с низким уровнем исполнения либо отсутствием исполнения расходов на предоставление субсидий юридическим лицам**

| **Наименование главного распорядителя** | **Объем непредоставления субсидии (млн. рублей)** | **Причина неисполнения** |
| --- | --- | --- |
| **в том числе:** | **39 253,9** |  |
| **Минпромторг России** | 8 777,3 | В основном связано с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг, а также с поздним принятием нормативного правового акта, устанавливающего правила предоставления в 2018 году субсидий.  Так, Правила предоставления в 2018 году субсидий изготовителям воздушных судов на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушных судах нового типа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 21 декабря 2018 г. № 1621. |
| **Минэкономразвития России** | 6 341,6 | Не предоставлены субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд моногородов) **в сумме 3 806,1 млн. рублей** в связи с отсутствием подтвержденной указанной некоммерческой организацией фактической потребности в бюджетных ассигнованиях, а также акционерному обществу «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческим банкам - **в сумме 1 405,0 млн. рублей**.  Следует отметить, что Счетная палата неоднократно отмечала недостаточно обоснованное планирование бюджетных ассигнований на предоставление указанных субсидий, которые значительно превышают потребность. Так, Минэкономразвития России не учитывалась оценка фактических данных об объемах финансирования в предшествующий период, что привело к образованию значительных остатков средств (неисполненные бюджетные обязательства **Минэкономразвития России** по предоставлению субсидий Фонду моногородов по состоянию на 1 января 2018 года составили 6 904,7 млн. рублей, АО «РЭЦ»- 263,0 млн. рублей). |
| **Минфин России** | 5 842,7 | Не предоставлены субсидии российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей в сумме 5 842,7 млн. рублей (исполнение составило 1 %, предусмотренных на указанные цели бюджетных ассигнований), что обусловлено фактической потребностью и спросом граждан Российской Федерации на получение жилищных (ипотечных) кредитов (займов). |
| **Минтранс России** | 5 900,0 | Не предоставлена субсидия ПАО «ГТЛК» на осуществление капитальных вложений по приобретению объектов недвижимого имущества - гражданских судов водного транспорта в целях лизинга (аренды) таких судов, в связи с поздним принятием постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1671. |
| **Росавиация** | 12,6 | В полном объеме не востребованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидии ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и реализацией мероприятий по сносу (демонтажу) зданий (сооружений), благоустройству территории и возмещению убытков собственникам зданий (сооружений), расположенных на земельных участках в Солнечногорском районе Московской области» в связи с поздним завершением конкурсных процедур и заключением контракта на выполнение работ в декабре 2018 года. |
| **Минкавказ России/** | 64,1 | Минкавказу России были предусмотрены субсидии резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также на приобретение оборудования, в сумме 71,4 млн. рублей. Объем предоставленных средств составил 7,2 млн. рублей (10,1 %), что связано с отсутствием претендентов на участие в отборе резидентов и свидетельствует о низкой активности резидентов туристического кластера по привлечению заемных ресурсов для создания объектов туристической индустрии. В 2016 – 2018 годах единственным получателем субсидии являлось ООО «Трамплин 1650», отобранное комиссией Минкавказа России в 2016 году.  Счетной палатой отмечалось, что механизм субсидирования резидентов ОЭЗ является неэффективным инструментом, так как не способствует инвестиционной активности организаций – резидентов ОЭЗ. Так, в 2016 – 2017 годах также отмечалось низкое освоение бюджетных средств (7 % и 16 % соответственно), причиной которого являлось отсутствие претендентов на получение субсидии.  Следует отметить, что Минкавказом России с учетом замечаний Счетной палаты предложения по распределению бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий резидентам туристско-рекреационных ОЭЗ не формировались. |
| **Минприроды России** | 395,0 | Не предоставлена субсидия АО «Росгеология» на финансовое обеспечение затрат на опытно-промышленные работы и проектирование в сумме 395,0 млн. рублей в связи с поздним утверждением  правил предоставления субсидии (утверждены 28 декабря 2018 года, соглашение о ее предоставлении заключено 29 декабря 2018 года). |

**Таблица № 3**

**Информация об установленных Счетной палатой фактах нарушений и недостатков при предоставлении субсидий юридическим лицам**

| **Вид нарушения** | **Факт нарушения** |
| --- | --- |
| Нарушение, установленных правилами и соглашениями о предоставлении субсидий, **сроков рассмотрения** документов и принятия решений о предоставлении субсидий, а также  **сроков их перечисления** | **Минприроды России** субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» перечислены пяти организациям с нарушением установленного срока от 7 до 24. |
| **Госкорпорацией «Роскосмос»** позже установленного срока приняты решения о предоставлении субсидии по 4 заявлениям ФГУП «ЦЭНКИ», позже установленного срока заключены два соглашения о предоставлении субсидии, что является нарушением пункта 10 Правил предоставления субсидий[[1]](#footnote-1).  В нарушение пункта 13 указанных Правил[[2]](#footnote-2) по трем соглашениям средства перечислены позже установленного срока от 2 до 17 дней. |
| **Минсельхозом России** уведомления о принятии решения о заключении соглашения (или об отказе в предоставлении субсидии) направлялись в АО «Российский экспортный центр» позже установленного срока на 11 – 31 рабочий день[[3]](#footnote-3). |
| Нарушения положений нормативных правовых актов, определяющих правила предоставления субсидий | **Минсельхозом России** субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом, перечисленной российским организациям, в сумме 829,1 млн. рублей, или 100 % запланированного объема, предоставлены в отсутствие документов, подтверждающих факт произведенных получателями субсидий затрат, что является нарушением соглашений о предоставлении данных субсидий.  Кроме того, в нарушение правил предоставления указанной субсидии соглашения о ее предоставлении не содержали положений, определяющих требования к договорам поставки продукции. |
| В нарушение подпункта «а» пункта 3 и пункта 15 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета организациям на формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 479, согласно которым субсидия предоставляется в целях возмещения фактически осуществленных и документально подтвержденных затрат по комплектованию Федерального информационного фонда стандартов, **Росстандартом** предоставлена субсидия в сумме 4,1 млн. рублей (расчетно) на компенсацию затрат на оплату труда и начисления на оплату труда работников Отдела переводов документов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», выполняющих работы по утвержденным Росстандартом планам перевода на русский язык международных стандартов ИСО и национальных стандартов иностранных государств, которые должны быть выполнены непосредственно Росстандартом и представлены им во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов[[4]](#footnote-4). |
|  | **Минпромторгом России** не проводились проверки соблюдения получателями субсидий целей, условий и порядка предоставления субсидий (ООО «Брянский камвольный комбинат», ОАО «Павлово-Посадский камвольщик», ООО «Комтекс», ООО «Чайковская текстильная компания»). В результате оценка эффективности использования получателями субсидий Минпромторгом России не проведена. Сведения о достижении показателя эффективности предоставления субсидии ООО «Брянский камвольный комбинат» и ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» соответствующими документами не подтверждены, информация о представлении ООО «Комтекс» отчетов о выполнении условий предоставления субсидии и достижении показателя эффективности предоставления субсидии в Минпромторге России отсутствует, ООО «Чайковская текстильная компания» не обеспечено достижение показателя эффективности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 15 Правил № 857[[5]](#footnote-5). |
| **Не соблюдение требований правил предоставления субсидий** в части применения штрафных санкций в связи с недостижением юридическими лицами, получателями субсидий значений показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий. | **Госкорпорацией «Роскосмос»** не применены штрафные санкции в связи с недостижением АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» значений показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», для финансового обеспечения затрат, связанных с погашением полученных в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» кредитов и уплатой процентов по ним (снижение показателя отношения величины задолженности по кредитам и займам к выручке, рост коэффициента покрытия процентов по кредитам и займам). |
| **Минспортом России** решения о применении штрафных санкций в отношении спортивных федераций ООО «Федерация санного спорта России», ООО «Федерация керлинга России», ООО «Союз конькобежцев России», ООО «Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России», ООО «Всероссийская федерация парусного спорта» и ООО «Федерация современного пятиборья России» не принимались, несмотря на то, что в соответствии с отчетами о достижении значений показателей результативности использования субсидий, фактическое достижение показателей результативности в 2018 году составило 80 %[[6]](#footnote-6). |
| **Недостаточный уровень эффективности использования** субсидий юридическим лицам,взносов в уставные капиталы АО на осуществление бюджетных инвестиций, имущественных взносов и субсидий государственным корпорациям (государственной компании), **необеспечение достижения запланированных показателей, занижение плановых значений.** | Неисполнение расходов **Минэкономразвития России** по предоставлению субсидии АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – АНО ФЦК) в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в части создания и деятельности АНО ФЦК и интернет-платформы управленческой и технологической компетенции составило 234,8 млн. рублей (47 % бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели).  Согласно итоговому отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых являлась указанная субсидия причиной невыполнения двух контрольных точек: «не разработаны дорожные карты мероприятий программы повышения производительности труда на предприятиях по 10 субъектам, отобранным в 2018 году» и «на ИТ-платформе АНО ФЦК не введены в эксплуатацию сервисы «Единое окно» мер поддержки и «Маркетплэйс» является отсутствие финансирования АНО «ФЦК». При этом, что в соответствии с данными отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являлась указанная субсидия, в 2018 году около половины расходов АНО ФЦК составили выплаты персоналу, а непосредственно на выполнение мероприятий, предусмотренных программой, израсходовано всего 22,9 % (60,6 млн. рублей). |
| В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности предоставления АО «РЭЦ» субсидии на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути (**Минэкономразвития России)** плановые значения двух показателей («Объем предоставленного уполномоченными банками финансирования», «Объем поддержанного уполномоченными банками экспорта продукции (товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности)» выполнены на уровне 200,8 % и 595,5 % соответственно. При этом субсидия предоставлена не в полном объеме (186,3 млн. рублей, или 11,7 % бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).  Необходимо отметить, что показатели результативности предоставления данной субсидии не отражают объем кассового исполнения расходов на компенсационные выплаты, соотношение прогнозируемого объема компенсационных выплат к фактическому исполнению расходов, не содержат методику расчета, что не позволяет оценить эффективность планирования бюджетных ассигнований на предоставление субсидии и эффективность расходования средств субсидии. Кроме того, в отчете о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря 2018 года в значения показателей включены данные по соглашениям о финансировании, заключенным в 2017 году, а не в текущем году, что не соответствуют порядку расчета указанных показателей. |
|  | Объем неисполненных расходов на предоставление субсидии Фонду моногородов в рамках реализации Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» (**Минэкономразвития России)** в 2018 году составил 3 806,1 млн. рублей (39,5 %), в 2017 году – 6 904,7 млн. рублей (60,9 %), что обусловлено отсутствием у Фонда моногородов подтвержденной потребности в выделенных средствах.  По результатам экспертно-аналитического мероприятия по мониторингу и оценке хода реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», проведенного Счетной палатой в 2018 – 2019 годах, установлено, что несмотря на выполнение отдельных показателей эффективности программы, ряд показателей значительно превысили плановые значения (например, объем привлеченных инвестиций в моногорода, получивших поддержку за счет субсидии, более чем в 3 раза превышал плановое значение целевого показателя), меры государственной поддержки монопрофильных территорий не дали значительных и устойчивых положительных результатов (например, в большинстве монопрофильных муниципальных образований на протяжении ряда лет число выбывших граждан преобладает над числом прибывших, снижается численность трудоспособного населения. Так, за период действия Программы с 2016 по 2018 годы общая численность населения моногородов в целом сократилась на 38,6 тыс. человек и на 1 января 2019 года составляла 13 469,36 тыс. человек). Предусмотренные программой показатели результативности и методики их расчета не дают объективную оценку эффективности реализуемых мер государственной поддержки по обеспечению стабильности моногородов и достигнутых результатов. |
| **Несоответствие отдельных нормативных правовых актов**, регламентирующих предоставление субсидий юридическим лицам, **требованиям**, установленным статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. | В нарушение подпункта «а» пункта 8 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 478, и подпункта «а» пункта 8 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета организациям на формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 479, в 2 соглашениях отсутствует положение, предусматривающее согласие ФГУП «Стандартинформ» на осуществление Росстандартом и органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидии.  Аналогичное условие не включено в 22 соглашения о предоставлении субсидий, заключенных Росстандартом с юридическими лицами, не являющимися государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, хозяйственными товариществами и обществами с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческими организациями с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, что является нарушением пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпункта «г» пункта 23 Правил предоставления субсидии на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1394. |
| В нарушение требований подпункта «д» пункта 6 Правил № 478 и Правил № 479 по 2 контрактам Росстандартом предоставлена субсидия ФГУП «Стандартинформ» в размере 1,4 млн. рублей и 35,7 млн. рублей, несмотря на то, что указанное предприятие находилось в процессе реорганизации. |
| **Факты нарушений, отдельными главными распорядителями Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1722** | В нарушение абзаца девятого подпункта «а» пункта 6 соответствующих Правил в соглашениях о предоставлении из федерального бюджета субсидий, заключенных **Минвостокразвития России** с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», отсутствовали условия о запрете перечисления целевых средств на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с указанными организациями договоры (контракты, соглашения). В соглашении **Росморречфлота** с ФГУП «Гидрографическое предприятие» не включены условия о запрете на перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества), а также в целях размещения средств на депозиты и в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. |
| **Нарушение части 12 статьи 5 Федерального закона**  **№ 362-ФЗ** | **Минэнерго России** в нарушение части 12 статьи 5 Федерального закона № 362-ФЗ не приняты по состоянию на 1 мая 2018 года решения об использовании полностью или частично остатков бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета ПАО «Россети» в сумме 141,6 млн. рублей и ПАО «РусГидро» - 899,3 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года и находящихся на лицевых счетах в территориальных органах Федерального казначейства. Изменения в договоры о предоставлении бюджетных инвестиций не внесены.  В целях использования остатка бюджетных инвестиций, предоставленных ПАО «Россети», на финансирование иных мероприятий утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 239[[7]](#footnote-7).  Вместе с тем использование остатков целевых средств в рамках данного постановления Правительства Российской Федерации не осуществлялось, изменения в договоры бюджетных инвестиций, предусматривающие условия перераспределения образовавшейся экономии бюджетных инвестиций не внесены, что не позволяет использовать имеющиеся средства на реализацию инвестиционных проектов.  В соответствии с частью 8 статьи 21 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году ПАО «РусГидро» по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать целевые средства в размере 899,3 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край. Корректировка 2017». По состоянию на 30 июля 2019 года решение Правительства Российской Федерации об использовании указанных средств не принято. Соответствующий проект нормативного правового акта Минэнерго России разработан, вместе с тем в Правительство Российской Федерации не внесен, в связи с отсутствием его согласования Минфином России. |

Таблица № 4

**Кассовое исполнение бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление взносов в уставные капиталы АО в разрезе главных распорядителей**

(млн. рублей)

| **Код главы** | **Наименование** | **Утверждено Федеральным законом  № 362-ФЗ  (с изменениями)** | **Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019** | **Кассовое исполнение** | **Кассовое исполнение, в %** | | **Количест-во взносов, факти-ческое исполнение (единиц)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **к Федеральному закону № 362-ФЗ  (с изменениями)** | **к сводной бюджетной росписи** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 109 | Росжелдор | 46 936,6 | 57 921,61 | 57 921,6 | 123,4 | 100 | 4 |
| 020 | Минпромторг России | 27 889,5 | 27 889,5 | 27 739,5 | 99,5 | 99,5 | 9 |
| 092 | Минфин России | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100 | 100 | 1 |
| 167 | Росимущество | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100 | 100 | 1 |
| 139 | Минэкономразвития России | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 100 | 100 | 2 |
| 370 | Минкавказ России | 9 153,4 | 9 153,4 | 9 153,4 | 100 | 100 | 2 |
| 069 | Минстрой России | 8 531,6 | 8 531,6 | 8 531,6 | 100 | 100 | 2 |
| 730 | ГК «Роскосмос» | 7 292,0 | 7 292,0 | 7 056,3 | 96,8 | 96,8 | 19 |
| 082 | Минсельхоз России | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 100 | 100 | 1 |
| 725 | ГК «Росатом» | 2 538,2 | 2 538,2 | 2 538,1 | 100 | 100 | 9 |
| 051 | Минприроды России | 716,9 | 716,9 | 716,9 | 100 | 100 | 1 |
| 071 | Минкомсвязь России | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 | 100 | 1 |
| 022 | Минэнерго России | 251,9 | 251,9 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
|  | **Всего** | **167 510,2** | **178 495,2** | **177 857,4** | **106,2** | 99,6 | **53** |

1В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона № 362-ФЗ (с учетом изменений) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. № 2745-р принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» на 10 985,0 млн. рублей в целях реализации проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры за счет поступления средств из бюджета г. Москвы в указанном размере.

Таблица № 5

**Кассовое исполнение бюджетных ассигнований на предоставление взносов в уставный капитал АО, имущественные взносы и субсидии государственным корпорациям и государственной компании в разрезе организаций**

(млн. рублей)

| **Наименование** | **Утверждено Федеральным законом**  **№ 362-ФЗ**  **(с изменениями)**  **на 2018 год** | **Утверждено сводной росписью на 01.01.2019** | **Объемы предоставленных бюджетных ассигнований в 2018 году** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сумма** | **в % к общему объему** | **в % к показателю, утвержденному Федеральным законом**  **№ 362-ФЗ**  **(с изменениями)** | **в % к показателю сводной росписи на 01.01.2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего** | **442 797,0** | **464 279,5** | **454 890,4** | **100** | **102,7** | **98** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| ГК «ВЭБ.РФ» | 131 913,8 | 137 014,5 | 136 995,1 | 30,1 | 103,9 | 100 |
| ГК «Российские автомобильные дороги» | 98 765,1 | 101 161,8 | 100 417,4 | 22,1 | 101,7 | 99,3 |
| ОАО «РЖД» | 46 936,6 | 57 921,6 | 57 921,6 | 12,7 | 123,4 | 100 |
| ПАО «Промсвязьбанк» | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 5,5 | 100 | 100 |
| АО «Россельхозбанк» | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 5,5 | 100 | 100 |
| ГК «Ростех» | 20 817,1 | 20 817,1 | 20 817,1 | 4,6 | 100 | 100 |
| ГК «Росатом» | 16 291,1 | 16 291,1 | 16 291,0 | 3,6 | 100 | 100 |
| ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» | 13 712,8 | 13 712,8 | 13 562,8 | 3 | 98,9 | 98,9 |
| АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» | 13 250,0 | 13 250,0 | 13 250,0 | 2,9 | 100 | 100 |
| АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 2 | 100 | 100 |
| АО «ДОМ.РФ» | 8 531,6 | 8 531,6 | 8 531,6 | 1,9 | 100 | 100 |
| публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» | 5 000,0 | 8 000,0 | 43,5 | 0 | 0,9 | 0,5 |
| ГК «Фонд ЖКХ» | 5 006,9 | 5 006,9 | 5 006,9 | 1,1 | 100 | 100 |
| АО «Корпорация развития Северного Кавказа» | 4 869,7 | 4 869,7 | 4 869,7 | 1,1 | 100 | 100 |
| АО «Курорты Северного Кавказа» | 4 283,6 | 4 283,6 | 4 283,6 | 0,9 | 100 | 100 |
| АО «Росагролизинг» | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,9 | 100 | 100 |
| Иные | 10 218,6 | 10 218,7 | 9 699,9 | 2,1 | 15,2 | 15,2 |

Таблица № 6

**Информация о главных распорядителях с низким уровнем исполнения либо отсутствием исполнения расходов на предоставление взносов в уставный капитал АО**

(млн. рублей)

| Главный распорядитель средств федерального бюджета | Информация о предоставлении и использовании взносов (субсидий) | Объем неисполненных  бюджетных ассигнований на 1 января 2019 года |
| --- | --- | --- |
| **Взносы в уставный капитал АО** | | |
| Минэнерго России | В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Минэнерго России не осуществлен взнос в уставный капитал **АО «Крымэнерго»** на иные мероприятия по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова в 2018 году в объеме **251,87 млн. рублей**, предусмотренный Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ, в связи с поздним заключением договора о предоставлении бюджетных инвестиций (20 декабря 2018 года) и отсутствием согласованного пообъектного распределения бюджетных ассигнований. | 251,9 |
| ГК «Роскосмос» | По итогам 2018 года ГК «Роскосмос» не исполнены в полном объеме взносы в уставный капитал **АО «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В.Фрунзе»** и **АО «Сибирские приборы и системы»**  (**82,5 млн. рублей** и **40,0 млн. рублей** соответственно).  АО «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» в течение 2018 года не устранены замечания, выданные Росимуществом на отчет об оценке рыночной стоимости акций АО «Конструкторское бюро «Арсенал». Следует отметить, что по итогам 2017 года ГК «Роскосмос» также не был исполнен в полном объеме взнос в уставный капитал АО «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В.Фрунзе» в сумме 46,4 млн. рублей.  Федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 193-ФЗ ГК «Роскосмос» были предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление взноса в уставный капитал АО «Сибирские приборы и системы» в сумме 40,0 млн. рублей. В течение второго полугодия 2018 года АО «Сибирские приборы и системы» не проведена эмиссия акций, соответствующие документы в ГК «Роскосмос» не представлены, в результате чего по итогам 2018 года не заключен договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций при осуществлении взносов в уставные капиталы акционерных обществ.  Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ уменьшен взнос в уставный капитал **АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»** (ГК «Роскосмос») на 194,0 млн. рублей, или на 37,3 %, до 326,0 млн. рублей (по итогам 2018 года кассовое исполнение составило **212,7 млн. рублей**, или **65,3 %** показателя сводной бюджетной росписи с изменениями в связи с отказом акционерного общества от получения средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса по производству кузнечно-прессовых изделий»). | 235,8 |
| Минпромторг России | Минпромторгом России не в полном объеме исполнены расходы по осуществлению одного из девяти взносов в уставные капиталы АО. Так, взнос в уставный капитал **ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»** в целях последующих взносов в уставные капиталы дочерних обществ на финансирование объектов производственной инфраструктуры самолета Ил-96-400М исполнен в сумме 1 170,0 млн. рублей, или 88,6 % показателя сводной бюджетной росписи с изменениями (1 320,0 млн. рублей) в связи со снижением сметной стоимости объекта на **150,0 млн. рублей** по результатам проверки достоверности сметной стоимости, проведенной ФАУ «Главгосэкспертиза России». | 150,0 |
| **ИТОГО** |  | **637,8** |

Таблица № 7

**Информация об остатках по состоянию на 1 января 2019 года не использованных акционерными обществами взносов в их уставные капиталы**

(млн. рублей)

| Главный распорядитель средств федерального бюджета | Информация о предоставлении и использовании взносов | Объем не использованных юридическими лицами взносов на 1 января 2019 года |
| --- | --- | --- |
| Минкавказ России | Минкавказом России в 2018 году направлены взносы в уставные капиталы АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (далее – АО «КРСК») в размере 4 869,7 млн**. рублей** в целях создания **медицинского кластера** на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа и АО «Курорты Северного Кавказа» (далее – АО «КСК») в размере 4 283,6 млн. рублей для участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.  При этом на лицевых счетах АО «КРСК» и АО «КСК» имелись значительные остатки средств, направленных из федерального бюджета на увеличение их уставных капиталов, в том числе до 2018 года. Так, согласно данным Автоматизированной системы Федерального казначейства на лицевых счетах АО «КРСК» в УФК по Ставропольскому краю по состоянию на 1 января 2019 года находились средства в сумме 8 176,75 млн. рублей (на 1 января 2018 года – 4 442,5 млн. рублей), из них более двух лет – 1 983,8 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2019 года остаток неиспользованных средств федерального бюджета составлял 7 431,75 млн. рублей.  По состоянию на 1 января 2019 года, по данным АО «КСК», объем неиспользованных средств федерального бюджета составил 8 828,6 млн. рублей (на 1 января 2018 года – 8 056,1 млн. рублей), на 1 апреля 2019 года – 8 590,6 млн. рублей. | 17 005,4 |
| Минсельхоз России | В связи с заключением договора о предоставлении бюджетных инвестиций между Минсельхозом России и **АО «Росагролизинг»** только **24 декабря 2018 года** взнос в уставный капитал АО «Росагролизинг» в сумме 4 000,0 млн. рублей в целях приобретения сельхозтехники (129 тракторов, 147 комбайнов, 218 ед. автотехники и 622 ед. прочей сельхозтехники) для ее дальнейшего предоставления в аренду был перечислен 27 декабря 2018 года. В результате на лицевом счете АО «Росагролизинг» на 1 января 2019 года образовался остаток средств в объеме **4 000,0 млн. рублей**, который в установленном порядке разрешен к использованию в 2019 году на те же цели. По состоянию на 1 июля 2019 года остаток неиспользованных средств составил **1 991,4 млн. рублей.** | 4 000,0 |
| ГК «Роскосмос» | По состоянию на 1 января 2019 года **не использованы взносы в уставный капитал АО**, перечисленные ГК «Роскосмос» в последние рабочие дни 2018 года, в сумме **3 711,5 млн. рублей**, что составляет 52,6 % от общего объема предоставленных ГК «Роскосмос» взносов в ставные капиталы АО в 2018 году.  Согласно данным Автоматизированной системы Федерального казначейства, по состоянию на 1 января 2019 года АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва», АО «Научно-производственное предприятие «Квант», АО «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» и АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна», АО «Научно-исследовательский институт электромеханики», ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» **не использованы взносы** в уставный капитал в сумме **1 337,5 млн. рублей, 677,3 млн. рублей, 225,0 млн. рублей** и **588,2 млн. рублей, 455,0 млн. рублей, 428,5 млн. рублей** соответственно, **перечисленные** **ГК «Роскосмос»** на их счета только **27 и 28 декабря 2018 года**. | 3 711,5 |
| Минкомсвязь России | Средства в размере **1 000,0 млн. рублей**, предусмотренные Федеральным законом № 362-ФЗ **Минкомсвязи России** на предоставление взноса в уставный капитал **АО «ИТМО Хайпарк»**, поступили на лицевые счета АО «ИТМО Хайпарк» в УФК по г. Санкт-Петербургу **29 декабря 2018 года** в соответствии с договором от 26 декабря 2018 г. № 01-08/261.  Согласно данным автоматизированной системы Федерального казначейства по состоянию **на 1 января 2019 года** средства в сумме 1 000,0 млн. рублей находились на лицевом счете АО «ИТМО Хайпарк» в УФК по г. Санкт-Петербургу и **не использовались** на цели предоставления взноса, из которых по состоянию **на 1 июля 2019 года** **использовано** только **17,5 млн. рублей**, или 1,8 %. Аналогичная ситуация наблюдалась по итогам 2017 года, когда АО «ИТМО Хайпарк» по состоянию на 1 января 2018 года не были использованы средства федерального бюджета в сумме 321,0 млн. рублей, которые по состоянию на 1 января 2019 года также находились на лицевом счете АО «ИТМО Хайпарк» в УФК по г. Санкт-Петербургу. Из указанных средств в сумме 321,0 млн. рублей по состоянию **на 1 июля 2019 года** **использовано 279,9 млн. рублей**, или 87,2 %. | 1 000,0 |
| **ИТОГО** |  | **25 716,9** |

Таблица № 8

**Кассовое исполнение бюджетных ассигнований на предоставление имущественных взносов Российской Федерации за 2018 год в разрезе главных распорядителей**

(млн. рублей)

| **Код главы** | **Наименование** | **Утверждено Федераль-ным законом № 362-ФЗ  (с измене-ниями)** | **Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019** | **Кассовое исполнение** | **Кассовое исполнение, в %** | | **Количество взносов, факти-ческое исполнение (единиц)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Федеральному закону № 362-ФЗ (с изменениями) | к сводной бюджетной росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 092 | Минфин России | 125 451,3 | 125 451,3 | 125 451,3 | 100 | 100 | 1 |
| 303 | Управление делами Президента РФ | 20 817,1 | 20 817,1 | 20 817,1 | 100 | 100 | 1 |
| 725 | ГК «Росатом» | 13 605,8 | 13 605,8 | 13 605,8 | 100 | 100 | 2 |
| 350 | Минвостокразвития России | 5 503,3 | 10 604,01 | 10 604,0 | 192,7 | 100 | 1 |
| 069 | Минстрой России | 10 006,9 | 13 006,92 | 5 050,4 | 50,5 | 38,8 | 3 |
| 103 | Минтранс России | 1 885,0 | 1 996,83 | 1 971,4 | 104,6 | 98,7 | 1 |
| 020 | Минпромторг России | 959,2 | 959,2 | 939,9 | 98 | 98 | 2 |
|  | **Всего** | **178 228,6** | **186 441,1** | **178 439,9** | **100,1** | **95,7** | **11** |

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2018 г.   
№ 2230-р принято решение о выделении Минвостокразвития России субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в ГК «ВЭБ.РФ» в размере 5 100,7 млн. рублей для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа с участием АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2018 г.   
№ 1630-р принято решение о выделении Минстрою России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 3 000,0 млн. рублей для предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 94 и пунктом 3 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации имущественный взнос Российской Федерации в ГК «Автодор» увеличен на 111,8 млн. рублей в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в отчетном 2017 году.

Таблица № 9

**Информация о главных распорядителях с низким уровнем исполнения либо отсутствием исполнения расходов на предоставление имущественных взносов и субсидий государственным корпорациям (государственной компании)**

(млн. рублей)

| Главный распорядитель средств федерального бюджета | Информация о предоставлении и использовании взносов (субсидий) | Объем неисполненных  бюджетных ассигнований на 1 января 2019 года |
| --- | --- | --- |
| **Имущественные взносы Российской Федерации** | | |
| Минстрой России | По итогам 2018 года **не осуществлен имущественный взнос** **в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»** в объеме **5 000,0 млн. рублей**, предусмотренный Минстрою России Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ.  Из выделенных Минстрою России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2018 г. № 1630-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в сумме **3 000,0 млн. рублей** публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» **предоставлено только 43,5 млн. рублей, или 1,5 %** показателя сводной бюджетной росписи, в виде имущественного взноса Российской Федерации для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов. | 7 956,5 |
| Минтранс России | Минтрансом России не в полном объеме (**98,7 %**) доведен имущественный взнос Российской Федерации в **ГК «Автодор»** (сводной бюджетной росписью предусмотрено **1 996,8 млн. рублей**) по причине не завершения в 2018 году ряда работ по регистрации объектов автомобильных дорог и земельных участков. | 25,4 |
| Минпромторг России | В 2018 году субсидия **ГК «ВЭБ.РФ»** в сумме **19,2 млн. рублей** в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями оборонно-промышленного комплекса не предоставлялась, соглашение о предоставлении указанной субсидии между ГК «ВЭБ.РФ» и Минпромторгом России не заключено. | 19,2 |
| **ИТОГО** |  | **8 001,2** |
| **Субсидии государственным корпорация (государственной компании)** | | |
| Минтранс России | Минтрансом России не в полном объеме перечислена субсидия **ГК «Автодор»** на осуществление деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог в размере **99,1 %** от показателей сводной бюджетной росписи (**77 080,5 млн. рублей**), что обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по ряду проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог, переносом изъятия земельных участков на 2019 год по причине судебных разбирательств, переносом срока выполнения работ на более поздний период по причине не соблюдения собственником коммуникаций (газопроводов) согласованных сроков освидетельствования работ по переустройству коммуникаций и задержке производства работ. | 719,0 |
| Минфин России | Субсидия ГК «Роскосмос» на выполнение возложенных на нее государственных полномочий, предусмотренная Федеральным законом № 362-ФЗ (с учетом изменений) в сумме **31,1 млн. рублей**, в 2018 году не перечислялась. | 31,1 |
| **ИТОГО** |  | **750,1** |

1. Правила предоставления в 2012 - 2019 годах субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 804. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с пунктом 13 указанных Правил перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетный счет, открытый получателю субсидии в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Госкорпорацией «Роскосмос» решения о предоставлении субсидии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Установлен пунктом 11 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104. [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии подпунктом «а» пункта 8 Положения о порядке формирования и ведения Федерального информационного фонда стандартов и правилах пользования им, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 589. [↑](#footnote-ref-4)
5. В нарушение пункта 20 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 857, пункта 4.1.4 соглашений о предоставлении субсидий. [↑](#footnote-ref-5)
6. В соответствии с пунктом 4.1.12 шести соглашений о предоставлении субсидий, заключенных со спортивными федерациями, Минспорт России обязуется в случае, если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, применять штрафные санкции. [↑](#footnote-ref-6)
7. постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 239 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 1076»;

   постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 1076 «О предоставлении бюджетных инвестиций публичному акционерному обществу «Российские сети» в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» [↑](#footnote-ref-7)