## Лист1 (hidden)
№№ | Вид работ | Кол-во | Подготов. Период | 1 й этап строительства (мес.) | [7 empty] | 2 й этапа строительства (мес.) | [7 empty] | 3 й этапа строительства (мес.)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
1 | Подготовительный период | 100%
2 | Прокладка сети канализации | 1266,3м
4 | Прокладка сети дождевой канализации | 675,1м
3 | Прокладка сети водопровода | 1603,4м
5 | Прокладка тепловой сети ТС | 1224м
Прокладка сети электроснабжения
Прокладка сетей волоконно-оптической линии передачи данных
Прокладка сетей электроосвещения
| Благоустройство | 100%
Прокладка лотков водоотводных
| Монтаж ИТП | 100% | 1 й этап строительства (мес.) 4: 4 месяца (в межотопительный сезон)
| Монтаж электрощитовой | 100%
Прочие работы

## Канализация (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| "____" ____________ 2019 г. | [6 empty] | "____" ___________ 2019 г.
График производства работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)
№ | Вид работ | Объем | месяц | [9 empty] | Примечание
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовительные работы, закупка строительного материала | 20%
20%
20%
20%
20%
2 | Прокладка сетей канализации (с учетом земляных работ) | 12,1 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
3 | Строительство канализационных колодцев | 2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
3 шт

## Водопровод (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| "____" ____________ 2019 г. | [6 empty] | "____" ___________ 2019 г.
График производства работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей водопровода на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)
№ | Вид работ | Объем | месяц | [9 empty] | Примечание
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовительные работы, закупка строительного материала | 20%
20%
20%
20%
20%
2 | Прокладка сетей водопровода (с учетом земляных работ) | 21,4 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
3 | Строительство водопроводных колодцев | 2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт

## Водосток (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| "____" ____________ 2019 г. | [6 empty] | "____" ___________ 2019 г.
График производства работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей дождевой канализации на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)
№ | Вид работ | Объем | месяц | [9 empty] | Примечание
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовительные работы, закупка строительного материала | 20%
20%
20%
20%
20%
2 | Прокладка сетей дождевой канализации (с учетом земляных работ) | 25,1 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
50,0 м.п.
3 | Строительство водосточных колодцев | 2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт

## Теплосеть (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| "____" ____________ 2019 г. | [6 empty] | "____" ___________ 2019 г.
График производства работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей теплоснабжения на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)
№ | Вид работ | Объем | месяц | [9 empty] | Примечание
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовительные работы, закупка строительного материала | 20%
20%
20%
20%
20%
2 | Прокладка сетей теплоснабжения (с учетом земляных работ) | 200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
230,4 м.п.
3 | Строительство колодцев | 1 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт

## Электроснабжение (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| "____" ____________ 2019 г. | [6 empty] | "____" ___________ 2019 г.
График производства работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей электроснабжения на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)
№ | Вид работ | Объем | месяц | [9 empty] | Примечание
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовительные работы, закупка строительного материала | 20%
20%
20%
20%
20%
2 | Прокладка сетей электроснабжения (с учетом земляных работ) | 200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
230,4 м.п.
3 | Монтаж ГРЩ | 50%
50%

## Сети связи (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| "____" ____________ 2019 г. | [6 empty] | "____" ___________ 2019 г.
График производства работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей связей на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)
№ | Вид работ | Объем | месяц | [9 empty] | Примечание
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовительные работы, закупка строительного материала | 20%
20%
20%
20%
20%
2 | Прокладка сетей электроснабжения (с учетом земляных работ) | 200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
200,0 м.п.
230,4 м.п.
3 | Монтаж ГРЩ | 50%
50%

## Общий график_вар.1
| УТВЕРЖДАЮ: | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| "____" ____________ 2019 г. | [7 empty] | "____" ___________ 2019 г.
График производства работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)
№ | Вид работ | Объем | месяц | [10 empty] | Примечание
|  |  | 3 | апрель | май | июнь | июль | август |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 1262,1 м.п.
| Прокладка сетей канализации (с учетом земляных работ) | 360 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
102,1 м.п.
| Демонтаж колодцев - 40 шт | 8 шт.
8 шт.
8 шт.
8 шт.
8 шт.
| Монтаж колодцев - 60 шт | 11 шт.
13 шт.
13 шт.
13 шт.
10 шт.
| Устройство перепадов и лотков в колодцах | 40%
40%
20%
2 | ВОДОПРОВОД | 1621,4 м.п.
| Прокладка сетей водопровода (с учетом земляных работ) | 42 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
200 м.п.
179,4 м.п.
| Демонтаж колодцев - 5 шт | 2 шт.
2 шт.
1 шт.
| Монтаж колодцев - 19 шт (строительная часть) | 2 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
| Монтаж колодцев - 19 шт (технологическая часть) | 2 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
3 | ВОДОСТОК | 675,1 м.п.
| Прокладка сетей дождевой канализации (с учетом земляных работ) | 75,1 м.п.
100 м.п.
100 м.п.
100 м.п.
100 м.п.
100 м.п.
100 м.п.
| Монтаж колодцев - 23 шт | 2 шт.
3 шт.
4 шт.
4 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
| Монтаж дождеприемных решеток | 17 шт. | [11 empty] | В 2020 году с благоустройством
| Устройство перепадов и лотков в колодцах | 40%
40%
20%
4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 4430,0 м.п.
| Прокладка сетей теплоснабжения (с учетом земляных работ) | 430,4 м.п.
600 м.п
600 м.п.
600 м.п
600 м.п
600 м.п
600 м.п
400 м.п
| Монтаж камер - 22 шт (строительная часть) | 2 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
| Монтаж камер - 22 шт (технологическая часть) | 2 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
5 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 7138,0 м.п.
| Поставка ГРЩ | 100%
| Монтаж ГРЩ | 100%
| Поставка кабеля | 100%
| Прокладка кабеля | 3000 м.п.
| Прокладка кабеля | 3000 м.п.
| Прокладка кабеля | 1138 м.п.
| Поставка/монтаж муфт, трубы и пр. | 50%
50%
| Поставка/монтаж ВУ | 100%
6 | СЕТИ СВЯЗИ | 558,0 м.п.
| Строительство телефонной канализации (с учетом земляных работ) | 200,0 м.п.
200,0 м.п.
158,0 м.п.
| Прокладка кабеля связи (медный и оптический) | 8500,0 м.п.
4204,6 м.п.
| Монтаж серверной | 100%
| Демонтажные работы | 40%
30%
30%
7 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 120,0 м.п. | [11 empty] | В 2020 году с благоустройством
| Прокладка кабеля электоросвещения (с учетом земляных работ) | 92,0 м.п.
| Прокладка кабеля электроосвещения | 28,0 м.п.
| Переустройство опор освещения | 8 шт.
8 | ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ | 778,8 м | [11 empty] | В 2020 году с благоустройством
9 | ЦТП | 100% | [11 empty] | При условии передачи помещения под монтаж
| монтажные работы | 25%
| монтажные работы | 25%
| монтажные работы | 25%
| монтажные работы | 25%
10 | ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ | 100% | [11 empty] | При условии передачи помещения под монтаж
| монтажные работы | 25%
| монтажные работы | 25%
| монтажные работы | 25%
| монтажные работы | 25%
11 | ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | 100%
12 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 100%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
10%
10%
10%
13 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 100% | [11 empty] | В зимнем варианте
10%
10%
10%
20%
20%
10%
10%
10%

## График
Приложение № 4
Сведения об объемах выполненных строительно-монтажных работ внутриплощадочных инженерных сетей на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)
и их оплате за 2019-2020 годы
№ | Вид работ | редакция Госдуарственного контракта |  | изменения | с учетом всех изменений | ВСЕГО | [6 empty] | 2019 |  |  |  |  | 2020
|  | Объем | Срок производства работ | Срок производства работ | Срок производства работ | Срок производства работ | Акты приемки-сдачи выполненных работ | Виды выполненных работ (по необходимости) | Объем выполненных работ ( Акты приемки-сдачи выполненных работ ), % | Стоимость выполненных работ (КС-3), руб. | Оплата выполненных работ (№ пп, дата и сумма), руб. | Номер платежного поручения | Акты приемки-сдачи выполненных работ | Объем выполненных работ ( Акты приемки-сдачи выполненных работ ), % | Стоимость выполненных работ (КС-3), руб. | Оплата выполненных работ (№ пп, дата и сумма), руб. | Номер платежного поручения | Акты приемки-сдачи выполненных работ | Объем выполненных работ ( Акты приемки-сдачи выполненных работ ), % | Стоимость выполненных работ (КС-3), руб. | Оплата выполненных работ (№ пп, дата и сумма), руб. | Номер платежного поручения
1 | Передача Подрядчику исходно-разрешительной и рабочей документации | 100% | 01.08.19-10.08.19 | 01.08.19-15.08.19 | 01.08.19-15.08.19
2 | Подготовительные работы | 100% | 01.08.19-15.08.19 | 01.08.19-15.10.19 | 01.08.19-15.10.19
3 | Археологические изыскания | 100% | 01.08.19-15.10.20 | 15.10.19-15.10.20 | 15.10.19-31.12.20 | 15.10.2019-29.10.2019, 30.10.2019-23.12.2019, 15.10.2019-26.12.2019, 27.12.2019-16.04.2020, 17.04.2020-30.07.2020, 31.07.2020-28.09.2020 | № 2 от 14.11.2019; № 6 от 23.12.2019; №21 от 26.12.2019; № 27 от 16.04.2020; № 41 от 30.07.2020; № 43 от 28.09.2020 |  | 85 | 48566271.8 | 31568076.66 | № 737594 от 21.04.2020; № 79225 от 05.08.2020; № 555733 от 30.09.2020 + № 601020 от 30.09.2020 | № 2 от 14.11.2019; № 6 от 23.12.2019; №21 от 26.12.2019 | 14 | 7898067.73 | 5133743.96 |  | № 27 от 16.04.2020; № 41 от 30.07.2020; № 43 от 28.09.2020 | 71 | 40668204.07 | 26434332.7 | № 737594 от 21.04.2020; № 79225 от 05.08.2020; № 555733 от 30.09.2020 + № 601020 от 30.09.2020
4 | Геотехнический мониторинг зданий | 100% | 01.08.19-15.10.20 | 15.10.19-15.10.20 | 15.10.19-31.12.20 | 02.03.2020-31.03.2020, 02.03.2020-30.06.2020 | № 35 от 15.06.2020; № 36 от 30.06.2020 |  | 86 | 13901895.06 | 9036231.8 | № 462970 от 22.06.2020; № 267862 от 23.07.2020 |  | 0 |  |  |  | № 35 от 15.06.2020; № 36 от 30.06.2020 | 86 | 13901895.06 | 9036231.8 | № 462970 от 22.06.2020; № 267862 от 23.07.2020
5 | Рекультивация нарушенных земель | 100% | 20.08.19-31.03.20 | 01.11.19-15.10.20 | 01.11.19-15.10.20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Наружные сети канализации (Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации) | 1262,1 м.п. | 01.08.19-31.12.19 | 15.10.19-31.12.19 | 15.10.19-30.04.20 | 15.10.2019-05.11.2019, 15.10.2019-05.11.2019, 06.11.2019-23.12.2019, 06.11.2019-24.12.2019, 25.12.2019-30.04.2020 | № 4 от 20.11.2019;№ 5 от20.11.2019; № 8 от 23.12.2019; № 14 от 24.12.2019; № 33 от 04.06.2020 | 1221.8 | 100 | 38185481.67 | 24820563.08 | № 816952 от 10.06.2020 | № 4 от 20.11.2019;№ 5 от20.11.2019; № 8 от 23.12.2019; № 14 от 24.12.2019 | 96.81 | 33856718.36 | 22006866.94 |  | № 33 от 04.06.2020 | 3.19 | 4328763.31 | 2813696.14 | № 816952 от 10.06.2020
7 | Монтаж канализационных колодцев (Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации) | 60 шт | 01.08.19-31.12.19 | 15.10.19-31.12.19 | 15.10.19-30.04.20
8 | Наружные сети водопровода (Внутриплощадочные сети водоснабжения. Вынос сетей водоснабжения) | 1621,4 м.п. | 01.08.19-31.12.19 | 15.10.19-31.12.19 | 15.10.19-31.12.19 | 15.10.2019-23.12.2019, 15.10.2019-24.12.2019 | № 7 от 23.12.2019; № 12 от 24.12.2019 | 1621.4 | 100 | 41676094.5 | 27089461.43 |  | № 7 от 23.12.2019; № 12 от 24.12.2019 | 100 | 41676094.5 | 27089461.43 |  |  | 0 | 0
9 | Монтаж водопроводных колодцев (Внутриплощадочные сети водоснабжения) | 18 шт | 01.08.19-30.11.19 | 15.10.19-31.12.19 | 15.10.19-31.12.19
10 | Наружные сети водостока (Внутриплощадочные сети дождевой канализации) | 675,1 м.п. | 01.08.19-10.03.20 | 15.10.19-30.09.20 | 15.10.19-30.09.20 | 15.10.2019-05.11.2019, 06.11.2019-23.12.2019, 15.10.2019-25.12.2019, 26.12.2019-12.03.2020 | № 3 от 20.11.2019; №9 от 23.11.2019; № 17 от 25.12.2019; № 39 от 30.07.2020 | 352.11 | 100 | 56951559.16 | 37018513.44 | № 79227 от 05.08.2020 | № 3 от 20.11.2019; №9 от 23.11.2019; № 17 от 25.12.2019 | 52.16 | 55685829.45 | 36195789.13 |  | № 39 от 30.07.2020 | 0.16 | 1265729.71 | 822724.31 | № 79227 от 05.08.2020
11 | Монтаж водосточных колодцев (Внутриплощадочные сети дождевой канализации) | 27 шт | 01.08.19-10.03.20 | 15.10.19-30.09.20 | 15.10.19-30.09.20
12 | Сети теплоснабжения (Внутриплощадочные сети теплоснабжения) | 5175,0 м.п. | 01.08.19-20.06.20 | 15.10.19-20.09.20 | 15.10.19-20.09.20 | 15.10.2019-25.12.2019, 15.10.2019-25.12.2019, 15.10.2019-16.04.2020, 15.10.2019-16.04.2020, 17.04.2020-04.06.2020, 17.04.2020-04.06.2020 | №19 от 25.12.2019; № 20 от 25.12.2019; № 25 от 16.04.2020; № 26 от 16.04.2020; № 32 от 04.06.2020; № 34 от 04.06.2020 | 4502.1 | 100 | 82179417.35 | 53416621.24 | № 737592 от 21.04.2020; № 737593 от 21.04.2020; № 816950 от 10.06.2020; № 816954 от 10.06.2020 | №19 от 25.12.2019; № 20 от 25.12.2019 | 0.52 | 1506770.27 | 979400.67 |  | № 25 от 16.04.2020; № 26 от 16.04.2020; № 32 от 04.06.2020; № 34 от 04.06.2020 | 99.48 | 80672647.08 | 52437220.57 | № 737592 от 21.04.2020; № 737593 от 21.04.2020; № 816950 от 10.06.2020; № 816954 от 10.06.2020
13 | Монтаж камер теплосети (Внутриплощадочные сети теплоснабжения) | 19 шт | 01.08.19-20.06.20 | 15.10.19-20.09.20 | 15.10.19-20.09.20
14 | Монтаж и демонтаж байпаса теплосети (Внутриплощадочные сети теплоснабжения. Байпас) | 6984,0 м.п. | 10.08.19-15.10.19 | 15.10.19-01.06.2020 | 15.10.19-01.06.2020 | 15.10.2019-23.12.2019, 15.10.2019-23.12.2019 | № 11 от 23.12.2019; № 40 от 30.07.2020 | 3562.78 | 100 | 21133790.39 | 13736963.75 | № 79228 от 05.08.2020 | № 11 от 23.12.2019 | 35.8 | 17991644.54 | 11694568.95 |  | № 40 от 30.07.2020 | 64.2 | 3142145.85 | 2042394.8 | № 79228 от 05.08.2020
15 | ЦТП (Тепломеханические решения) | 100% | 01.09.19-20.06.20 | 15.10.19-20.09.20 | 15.10.19-20.09.20 | 15.10.2019-25.12.2019, 15.10.2019-26.12.2019 | № 16 от 25.12.2019; № 22 от 26.12.2019 |  | 100 | 8769224.5 | 5699995.93 |  | № 16 от 25.12.2019; № 22 от 26.12.2019 | 88 | 8769224.5 | 5699995.93 |  |  | 12 | 0
16 | Сети электроснабжения | 7138,0 м.п | 01.09.19-31.12.19 | 15.10.19-15.02.20 | 15.10.19-15.02.20 | 15.10.2019-23.12.2019, 15.10.2019-24.12.2019, 25.12.2019-15.02.2020, 25.12.2019-15.02.2020, 25.12.2019-15.02.2020, 25.12.2019-15.02.2020 | № 10 от 23.12.2019; № 13 от 24.12.2019; № 23 от 16.04.2020; № 24 от 16.04.2020; № 29 от 04.06.2020; № 30 от 04.06.2020 | 6960 | 100 | 46473082.68 | 30207503.72 | № 737590 от 21.04.2020; № 737591 от 21.04.2020; № 816945 от 10.06.2020; № 816947 от 10.06.2020 | № 10 от 23.12.2019; № 13 от 24.12.2019 | 44.79 | 19799105.41 | 12869418.52 |  | № 23 от 16.04.2020; № 24 от 16.04.2020; № 29 от 04.06.2020; № 30 от 04.06.2020 | 55.21 | 26673977.27 | 17338085.2 | № 737590 от 21.04.2020; № 737591 от 21.04.2020; № 816945 от 10.06.2020; № 816947 от 10.06.2020
17 | ГРЩ | 100% | 11.09.19-31.12.19 | 15.10.19-31.12.19 | 15.10.19-30.03.20 | 15.10.2019-28.10.2019, 28.10.2019-30.03.2020 | № 1 от 15.11.2019; № 31 от 04.06.2020 |  | 100 | 11137285.67 | 7239235.69 | № 816949 от 10.06.2020 | № 1 от 15.11.2019 | 52 | 5828694.98 | 3788651.74 |  | № 31 от 04.06.2020 | 48 | 5308590.69 | 3450583.95 | № 816949 от 10.06.2020
18 | Сети связи (кабельная канализация) | 1116,0 м.п. | 01.10.19-10.03.20 | 15.10.19-25.09.20 | 15.10.19-25.09.20 | 15.10.2019-30.07.2020 | № 37 от 30.07.2020 | 11882.61 | 100 | 6060130.86 | 3939085.06 | № 79223 от 05.08.2020 |  | 0 |  |  |  | № 37 от 30.07.2020 | 100 | 6060130.86 | 3939085.06 | № 79223 от 05.08.2020
19 | Прокладка кабеля связи( Сети связи. Телефонизация) | 12956,0 м.п. | 01.11.19-10.03.20 | 15.10.19-25.09.20 | 15.10.19-25.09.20
20 | Прокладка кабеля радиотрансляции (Сети связи. Радиотрансляция) | 2988,0 м.п. | 01.11.19-10.03.20 | 15.10.19-25.09.20 | 15.10.19-31.12.20 | 15.10.2019-30.07.2020 | № 38 от 30.07.2020 | 486.77 | 100 | 442959.82 | 287923.88 | № 79224 от 05.08.2020 |  | 0 |  |  |  | № 38 от 30.07.2020 | 100 | 442959.82 | 287923.88 | № 79224 от 05.08.2020
21 | Пуско-наладочные работы | 100% | 15.10.19-31.08.20 | 15.11.19-30.09.20 | 15.10.19-31.12.20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Демонтажные работы | 100% | 15.08.19-31.08.20 | 15.10.19-30.09.20 | 15.10.19-30.09.20 | 15.10.2019-25.12.2019, 26.12.2019-04.06.2020 | № 18 от 25.12.2019; № 28 от 04.06.2020 |  | 84 | 5747281.45 | 3735732.93 | № 816942 от 10.06.2020 | № 18 от 25.12.2019 | 20 | 1403573.95 | 912323.06 |  | № 28 от 04.06.2020 | 64 | 4343707.5 | 2823409.87 | № 816942 от 10.06.2020
23 | Вырубка деревьев | 1 шт. | 01.04.20-30.04.20 | 01.04.20-30.05.20 | 01.04.20-30.05.20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Благоустройство (Благоустройство территории) | 100% | 15.04.20-15.10.20 | 15.04.20-15.10.20 | 15.04.20-25.12.20 | 15.04.2020-30.07.2020 | № 42 от 30.07.2020 |  | 100 | 44381596.73 | 28848037.87 | № 79226 от 05.08.2020 |  | 0 |  |  |  | № 42 от 30.07.2020 | 100 | 44381596.73 | 28848037.87 | № 79226 от 05.08.2020
25 | Водоотводные лотки (Благоустройство территории) | 2135,0 м.п. | 01.05.20-15.10.20 | 15.05.20-15.10.20 | 15.05.20-25.12.20
26 | Монтаж дождеприемных решеток (Благоустройство территории) | 17 шт | 01.05.20-15.10.20 | 15.05.20-15.10.20 | 15.05.20-25.12.20
27 | Вынос сетей электроосвещения. | 120,0 м.п. | 01.06.20-31.08.20 | 01.06.20-31.08.20 | 01.06.20-31.08.20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Перевалочный пункт. Монтаж | 100% | 01.08.19-31.08.19 | 15.10.19-15.11.19 | 15.10.19-15.11.19 | 15.10.2019-25.12.2019 | № 15 от 25.12.2019 |  | 100 | 2133464.38 | 1386751.85 |  | № 15 от 25.12.2019 | 100 | 2133464.38 | 1386751.85 |  |  | 0 | 0
29 | Перевалочный пункт. Демонтаж | 100% | 15.09.20-15.10.20 | 15.09.20-15.10.20 | 15.09.20-25.12.20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО: | [8 empty] | 427739536.02 | 278030698.33 |  |  |  | 196549188.07 | 127756972.18 |  |  |  | 231190347.95 | 150273726.15
| Директор ФАУ "РосКапСтрой" | [6 empty] | Ю.Г.Максимова
Руководитель контрольного мероприятия -
Заместитель начальника инспекции
| Счетной палаты Российской Федерации | [6 empty] | А.Е.Бубенщиков