Приложение № 9

к аналитической записке

Таблица 1

**Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе разделов классификации расходов бюджетов за январь - сентябрь 2020 года**

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **Федеральный закон**  **№ 380-ФЗ**  **(с изменениями)** | **Струк-тура,**  **%** | **Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020** | **Струк-тура,**  **%** | **Кассовое исполнение на 01.10.2020** | **Струк-тура,**  **%** | **% испол-нениясводной**  **росписи** |
|  | **Межбюджетные трансферты - всего** | **2 696 669,4** | **172,0** | **3 582 371,7** | **100,0** | **2 367 481,0** | **100,0** | **66,1** |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 18 590,4 | 1,5 | 17 351,3 | 0,5 | 11 140,8 | 0,5 | 64,2 |
| 02 | Национальная оборона | 3 021,3 | 0,2 | 3 286,2 | 0,1 | 2 140,0 | 0,1 | 65,1 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 691,1 | 0,1 | 898,1 | 0,03 | 143,8 | 0,01 | 16 |
| 04 | Национальная экономика | 466 316,0 | 37,2 | 601 451,6 | 16,8 | 334 324,7 | 14,1 | 55,6 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 125,1 | 6,1 | 95 458,4 | 2,7 | 44 839,0 | 1,9 | 47 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 21 084,5 | 1,7 | 29 001,7 | 0,8 | 11 545,3 | 0,5 | 39,8 |
| 07 | Образование | 162 370,2 | 13,0 | 212 418,7 | 5,9 | 83 114,5 | 3,5 | 39,1 |
| 08 | Культура и кинематография | 19 379,7 | 1,5 | 21 224,8 | 0,6 | 10 323,2 | 0,4 | 48,6 |
| 09 | Здравоохранение | 245 753,5 | 19,6 | 432 681,4 | 12,1 | 243 730,6 | 10,3 | 56,3 |
| 10 | Социальная политика | 639 032,8 | 51,0 | 838 540,5 | 23,4 | 603 970,5 | 25,5 | 72 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 34 141,2 | 2,7 | 38 116,7 | 1,1 | 18 515,5 | 0,8 | 48,6 |
| 14 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 010 163,5 | 37,5 | 1 291 942,1 | 36,1 | 1 003 693,2 | 42,4 | 77,7 |

Таблица 2

**Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе национальных проектов  
за январь - сентябрь 2020 года**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Национальные проекты,**  **федеральные проекты** | **Код** | **Федеральный закон**  **№ 380-ФЗ**  **(с изменениями)** | **Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020** | **Кассовое исполнение на 01.10.2020** | **% к ФЗ**  **№ 380-ФЗ (с измене-ниями)** | **% испол-нения сводной**  **росписи** | **Доля в общем объеме,**  **в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов, всего** |  | **753 600,7** | **884 047,7** | **440 611,6** | **58,5** | **49,8** | **100** |
|  | *% к общему объему межбюджетных трансфертов* |  | *27,9* | *24,7* | *18,6* |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии |  | 415 723,6 | 477 531,4 | 249 435,3 | 60 | 52,2 |  |
|  | субвенции |  | 156 706,6 | 149 426,4 | 85 975,2 | 54,9 | 57,5 |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  | 181 170,5 | 257 090,0 | 105 201,2 | 58,1 | 40,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **НП «Культура»** | **A** | **7 224,7** | **8 342,8** | **5 118,6** | **70,8** | **61,4** | **1,2** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | A1 | 7 074,7 | 8 192,8 | 4 969,3 | 70,2 | 60,7 |  |
| 1.2 | «Цифровая культура» | A3 | 150,0 | 150,0 | 149,3 | 99,5 | 99,5 |  |
| **2** | **НП «Цифровая экономика»** | **D** | **798,4** | **2 438,3** | **1 508,1** | **188,9** | **61,9** | **0,3** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Информационная инфраструктура»» | D2 | 148,4 | 1 788,3 | 1 438,7 | в 9,7 раза | 80,5 |  |
| 2.2 | «Информационная безопасность» | D4 | 150,0 | 150,0 | 50,9 | 33,9 | 33,9 |  |
| 2.3 | «Цифровое государственное управление» | D6 | 500,0 | 500,0 | 18,5 | 3,7 | 3,7 |  |
| **3** | **НП «Образование»** | **E** | **74 722,6** | **88 821,5** | **41 185,8** | **55,1** | **46,4** | **9,3** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Современная школа» | E1 | 46 070,2 | 60 144,9 | 24 544,9 | 53,3 | 40,8 |  |
| 3.2 | «Успех каждого ребенка» | E2 | 10 399,6 | 10 422,0 | 6 649,2 | 63,9 | 63,8 |  |
| 3.3 | «Цифровая образовательная среда» | E4 | 15 420,0 | 15 420,0 | 8 490,4 | 55,1 | 55,1 |  |
| 3.4 | «Учитель будущего» | E5 | 810,0 | 810,0 | 432,4 | 53,4 | 53,4 |  |
| 3.5 | «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | E6 | 822,8 | 822,8 | 663,7 | 80,7 | 80,7 |  |
| 3.6 | «Социальная активность» | E8 | 1 200,0 | 1 201,8 | 405,2 | 33,8 | 33,7 |  |
| **4** | **НП «Жилье и городская среда»** | **F** | **69 905,7** | **82 584,5** | **41 457,4** | **59,3** | **50,2** | **9,4** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Жилье» | F1 | 26 405,7 | 34 085,3 | 16 474,9 | 62,4 | 48,3 |  |
| 4.2 | «Формирование комфортной городской среды» | F2 | 43 500,0 | 48 499,3 | 24 982,4 | 57,4 | 51,5 |  |
| **5** | **НП «Экология»** | **G** | **35 690,2** | **54 698,1** | **24 688,1** | **69,2** | **45,1** | **5,6** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Чистая страна» | G1 | 6 684,5 | 9 986,5 | 4 267,7 | 63,8 | 42,7 |  |
| 5.2 | «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | G2 |  | 10 250,3 | 3 211,2 |  | 31,3 |  |
| 5.3 | «Чистая вода» | G5 | 6 357,5 | 7 791,7 | 3 458,0 | 54,4 | 44,4 |  |
| 5.4 | «Оздоровление Волги» | G6 | 13 254,3 | 16 894,0 | 6 583,2 | 49,7 | 39 |  |
| 5.5 | «Сохранение озера Байкал» | G7 | 2 148,2 | 2 318,2 | 945,2 | 44 | 40,8 |  |
| 5.6 | «Сохранение уникальных водных объектов» | G8 | 901,5 | 1 008,7 | 441,8 | 49 | 43,8 |  |
| 5.7 | «Сохранение лесов» | GА | 6 344,2 | 6 448,8 | 5 780,9 | 91,1 | 89,6 |  |
| **6** | **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **I** | **22 543,9** | **35 377,6** | **30 087,7** | **133,5** | **85** | **6,8** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | I4 | 2 771,6 | 14 771,6 | 14 667,5 | в 5,2 раза | 99,3 |  |
| 6.2 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | I5 | 14 935,2 | 15 762,3 | 12 080,0 | 80,9 | 76,6 |  |
| 6.3 | «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | I7 | 3 837,2 | 3 837,2 | 2 483,8 | 64,7 | 64,7 |  |
| 6.4 | «Популяризация предпринимательства» | I8 | 1 000,0 | 1 006,6 | 856,3 | 85,6 | 85,1 |  |
| **7** | **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | **L** | **3 738,1** | **2 047,3** | **1 433,1** | **38,3** | **70** | **0,3** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | L2 | 2 007,5 | 1 596,5 | 1 205,9 | 60,1 | 75,5 |  |
| 7.2 | «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | L3 | 1 730,6 | 450,8 | 227,2 | 13,1 | 50,4 |  |
| **8** | **НП «Здравоохранение»** | **N** | **154 521,7** | **154 835,3** | **63 115,0** | **40,8** | **40,8** | **14,3** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | N1 | 14 960,3 | 15 085,6 | 8 083,4 | 54 | 53,6 |  |
| 8.2 | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | N2 | 23 315,1 | 23 558,4 | 12 993,4 | 55,7 | 55,2 |  |
| 8.3 | «Борьба с онкологическими заболеваниями» | N3 | 54 929,4 | 56 122,5 | 19 257,7 | 35,1 | 34,3 |  |
| 8.4 | «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | N4 | 21 353,9 | 19 806,9 | 8 515,8 | 39,9 | 43 |  |
| 8.5 | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | N7 | 39 963,0 | 40 261,8 | 14 264,6 | 35,7 | 35,4 |  |
| **9** | **НП «Демография»** | **P** | **277 786,0** | **288 222,5** | **161 174,7** | **58** | **55,9** | **36,6** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | P1 | 200 144,5 | 194 438,5 | 117 905,8 | 58,9 | 60,6 |  |
| 9.2 | «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | P2 | 39 513,0 | 54 792,9 | 24 451,0 | 61,9 | 44,6 |  |
| 9.3 | «Старшее поколение» | P3 | 11 330,5 | 9 190,5 | 4 535,2 | 40 | 49,3 |  |
| 9.4 | «Укрепление общественного здоровья» | Р4 |  | 85,0 | 8,3 |  | 9,7 |  |
| 9.5 | «Спорт - норма жизни» | P5 | 26 798,1 | 29 715,5 | 14 274,5 | 53,3 | 48,0 |  |
| **10** | **НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **R** | **85 000,0** | **138 302,5** | **64 610,7** | **76** | **46,7** | **14,7** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | «Дорожная сеть» | R1 | 76 600,0 | 134 955,0 | 64 610,2 | 84,3 | 47,9 |  |
| 10.2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | R2 | 8 400,0 | 3 347,5 | 0,5 | 0,01 | 0,01 |  |
| **11** | **НП «Международная кооперация и экспорт»** | **T** | **6 578,2** | **5 655,8** | **1 842,2** | **28** | **32,6** | **0,4** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | T2 | 6 578,2 | 5 655,8 | 1 842,2 | 28,0 | 32,6 |  |
| **12** | **Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры** | **V** | **15 091,2** | **22 721,4** | **4 390,1** | **29,1** | **19,3** | **1,0** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | «Европа-Западный Китай» | V1 | 10 622,8 | 14 545,0 |  |  |  |  |
| 12.2 | «Коммуникации между центрами экономического роста» | V6 | 2 810,0 | 6 420,6 | 3 258,8 | 116 | 50,8 |  |
| 12.3 | «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» | V7 | 1 658,3 | 1 755,9 | 1 131,4 | 68,2 | 64,4 |  |

Таблица 3

**Исполнение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в разрезе форм и главных распорядителей средств**

**за январь – сентябрь 2019 и 2020 годов**

(млн. рублей)

| **Наименование** | **2019 год** | | **2020 год** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кассовое исполнение на 01.10.2019** | **% испол-нения сводной росписи** | **Федеральный закон**  **№ 380-ФЗ**  (с изменениями) | **Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020** | **Кассовое исполнение на 01.10.2020** | **% исполнения сводной росписи** | **%**  **к соответ-ствующему периоду прошлого года** |
| **Межбюджетные трансферты - всего** | **1 476 552,2** | **58,6** | **2 696 669,4** | **3 582 371,7** | **2 367 481,0** | **66,1** | **в 1,6 раза** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дотации** | **639 504,3** | **66,6** | **932 133,6** | **1 192 597,9** | **960 289,0** | **80,5** | **в 1,5 раза** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минфин России | 639 504,3 | 66,6 | 932 133,6 | 1 192 597,9 | 960 289,0 | 80,5 | в 1,5 раза |
| **Субсидии** | **298 030,5** | **47,7** | **873 971,9** | **1 041 714,1** | **592 368,5** | **56,9** | **в 2 раза** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 29 929,8 | 74,3 | 198 939,2 | 265 521,4 | 201 733,2 | 76 | в 6,7 раза |
| Минэкономразвития России | 71 752,6 | 54 | 114 924,5 | 132 033,9 | 79 159,1 | 60 | 110,3 |
| Минпросвещения России | 35 759,9 | 34,2 | 127 418,9 | 179 482,5 | 74 249,3 | 41,4 | в 2,1 раза |
| Минсельхоз России | 55 300,7 | 72,3 | 97 692,7 | 101 827,6 | 66 999,7 | 65,8 | 121,2 |
| Минстрой России | 35 525,1 | 34,3 | 100 536,4 | 118 292,4 | 62 343,9 | 52,7 | в 1,8 раза |
| Минздрав России | 29 692,8 | 45,6 | 120 417,3 | 121 623,2 | 54 814,8 | 45,1 | в 1,8 раза |
| Минспорт России | 8 333,0 | 38,8 | 30 395,6 | 33 836,3 | 16 444,7 | 48,6 | в 2 раза |
| Минкультуры России | 6 406,8 | 57,4 | 15 669,1 | 14 648,6 | 8 948,6 | 61,1 | 139,7 |
| Росавтодор | 7 622,6 | 32,5 | 20 409,5 | 24 279,4 | 7 869,2 | 32,4 | 103,2 |
| Минприроды России | 2 329,1 | 19,6 | 8 842,4 | 13 144,4 | 4 489,1 | 34,2 | в 1,9 раза |
| Минэнерго России | 4 185,5 | 86,7 | 7 703,6 | 7 608,1 | 3 712,4 | 48,8 | 88,7 |
| Росводресурсы | 3 279,2 | 50,8 | 6 494,8 | 7 500,8 | 3 088,9 | 41,2 | 94,2 |
| Ростуризм | 1 945,1 | 35,8 | 4 841,1 | 5 593,3 | 2 667,5 | 47,7 | 137,1 |
| Роструд | 166,8 | 33,4 | 7 514,9 | 3 064,5 | 2 062,1 | 67,3 | в 12,4 раза |
| Росавиация | 976,0 | 81,3 | 1 658,3 | 1 755,9 | 1 131,4 | 64,4 | 115,9 |
| Минпромторг России |  |  |  | 2 872,6 | 811,0 | 28,2 |  |
| Росмолодежь | 270,9 | 72,3 | 1 264,9 | 1 266,7 | 434,8 | 34,3 | в 1,6 раза |
| Минобороны России | 0,0 |  | 837,7 | 836,5 | 371,4 | 44,4 |  |
| ФАДН России | 341,6 | 65,6 | 529,1 | 529,1 | 299,5 | 56,6 | 87,7 |
| МЧС России |  |  |  | 3 748,6 | 287,8 | 7,7 |  |
| МВД России | 172,9 | 57,6 | 300,0 | 300,0 | 143,2 | 47,7 | 82,8 |
| Минцифры России | 336,8 | 52,3 | 1 123,3 | 1 117,1 | 116,6 | 10,4 | 34,6 |
| Минобрнауки России | 122,5 | 32 | 382,3 | 382,6 | 103,3 | 27,0 | 84,3 |
| Росрыболовство | 99,6 | 28,2 | 294,4 | 212,2 | 58,5 | 27,6 | 58,7 |
| Минтранс России |  |  |  | 15,9 | 15,9 | 100 |  |
| Росреестр | 3,0 | 1,5 | 200,0 | 220,6 | 12,5 | 5,7 | в 4,2 раза |
| Минкавказ России | 3 478,2 | 68,2 | 5 581,7 |  |  |  |  |
| **Субвенции** | **291 352,6** | **68,6** | **514 667,1** | **624 736,4** | **441 839,0** | **70,7** | **в 1,5 раза** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 168 517,6 | 68,1 | 342 476,6 | 339 354,4 | 209 412,1 | 61,7 | 124,3 |
| Роструд | 46 479,2 | 68,4 | 64 814,4 | 176 203,2 | 150 466,5 | 85,4 | в 3,2 раза |
| Минздрав России | 26 306,6 | 83,8460 | 37 765,7 | 37 833,9 | 30 516,8 | 80,7 | 116,0 |
| Рослесхоз | 23 226,9 | 73,3 | 33 022,8 | 35 786,2 | 26 124,5 | 73,0 | 112,5 |
| Минфин России | 9 010,5 | 65,5 | 14 102,6 | 14 742,2 | 9 343,4 | 63,4 | 103,7 |
| ФМБА России | 8 269,2 | 97 | 8 920,3 | 8 920,3 | 8 533,9 | 95,7 | 103,2 |
| Минстрой России | 5 691,8 | 82,4 | 4 280,0 | 4 632,4 | 3 791,4 | 81,8 | 66,6 |
| Минобороны России | 2 243,1 | 73,9 | 3 021,3 | 3 286,2 | 2 140,0 | 65,1 | 95,4 |
| Минпросвещения России | 821,5 | 61,6 | 1 341,6 | 1 322,1 | 673,1 | 50,9 | 81,9 |
| Росводресурсы | 412,5 | 23 | 2 103,9 | 2 114,8 | 494,6 | 23,4 | 119,9 |
| Росреестр | 265,3 | 70,7 | 387,8 | 387,8 | 261,5 | 67,4 | 98,6 |
| Роснедра | 28,0 | 55,2 | 46,2 | 46,2 | 30,7 | 66,6 | 109,9 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 23,3 | 40,4 | 60,3 | 60,3 | 18,2 | 30,1 | 78,0 |
| Ростехнадзор | 11,4 | 67,3 | 17,9 | 17,9 | 12,3 | 68,9 | 108,5 |
| Россельхознадзор | 43,9 | 68,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 99,8 | 26,2 |
| Ространснадзор | 0,0 |  | 12,7 | 12,7 | 6,9 | 54,2 |  |
| Росприроднадзор | 1,8 | 41,8 | 4,4 | 4,4 | 1,6 | 37,6 | 89,8 |
| Росстат |  |  | 2 277,3 |  |  |  |  |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **247 664,8** | **48,6** | **375 896,9** | **723 323,2** | **372 984,5** | **51,6** | **в 1,5 раза** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав России | 23 743,7 | 42,8 | 82 496,3 | 262 527,3 | 157 029,8 | 59,8 | в 6,6 раза |
| Росавтодор | 80 968,6 | 63,3 | 109 944,3 | 230 339,4 | 96 020,2 | 41,7 | 118,6 |
| Минэкономразвития России | 48 247,5 | 82,2 | 53 199,1 | 59 054,2 | 39 015,4 | 66,1 | 80,9 |
| Минсельхоз России | 27 107,0 | 55,3 | 34 568,4 | 25 233,3 | 15 650,5 | 62 | 57,7 |
| Минвостокразвития России | 14 316,3 | 85,7 | 25 580,7 | 29 511,0 | 13 396,8 | 45,4 | 93,6 |
| Минтруд России | 9 513,3 | 97,9 | 2 170,3 | 17 979,0 | 13 087,7 | 72,8 | 137,6 |
| Минстрой России | 4 505,9 | 34,1 | 10 410,4 | 26 021,8 | 11 505,8 | 44,2 | в 2,6 раза |
| Минпросвещения России | 21 947,3 | 75,1 | 26 157,3 | 32 072,2 | 9 162,5 | 28,6 | 41,7 |
| Минпромторг России | 6 707,8 | 65,6 | 19 676,9 | 12 967,6 | 7 622,1 | 58,8 | 113,6 |
| Минприроды России |  |  |  | 9 250,3 | 3 211,2 | 34,7 |  |
| Минэнерго России | 1 831,9 | 94,7 | 1 934,0 | 1 934,0 | 1 661,2 | 85,9 | 90,7 |
| Минкультуры России | 804,1 | 31 | 4 414,3 | 5 747,7 | 1 550,1 | 27 | в 1,9 раза |
| Минспорт России | 627,4 | 31,6 | 2 337,1 | 2 775,1 | 1 779,3 | 64,1 | в 2,8 раза |
| Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 825,4 | 51,3 | 1 591,6 | 1 591,6 | 970,3 | 61 | 117,6 |
| Минфин России | 1 135,6 | 226,6 |  | 692,7 | 609,1 | 87,9 | 53,6 |
| Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 259,9 | 54,8 | 558,7 | 455,0 | 306,6 | 67,4 | 118,0 |
| ФМБА России | 62,9 | 69,2 | 317,2 | 408,8 | 122,6 | 30 | в 1,9 раза |
| Роструд | 1 356,4 | 24,6 |  | 4 148,6 | 103,3 | 2,5 | 7,6 |
| Росводресурсы |  |  | 460,4 | 458,0 | 100,1 | 21,9 |  |
| Рослесхоз | 80,0 | 100 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | 100 |
| Минтранс России |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| МЧС России | 3 623,9 | 90,1 |  | 25,8 |  |  |  |

Таблица 4

**Анализ исполнения отдельных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации за январь - сентябрь 2020 года**

| **Наименование** | **Сводная бюджетная роспись на 01.10.2020** | **Кассовое испол-нение на 01.10.2020** | **% испол-нения** | **Пояснение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Минфин России** |  |  |  |  |
| Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 960,0 | - | - | Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» предусмотрено в IV квартале 2020 года. |
| Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 40,4 | - | - | Не осуществлялось финансирование в связи с отсутствием решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных ассигнований. |
| **Минэкономразвития России** |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» | 1 559,2 | - | - | Не осуществлялось финансирование на реализацию мероприятий по строительству дорог в рамках указанной ФЦП обусловлено подготовкой в III квартале 2020 года изменений в соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенных между Минэкономразвития России и Советом министров Республики Крым и Правительством Севастополя, связанных:  с исключением мероприятия по ремонту существующей автомобильной дороги Р-27 Севастополь- Инкерман;  с уменьшением в 2020 году объема ресурсного обеспечения мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги 35 ОП Р3 35К-005 Алушта – Судак – Феодосия.  Соответствующие дополнительные соглашения заключены в начале октября 2020 года. |
| Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 56,4 | 2,1 | 3,7 | Субсидия предоставляется субъекту Российской Федерации на возмещение фактически понесенных расходов, софинансирование из федерального бюджета осуществляется исключительно за специалистов, успешно завершивших обучение. В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и введением соответствующих ограничительных мер, субъекты Российской Федерации не сформировали в установленные сроки списки специалистов, прошедших конкурсный отбор для участия в реализации Госплана. В результате процесс обучения специалистов в субъектах Российской Федерации начался позже запланированного. Предоставление субсидий началось в сентябре 2020 года. Основной кассовый расход средств федерального бюджета по указанному мероприятию запланирован на IV квартал 2020 года. |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и Республики Тыва | 3 000,0 | 161,9 | 5,4 | Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью заключения дополнительных соглашений к соглашению о предоставлении указанного иного межбюджетного трансферта в части детализации финансируемых объектов, а также с графиком выполнения мероприятий по проектированию и строительству объектов капитального строительства.  В настоящее время заключены дополнительные соглашения с Правительством Республики Тыва и Карелия, ведется работа по заключению дополнительного соглашения с Правительством Республики Алтай. |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства | 3 266,1 | 1 200,0 | 36,7 | Низкое кассовое исполнение Курганской области связано с неготовностью региональной нормативной базы для осуществления расходов.  Правительством Республики Калмыкия средства не освоены в связи с тем, что Фонд развития Республики Калмыкия в стадии создания. Подписание соглашения планируется в октябре 2020 года. |
| **Мипросвещения России** |  |  |  |  |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 22 080,6 | 2 495,7 | 11,3 | Низкое кассовое исполнение связано с внесением изменением в Правила № 1642 (29)[[1]](#footnote-1) в августе 2020 года.  В результате соглашения о предоставлении указанной субсидии с 84 субъектами Российской Федерации заключены в августе-сентябре 2020 года. |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 17 783,3 | 4 631,0 | 26 | Низкое кассовое исполнение связано с несоответствием выбранной проектной документации текущим нормам и требованиям, увеличением сроков разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации объектов строительства, поздним внесением проектной документации в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России, а также несвоевременным заключением контрактов с генеральными подрядчиками. |
| Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 6 958,0 | 2 726,8 | 39,2 |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | 26 833,5 | 13 068,0 | 48,7 |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 3 950,4 | 1 390,2 | 35,2 |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2,8 | - | - |
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 698,5 | 112,2 | 16,1 | Низкое кассовое исполнение обусловлено отсутствием нормативного правового акта по инвестиционному проекту по Астраханской области. |
| Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области на софинансирование мероприятий Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 327,1 | - | - | Кассовое исполнение не осуществлялось в связи заключением Соглашения между Правительством Иркутской области и Минпросвещения России только 30 сентября 2020 года. |
| **Минздрав России** |  |  |  |  |
| Субсидия на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 40 261,8 | 14 264,6 | 35,4 | Низкое кассовое исполнение в основном связано с возникшей в 2020 году ситуацией на внешнем рынке, существенный рост курса валют, а также с ограничениями, связанными с распространением новой короновирусной инфекции и влияние этих факторов, в том числе, на цену закупаемой компьютерной техники. Учитывая длительность закупочных процедур и их согласования, изменение порядка организации закупок в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, существует риск неисполнения расходов по данной подпрограмме. |
| **Минсельхоз России** |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 6 190,3 | 2 182,4 | 35,3 | Низкое кассовое исполнение в основном связано с перечислением субсидий получателям после подтверждения фактически выполненных мелиоративных работ. |
| Иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | 100,0 | - |  | Не осуществлялось финансирование иных межбюджетных трансфертов в связи с отсутствием решения Правительства Российской Федерации об их распределении между субъектами Российской Федерации. |
| **Минпромторг России** |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков | 9 677,8 | 4 396,0 | 45,4 | Низкое кассовое исполнение связано с переносом управляющей компанией индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» сроков осуществления затрат на создание объектов инфраструктуры индустриального парка (по причине необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию).  Планируется сокращение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетного трансферта республике Татарстан, а также нераспределенного резерва, на общую сумму 4 622,1 млн. рублей. |
| **Минстрой России** |  |  |  |  |
| Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | 39 152,5 | 20 335,8 | 51,9 | Низкое кассовое исполнение в основном связано с заключением контрактов в II квартале 2020 года. Так, в соответствии с Правилами № 1710 (15)[[2]](#footnote-2) контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий должны быть заключены до 1 мая 2020 года, контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий – до 1 июля 2020 года. Оплата денежных обязательств осуществляется по факту принятых работ. |
| **Минэнерго России** |  |  |  |  |
| Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива | 4 180,0 | 284,3 | 6,8 | Низкий уровень исполнения бюджетных ассигнований обусловлен сроком подачи заявок субъектов Российской Федерации на предоставление из федерального бюджета указанных субсидий – 1 октября текущего финансового года в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие рынка газомоторного топлива. Размер субсидии определяется исходя из фактических затрат на строительство объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом, или суммами скидки, предоставленной юридическими лицами при переоборудовании существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива. |
| **Минприроды России** |  |  |  |  |
| Субсидии на обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 1 000,0 | - | - | Не осуществлялось финансирование в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на указанные цели в сентябре текущего года на основании решений проектного комитета по национальному проекту «Экология» (протокол от 2 сентября 2020 г. № 7). |
| Субсидии на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге | 1 691,3 | 144,4 | 8,5 | Низкое исполнение обусловлено тем, что основной объем расходов запланирован к перечислению на II полугодие 2020 года. |
| Субсидии на снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал | 466,6 | 77,0 | 16,5 | Низкое исполнение обусловлено отсутствием положительного заключения экспертизы на проектную документацию Минприроды России в результате подготовлено предложение о перераспределении финансирования мероприятия по ликвидации экологических последствий Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (339,7 млн. рублей; 72,8 % от предусмотренного объема) на реализуемые Минстроем России модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки поступающих в озеро загрязненных сточных вод.  Минприроды России с Правительством Республики Бурятия заключено дополнительное соглашение от 29 сентября 2020 года о соответствующем уменьшении объема финансирования и планового значения результата проекта в 2020 году (с 151 до 143 га), сформирован запрос на изменение паспорта проекта. |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 9 250,3 | 3 211,2 | 34,7 | Низкое исполнение обусловлено внесением изменений в Правила предоставления и распределения указанных иных межбюджетных трансфертов в сентябре 2020 года (постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1534). |
| **ФАДН России** |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 336,3 | 163,8 | 48,7 | Низкое исполнение обусловлено запретом на проведение массовых мероприятий в ряде регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| **Росводресурсы** |  |  |  |  |
| Субсидии на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал | 203,9 | - | - | Кассовое исполнение не осуществлялось в связи с расторжением соглашения с Правительством Иркутской области в мае 2020 года. |
| Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 129,9 | - | - | Кассовое исполнение не осуществлялось в связи тем, что детализация объектов в соглашениях осуществлена в сентябре 2020 года. |
| **Росрыболовство** |  |  |  |  |
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводители на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства | 212,2 | 58,5 | 27,6 | Низкое кассовое исполнение связано с низким уровнем представления заемщиками оформленных надлежащим образом документов.  На основании полученных от уполномоченных органов субъектов Российской Федерации заявок Росрыболовством в августе 2020 года заключены дополнительные соглашения с четырьмя из шести субъектов об уменьшении объема предоставляемого трансферта в общей сумме на 33,7 млн. рублей.  Уменьшение потребности в средствах субсидии обусловлено снижением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (исходя из которой определяется размер субсидии), неполным подтверждением организациями целевого использования полученных заемных средств, досрочным погашением собственником предприятия кредитного договора, а также более низким объемом использования кредитных ресурсов, чем планировалось организацией. |
| **Рослесхоз** |  |  |  |  |
| Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | 29,4 | 3,6 | 12,2 | Низкое кассовое исполнение связано с осуществлением перечисления межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств субъекта Российской Федерации. |
| **Росавтодор** |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года | 5 884,5 | 1 679,5 | 28,5 | Низкое кассовое исполнение связано с непредставлением субъектами Российской Федерации документов для оплаты денежных обязательств. |
| Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | 704,3 | 70,1 | 10 |
| Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 3 347,5 | 0,5 | 0,01 | Низкое кассовое исполнение связано с поздним заключением контрактов субъектами Российской Федерации и, как следствие, непредоставлением документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. |
| Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Самарской области в рамках транспортного коридора «Европа - Западный Китай» | 14 545,0 | - | - | Не осуществление финансирования указанных трансфертов обусловлено отсутствием у концедента правовых оснований для осуществления расходов в связи с непредоставлением хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» (концессионер) гарантийных обязательств в рамках заключенного с Правительством Самарской области (концедент) соглашения от 16 октября 2019 года о создании (строительстве) и эксплуатации автомобильной дороги «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу». |
| Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 1 372,1 | - | - | Не осуществление финансирования указанных трансфертов обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись на указанную сумму только в августе - сентябре 2020 года на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 18 июля 2020 г. № 1889-р и от 11 сентября 2020 г. № 2322-р о выделении средств Росавтодору на указанные цели. |

1. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (приложение № 29). [↑](#footnote-ref-1)
2. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (приложение № 15). [↑](#footnote-ref-2)