|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к аналитической записке |

Таблица 1

**Информация об изменении бюджетных ассигнований на реализацию**

**национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020 году**

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Код из ЦСР** | **Федеральный закон**  **№ 380-ФЗ** | **Федеральный закон**  **№ 52-ФЗ** | **Федеральный закон № 380-ФЗ**  **(с изменениями)** |
| **Итого по национальным проектам (программам) и «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»** |  | **1 998 453,0** | **131 180,5** | **2 129 633,5** |
| Национальный проект «Демография» | P | 613 709,5 | 111 880,5 | 725 590,0 |
| Национальный проект «Здравоохранение» | N | 312 468,8 |  | 312 468,8 |
| Национальный проект «Образование» | E | 127 872,9 | 19 300,0 | 147 172,9 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | F | 106 525,4 |  | 106 525,4 |
| Национальный проект «Экология» | G | 76 661,5 |  | 76 661,5 |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | R | 104 274,1 |  | 104 274,1 |
| Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» | L | 6 900,0 |  | 6 900,0 |
| Национальный проект «Наука» | S | 47 049,9 |  | 47 049,9 |
| Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» | D | 124 205,6 |  | 124 205,6 |
| Национальный проект «Культура» | A | 17 163,7 |  | 17 163,7 |
| Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | I | 49 857,0 |  | 49 857,0 |
| Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» | T | 74 548,9 |  | 74 548,9 |
| Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | V | 337 215,7 |  | 337 215,7 |

Таблица 2

**Информация об исполнении бюджетных ассигнований главными распорядителями средств федерального бюджета на реализацию национальных проектов (программ) и комплексного плана в январе – сентябре 2020 года**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Код главы** | **Наименование главного распорядителя** | **Сводная роспись** | **Исполнено** | **%** | **Количество национальных проектов, реализуемых главным распорядителем** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 36 190,2 | 14 734,9 | 40,7 | 4 нп |
| 2 | 048 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 517,2 | 481,3 | 93,0 | 1 нп |
| 3 | 049 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ | 75,0 | 22,5 | 30,0 | 1 нп |
| 4 | 051 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 33 851,4 | 10 313,9 | 30,5 | 1 нп |
| 5 | 052 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | 2 772,2 | 1 179,8 | 42,6 | 1 нп |
| 6 | 053 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 6 766,3 | 6 019,1 | 89,0 | 1 нп |
| 7 | 054 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 133,6 | 8 360,1 | 63,7 | 1 нп |
| 8 | 056 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 183 823,5 | 89 235,6 | 48,5 | 4 нп |
| 9 | 060 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 229,0 | 77,0 | 33,6 | 1 нп |
| 10 | 069 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 142 985,6 | 88 498,6 | 61,9 | 3 нп |
| 11 | 071 | МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 64 120,0 | 8 494,4 | 13,2 | 1 нп |
| 12 | 073 | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 158 469,2 | 75 904,4 | 47,9 | 4 нп |
| 13 | 075 | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 62 956,2 | 38 773,5 | 61,6 | 5 нп |
| 14 | 076 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 491,5 | 445,5 | 90,6 | 1 нп |
| 15 | 077 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | 613,8 | 366,2 | 59,7 | 3 нп |
| 16 | 081 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2 150,8 | 1 784,8 | 83,0 | 1 нп |
| 17 | 082 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 33 530,4 | 20 212,4 | 60,3 | 5 нп |
| 18 | 084 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ | 584,9 | 20,2 | 3,5 | 1 нп |
| 19 | 091 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | 10 435,0 | 3 847,5 | 36,9 | 2 нп |
| 20 | 092 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 561 696,1 | 360 915,4 | 64,3 | 4 нп |
| 21 | 095 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 645,0 | 124,0 | 19,2 | 1 нп |
| 22 | 096 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 177,1 | 82,3 | 46,5 | 1 нп |
| 23 | 100 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 304,4 |  |  | 1 нп |
| 24 | 103 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 105 310,1 | 53 263,3 | 50,6 | 3 нп и кп |
| 25 | 107 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА | 31 455,5 | 13 988,8 | 44,5 | 1 нп и кп |
| 26 | 108 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО | 263 991,8 | 130 122,7 | 49,3 | 2 нп и кп |
| 27 | 109 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА | 32 288,0 | 32 112,0 | 99,5 | кп |
| 28 | 110 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 48 088,3 | 19 877,4 | 41,3 | кп |
| 29 | 135 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ | 36,3 |  |  | 1 нп |
| 30 | 139 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 70 868,4 | 43 593,0 | 61,5 | 7 нп |
| 31 | 141 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 1 714,4 | 1 690,7 | 98,6 | 2 нп |
| 32 | 149 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 202 446,5 | 121 400,3 | 60,0 | 4 нп |
| 33 | 150 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ | 5 021,5 | 3 516,4 | 70,0 | 3 нп |
| 34 | 157 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 394,8 | 83,6 | 21,2 | 2 нп |
| 35 | 165 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ | 80,0 |  |  | 1 нп |
| 36 | 167 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 16,4 |  |  | 2 нп |
| 37 | 168 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 445,1 | 348,1 | 78,2 | 1 нп |
| 38 | 169 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 410,2 | 403,8 | 98,5 | 1 нп |
| 39 | 172 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ | 873,7 | 5,7 | 0,7 | 2 нп |
| 40 | 174 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ | 339,2 |  |  | 1 нп |
| 41 | 177 | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 1 547,0 | 329,4 | 21,3 | 3 нп |
| 42 | 180 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 631,0 | 85,2 | 13,5 | 2 нп |
| 43 | 182 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 561,4 | 58,2 | 10,4 | 1 нп |
| 44 | 187 | МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 762,3 | 1 600,5 | 57,9 | 3 нп |
| 45 | 188 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 673,5 | 3 695,5 | 34,6 | 2 нп |
| 46 | 189 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 535,9 | 72,9 | 13,6 | 2 нп |
| 47 | 202 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 839,7 | 969,0 | 52,7 | 1 нп |
| 48 | 226 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ» | 7 376,9 | 4 723,2 | 64,0 | 2 нп |
| 49 | 303 | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 366,9 | 1 413,5 | 32,4 | 3 нп |
| 50 | 305 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 570,5 | 328,5 | 57,6 | 1 нп |
| 51 | 308 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 166,3 | 50,6 | 2,3 | 1 нп |
| 52 | 321 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 3 874,7 | 1 773,3 | 45,8 | 1 нп |
| 53 | 322 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ | 509,0 | 15,1 | 3,0 | 1 нп |
| 54 | 384 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 662,9 | 497,2 | 75,0 | 1 нп |
| 55 | 385 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» | 872,1 | 654,0 | 75,0 | 2 нп |
| 56 | 386 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА» | 792,1 | 792,1 | 100,0 | 1 нп |
| 57 | 388 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 1 937,7 | 1 388,2 | 71,6 | 1 нп |
| 58 | 415 | ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 883,2 | 461,6 | 16,0 | 1 нп |
| 59 | 498 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 362,1 |  |  | 1 нп |
| 60 | 595 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» | 2 300,0 |  |  | 1 нп |
| 61 | 693 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» | 4 247,0 | 3 499,0 | 82,4 | 1 нп |
| 62 | 725 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» | 34 620,7 | 20 000,7 | 57,8 | 1 нп и кп |
| 63 | 730 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС» | 1 891,0 | 1 001,7 | 53,0 | 1 нп |
| 64 | 777 | МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 32 702,4 | 16 263,1 | 49,7 | 1 нп |
|  |  | **Итого по национальным проектам и Комплексному плану** | **2 200 985,0** | **1 209 971,9** | **55,0** |  |

Таблица 3

**Информация о бюджетных ассигнованиях, которые не будут использованы до конца 2020 года в рамках реализации национальных проектов[[1]](#footnote-1)**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сумма** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Национальный проект «Экология»** | **4 999,7** |  |
|  | в том числе: |  |  |
| **1.** | **Росприроднадзор (глава 048)** | **21,0** |  |
|  | создание и функционирование федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок (ФГИС «Наша природа») | 21,0 | отсутствие регламента размещения обращений в ФГИС «Наша природа» (приказ Минприроды России, устанавливающий регламент, возвращен Минюстом России без государственной регистрации) |
| **2.** | **Минприроды России (глава 051)** | **4 167,7** |  |
|  | ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге | 733,2 | отсутствие у Волгоградской области полного пакета документов по мероприятию «Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром» |
|  | ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 221,8 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 207,6 | отсутствие заявок субъектов Российской Федерации, соответствующих условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов |
|  | иные межбюджетные трансферты на обеспечение функционирования публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» | 3 005,0 | отсутствие инвестиционных проектов, заинтересованных в мерах финансовой поддержки |
| **3.** | **Росводресурсы (глава 052)** | **214,8** |  |
|  | обеспечение устойчивого функционирования Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам российской Федерации в области водных отношений | 2,7 | перенос срока реализации мероприятия по расчистке участков водного объекта на территории Астраханской области на 2021 год |
|  | улучшение экологического состояния гидрографической сети | 4,0 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | 4,1 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка | 203,9 | исключение из федерального проекта «Сохранение озера Байкал» мероприятий по строительству сооружений инженерной защиты на Байкальской природной территории и результата «Построены сооружения инженерной защиты общей протяженностью не менее 18 км» |
| **4.** | **Минфин России (глава 092)** | **596,0** |  |
|  | реализация мероприятий национального проекта «Экология» (резервные средства) | 596,0 | отсутствие акта Правительства Российской Федерации об определении единственного исполнителя работ по созданию и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха |
| **5.** | **ГК «Росатом» (глава 725)** | **0,2** |  |
|  | перепрофилирование объектов по уничтожению химического оружия в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности | 0,2 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| **II.** | **Национальный проект «Образование»** | **0,004** |  |
|  | в том числе: |  |  |
| **1.** | **Минобрнауки России (глава 075)** | **0,004** |  |
|  | обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, у онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность (мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы») | 0,004 | экономия по результатам заключения соглашения на меньшую сумму с ФГАУ ВО «Университет ИТМО» в соответствии с решением бюджетной комиссии Минобрнауки России |
| **III.** | **Национальный проект «Наука»** | **61,7** |  |
|  | в том числе: |  |  |
| **1.** | **Минобрнауки России (глава 075)** | **61,7** |  |
|  | создание единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе | 0,3 | экономия по результатам заключения соглашения на меньшую сумму с ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова» |
|  | создание и функционирование центров непрерывного образования и повышения квалификации на базе творческих вузов | 15,5 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | проектирование современных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания | 45,9 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | создание центров геномных исследований мирового уровня | 0,02 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | **ИТОГО по национальным проектам** | **5 061,4** |  |

Таблица 4

**Информация о недостатках**

**в рамках реализации национальных проектов (программам) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры**

| **№ п/п** | **Наименование национального проекта (программы)** | **Недостатки, выявленные в ходе реализации национального проекта (программы)** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **«Демография»** | В рамках реализации **национального проекта «Демография»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 55,4 % показателя сводной росписи с изменениями.  По состоянию на 1 октября 2020 года наименьший объем исполнения за счет средств федерального бюджета сложился по федеральным проектам «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Спорт – норма жизни», что обусловлено в основном ситуацией с распространением коронавируса, в результате которой в зоне риска оказалась реализация мероприятий, связанных с инвестиционной деятельностью (строительство детских дошкольных учреждений, спортивных объектов, геронтологических центров), проведением массовых спортивных мероприятий, профилактических осмотров и диспансеризаций граждан старше трудоспособного возраста. При этом следует отметить, что после отмены ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, за третий квартал 2020 года кассовое исполнение по указанным федеральным проектам выросло в два раза по сравнению с данными за I полугодие 2020 года.  Целями и целевыми показателями нацпроекта являются - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на 1 женщину; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 %.  Цели, задачи и результаты указанных федеральных проектов соответствуют общим целям и задачам нацпроекта «Демография».  Нацпроект «Демография» включает в себя значительный перечень новых мероприятий, необходимых для достижения демографических целей (создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, решение проблемы яслей, укрепление общественного здоровья, развитие массового спорта), но это только часть мер, за счет которых могут быть решены демографические проблемы.  Показатели нацпроекта – снижение смертности и увеличение суммарного коэффициента рождаемости – являются агрегированными. На их достижение влияют мероприятия демографической направленности, содержащиеся в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года[[2]](#footnote-2), Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы[[3]](#footnote-3), в государственных программах, в других национальных проектах («Здравоохранение», «Экология»).  Таким образом, существуют риски недостижения показателей нацпроекта «Демография» даже в результате успешной реализации всех его мероприятий.  В то же время с 2016 года наблюдается увеличение естественной убыли населения (с 2,3 тыс. человек в 2016 году до 316,2 тыс. человек в 2019 году, за январь - июль 2020 года естественная убыль составила 316,3 человек, или 150,8 % к аналогичному периоду 2019 года). В целом по стране в январе - июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе - июле 2019 года - в 1,2 раза), в 41 субъекте Российской Федерации превышение составило 1,5 - 2,4 раза. В январе - июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в России отмечалось снижение числа родившихся (в 78 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 62 субъектах Российской Федерации).  Продолжает снижаться рождаемость (в 2016 году родилось 1,9 млн. человек, в 2019 году – 1,5 млн. человек, в январе - июле 2020 года – 811,7 тыс. человек, или 94,3 % аналогичного периода 2019 года), суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,762 в 2016 году до 1,503 в 2019 году (при плане, установленном в нацпроекте «Демография» на 2019 год - 1,63).  Естественный рост численности населения не предусматривается и в демографическом прогнозе Росстата до 2035 года[[4]](#footnote-4), опубликованном 26 декабря 2019 года.[[5]](#footnote-5)  Установленное в нацпроекте значение по суммарному коэффициенту рождаемости (1,7) планируется достигнуть лишь к 2033 году по высокому варианту прогноза Росстата.  Таким образом, реализацией только нацпроекта «Демография» проблемы повышения рождаемости не решить. В этой связи с учетом долгосрочных демографических тенденций особенно актуальной становится выработка новых эффективных мер, переход к проактивнойдемографической политике. Так, в посланиях Президента Российской Федерации 2019 - 2020 годов[[6]](#footnote-6) содержится множество новых инициатив поддержки семей с детьми, которые реализуются и за рамками нацпроекта «Демография»[[7]](#footnote-7).  Таким образом, нацпроект «Демография» представляет собой комплекс мер, охватывающий только часть демографических аспектов, но предполагающий достижение демографических показателей верхнего уровня |
| **2.** | **«Здравоохранение»** | В рамках реализации **национального проекта «Здравоохранение»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 68,8 % показателя сводной росписи с изменениями.  В соответствии с отчетом Минздрава России о реализации нацпроекта «Здравоохранение» за 9 месяцев 2020 года отмечаются риски неисполнения его финансовых показателей в сумме 7 405,7 млн. рублей, или 2,4 % утвержденных бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи.  На 1 октября 2020 года наименьший объем исполнения за счет средств федерального бюджета сложился по федеральному «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (39,8 % показателя сводной росписи с изменениями (в аналогичном периоде 2019 года – 37,3 %), что в основном обусловлено спецификой мероприятий проекта в части оплаты выполненной работы исполнителям госконтрактов в конце отчетного года, а также поздним заключением контрактов в ряде субъектов Российской Федерации.  Низкий уровень кассового исполнения по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (44 % показателя сводной росписи с изменениями (в аналогичном периоде 2019 года – 47,6 %) в основном обусловлен длительным проведением конкурсных процедур, строительных и ремонтных работ, а также ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, в результате которой в зоне риска оказалась реализация мероприятий, связанных с новым строительством или реконструкцией детских больниц (корпусов).  Так, на низком уровне освоены бюджетные средства на новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) - 31,8 % показателя сводной росписи с изменениями. Доля указанных расходов в общем объеме расходов федерального проекта составляет 50 %.  По федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»кассовое исполнение составило 54 % (в аналогичном периоде 2019 года – 51,6 %). В отчетном периоде профинансированы расходы на мероприятия по оснащению медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек, а также обеспечению закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи.  По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»кассовое исполнение составило 55,3 % (в аналогичном периоде 2019 года – 28 %). Из предусмотренных мероприятий наиболее низкое кассовое исполнение отмечается по переоснащению/дооснащению медицинскими изделиями региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (40,5 % показателя сводной росписи с изменениями), что в основном обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с которой, были отложены сроки поставок медицинских изделий. А также низким уровнем контрактации субъектами Российской Федерации запланированного оборудования (менее 70 % в 22 субъектах Российской Федерации) и спецификой оплаты заключенных контрактов по факту поставки и ввода в эксплуатацию медицинских изделий.  В качестве решений предлагаются: ежемесячный мониторинг количества единиц приобретенных медицинских изделий, разработка и утверждение регионами дорожных карт по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинскими изделиями на 2020 год и перенос сроков предоставления информации об уточнении перечня планового количества медицинского оборудования.  По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»кассовое исполнение составило 79,3 % (в аналогичном периоде 2019 года – 79 %). В отчетном периоде отмечается низкое исполнение расходов по мероприятию «Новое строительство и реконструкция (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» – 4,8 % показателя сводной росписи с изменениями, что в основном обусловлено поздним заключением контракта на разработку проектно-изыскательских работ (в конце 2019 года), в связи с чем, выполнение работ перенесено на 2020 год, включая прохождение государственной экспертизы проекта.  Кроме того, низкое кассовое исполнение отмечается по мероприятию «Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (Межбюджетные трансферты)» - 32,1% показателя сводной росписи с изменениями. Что в основном обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, были отложены сроки поставок медицинского оборудования, а также длительность проведения и необходимость повторной организации конкурсных процедур, в том числе обусловленная удорожанием стоимости медицинского оборудования у поставщиков и невыполнением подрядными организациями условий и сроков исполнения контрактов |
| **3.** | **«Образование»** | В рамках реализации **национального проекта «Образование»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 53,1 % показателя сводной росписи с изменениями.  По федеральному проекту «Успех каждого ребенка»исполнение расходов составило 60,4 % показателя сводной росписи с изменениями. В рамках указанного федерального проекта на уровне 75 - 80 % исполнены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по: созданию детских и мобильных технопарков «Кванториум», созданию центров выявления и поддержки одаренных детей, созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В полном объеме исполнены расходы по субсидии на проведение всероссийских и международных олимпиад школьников, в том числе Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге. Объем указанных расходов в общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию указанного федерального проекта, составляет 72,3 %.  По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда»сложившийся уровень исполнения (52,5 %) связан с исполнением расходов по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на уровне 54,2 %. Следует отметить, что соглашения (дополнительные соглашения) между Минпросвещения России и исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации были заключены в законодательно установленные сроки[[8]](#footnote-8). Согласно пояснениям Минпросвещения России, уровень исполнения по указанным расходам обусловлен переносом сроков проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг, а также поставкой товаров, работ и услуг и, как следствие, их оплатой, что вызвано сложившейся эпидемиологической ситуацией в марте - июне 2020 года, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также введения режима самоизоляции. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в общем объеме расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий указанного федерального проекта, составил 86,4 % показателя сводной росписи с изменениями.  Основной объем бюджетных ассигнований пофедеральному проекту «Учитель будущего»предусмотрен на мероприятия по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования, на повышение квалификации педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования. Уровень исполнения по расходам на указанные мероприятия в отчетном периоде составил 53,4 % и 43,2 % показателя сводной росписи с изменениями соответственно. Соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования заключены в полном объеме и в сроки, установленные законодательством.  Соглашение на повышение квалификации педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Минпросвещения России, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет», заключено только с ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» (от 8 апреля 2020 г. № 073-03-2020-046/1) на сумму 360,0 млн. рублей. Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии, предусмотренным соглашением на предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Объем указанных субсидий в общем объеме бюджетных ассигнований утвержденных по федеральному проекту, составляет порядка 90 %.  По федеральному проекту «Современная школа» уровень исполнения составил 40,9 % показателя сводной росписи с изменениями. В рамках указанного федерального проекта на низком уровне исполнены расходы по перечислению бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по: обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – 11,7 %; созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – 35,2 %; модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации – 39,2 %; созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования – 26 %; созданию новых мест в общеобразовательных организациях – 48,7 %. Объем указанных межбюджетных трансфертов в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных по федеральному проекту, составляет порядка 70 %.  По данным Минпросвещения России причинами низкого уровня кассового исполнения по межбюджетным трансфертам являются: позднее заключение дополнительных соглашений субъектами Российской Федерации с муниципальными образованиями; необходимость заключения дополнительных соглашений с субъектами Российской Федерации, в связи с новым требованием о пообъектной детализации мероприятий; заключение дополнительных соглашений с субъектами Российской Федерации, в связи с перераспределением межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации на основании распоряжений Правительства Российской Федерации; невыполнения подрядными организациями объемов работ, запланированных на 2020 год; отсутствие готовой проектной документации, необходимость разработки обоснований инвестиций и прохождения технологического и ценового аудита с целью заключения муниципальных контрактов, а также сложившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции и введение ряда ограничений (режима самоизоляции), повлекшие в том числе полную остановку работ, отсутствие строительного материала, ограничение въезда на территорию Российской Федерации граждан из стран ближнего зарубежья; позднее проведение конкурсных процедур на выполнение работ на региональном уровне; увеличение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов строительства и, как следствие, несвоевременное заключение контрактов с генеральными подрядчиками.  По федеральному проекту «Социальная активность»уровень исполнения составил 36,1 % показателя сводной росписи с изменениями. В рамкахфедерального проекта в отчетном периоде в полном объеме исполнены расходы на мероприятие по разработке образовательных программ и осуществление мероприятий по обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности». В соответствии с условиями соглашений перечислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий по мероприятиям на проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности» – 75 %, проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) – 75,3 %, по предоставлению субсидий на реализацию комплекса проектов и мероприятий, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития студенческой молодежи – 74,6 %.  При этом на низком уровне исполнены расходы по предоставлению субсидий некоммерческим организациям на создание и эксплуатацию подмосковного образовательного молодежного центра – 8,9 %. Уровень исполнения по расходам на мероприятие по созданию и эксплуатации подмосковного образовательного молодежного центра составил 29,7 %.  На реализацию мероприятий по созданию и эксплуатации образовательного центра «Машук» на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе субсидия предоставлена на уровне 25,7 % показателя сводной росписи с изменениями. Объем указанных расходов в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных по федеральному проекту, составляет более 60 %.  По федеральному проекту «Социальные лифты для каждого»уровень исполнения расходов составил 19 %показателя сводной росписи с изменениями. Сложившийся уровень исполнения в отчетном периоде связан с низким уровнем исполнения (2,2 %) расходов по финансированию мероприятий по информационно-разъяснительному и экспертно-социологическому сопровождению результатов и мероприятий национальных проектов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Управлением делами Президента Российской Федерации соглашения с организациями-исполнителями заключены только в августе 2020 года. Объем бюджетных ассигнований на указанное мероприятие, в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных по федеральному проекту, составляет порядка 60 % |
| **4.** | **«Жилье и городская среда»** | В рамках реализации **национального проекта** **«Жилье и городская среда»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 65,3 % показателя сводной росписи с изменениями.  Значения достижения целевых и дополнительных показателей за 2020 год, установленные паспортом нацпроекта, формируются по итогам года.  Ключевыми рисками по достижению целевых показателей реализации национального проекта «Жилье и городская среда» являются:  снижение количества выдаваемых кредитов в связи с распространением коронавирусной инфекции, оказывающей негативное влияние на рынок жилья и ипотеки начиная со II квартала 2020 года (введение режима самоизоляции, снижение платежеспособного спроса и риск потери заемщиком работы, что может привести к отказу граждан от получения долгосрочного ипотечного кредита);  снижение количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, по которым предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счета эскроу в связи с распространением коронавирусной инфекции, оказывающей негативное влияние на рынок жилья и ипотеки начиная со II квартала 2020 года (введение режима самоизоляции, снижение платежеспособного спроса и риск потери заемщиком работы, что может привести к отказу граждан от получения долгосрочного ипотечного кредита);  недостижение целевых значений показателей по вводу жилья.  Согласно текущему проекту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов произойдет существенное ухудшение экономической ситуации в России в 2020 году. Прогнозируется снижение ВВП на 4,8 %, доходов населения, рост безработицы. Что может негативно сказаться на потребительском поведении, граждан, которые перейдут к сберегательной модели. В апреле 2020 года спрос на жилье, в том числе с ипотекой снизился. Снижение рынка составило порядка 20 %. С января по июль текущего года ввод жилья составил 33,6 млн. кв. метров, что на 7,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время объем жилья в стадии строительства не превышает 100 млн. квадратных метров и не увеличивается. По состоянию на 7 сентября 2020 года по данным Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф) в стадии строительства находится жилье общей площадью 98,6 млн. кв. метров, из них с плановым сроком ввода в 2020 году - 31,9 млн. кв. метра. С учетом этого, ввод жилья в многоквартирных домах в 2020 году составит 40 млн. кв. м. При этом в 2018 - 2020 годах реализована масштабная реформа в жилищном строительстве за последние 15 лет - переход на проектное финансирование и счета эскроу. Это позволило полностью исключить появление обманутых дольщиков в новых проектах. Вместе с тем, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией, и, как следствие, возможного увеличения сроков строительства и возникновения задержек передачи объектов, затруднено прогнозирование увеличения объема ввода жилья. Таким образом, существуют риски недостижения целевых значений показателей «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год», «Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров» |
| **5.** | **«Экология»** | В рамках реализации национального проекта «Экология» уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 42,2 % показателя сводной росписи с изменениями.  По состоянию на 1 октября 2020 года по сравнению с первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями (76 661,5 млн. рублей) показатели сводной бюджетной росписи по нацпроекту сократились на 4 647,5 млн. рублей, что обусловлено перечислением бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 483[[9]](#footnote-9).  В III квартале по сравнению с 1 июля 2020 года объем бюджетных ассигнований нацпроекта изменился незначительно (уменьшился на 13,6 млн. рублей). При этом финансовое обеспечение трех федеральных проектов[[10]](#footnote-10) не изменилось, по одному (Внедрение наилучших доступных технологий) – бюджетные ассигнования сокращены в полном объеме (9,6 млн. рублей). Наиболее существенно скорректированы расходы в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия» (увеличены на 341,0 млн. рублей, или на 28,4 %). По отдельным федеральным проектам осуществлено перераспределение между направлениями расходов без изменения общего объема расходов. Так, например, по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» перераспределены Минприроды России зарезервированные средства в объеме 2 796,7 млн. рублей (из них 1 000,0 млн. рублей на новое направление государственной поддержки – обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО и 1 153,3 млн. рублей – на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая страна» по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории 6 субъектов Российской Федерации).  По отдельным федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта, исполнение расходов сложилось на низком уровне: по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» - 22,1 %, по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» - 33,9 %.  Отчет о реализации нацпроекта «Экология» за 9 месяцев 2020 года кроме отклонений по параметру «Бюджет» сформирован с критическими отклонениями по параметру «Показатели». По параметрам «Задачи» и «Результаты» сведения не представлены.  Согласно отчету ключевые риски выявлены при реализации трех федеральных проектов «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение биоразнообразия» и «Сохранение озера Байкал». Отдельные из них, выявленные в первом полугодии 2020 года, сохранились и на отчетную дату.  Согласно отчету в числе ключевых рисков сохранился риск недостижения цели «Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов», определенной абзацем 1 подпункта «а» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204[[11]](#footnote-11), при реализации всех мероприятий текущей версии паспорта федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».  Риск обусловлен отсутствием в паспорте федерального проекта «Комплексное обращение с ТКО» мероприятий, направленных на решение задач по формированию комплексной системы обращения с ТКО, по созданию условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления; условий для обеспечения загруженности мощностей по обработке и утилизации отходов, а также для раздельного сбора отходов в субъектах Российской Федерации.  Кроме того, сохраняются ключевые риски при выполнении ряда показателей федеральных проектов «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистый воздух», а также при достижении результатов федеральных проектов «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение озера Байкал».  Следует отметить, что среди ключевых рисков по федеральному проекту «Сохранение биоразнообразия» указан риск при выполнении мероприятия по информационно-разьяснительному и экспертно-социологическому сопровождению хода реализации нацпроекта «Экология» в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 2020 - 2024 годы |
| **6.** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)** | В рамках реализации **национального проекта БКАД** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 45,5 % показателя сводной росписи с изменениями.  Основной объем запланированных на 2020 год расходов по БКАД составляют расходы на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации – 138 302,5 млн. рублей, из них на реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» - 134 955,0 млн. рублей, на реализацию федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - 3 347,5 млн. рублей.  Объем распределенных межбюджетных трансфертов составил 138 302,5 млн. рублей, из которых 82 472,1 млн. рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 52 482,9 млн. рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и 3 347,5 млн. рублей – на внедрение интеллектуальных транспортных систем предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (иные межбюджетные трансферты).  В рамках нацпроекта неисполненные расходы федерального бюджета за 9 месяцев 2020 года составили 85 396,3 млн. рублей (54,5 %).  Расходы федерального бюджета, уровень неисполнения которых за 9 месяцев 2020 года составил от 50 % до 100 % общего объема предусмотренных расходов, составляют 59 622,3 млн. рублей, из них 46 225,3 млн. рублей – неисполненные бюджетные назначения в части федерального проекта «Дорожная сеть» по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов, 7 059,0 млн. рублей – неисполненные бюджетные назначения по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и 6 338,0 млн. рублей - неисполненные бюджетные назначения по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения».  Расходы федерального бюджета, уровень неисполнения которых за 9 месяцев 2020 года составил от 50 до 70 % от общего объема предусмотренных расходов, составляют 5 077,2 млн. рублей в части федерального проекта «Безопасность дорожного движения».  В соответствии с паспортом БКАД наибольший удельный вес (90,9 %) в расходах национального проекта за счет всех источников финансирования составляют расходы по федеральному проекту «Дорожная сеть» - 604 899,0 млн. рублей, из них расходы федерального бюджета – 130 599,0 млн. рублей (86,1%).  В целях реализации федерального проекта «Дорожная сеть» Федеральным законом № 380-ФЗ (с изменениями) Росавтодору предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 76 600,0 млн. рублей на предоставление в  2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации. Распределение указанных расходов утверждено Федеральным законом №  380-ФЗ (с изменениями) по 83 субъектам Российской Федерации в  сумме 60 302,0  млн.  рублей, нераспределенный резерв - в сумме 16 298,0  млн. рублей, который распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. №  3136-р распределен между 41 субъектом Российской Федерации.  В соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 октября 2020 года бюджетные ассигнования на реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» составили 134 955,0 млн. рублей, из которых 52 482,9 млн. рублей выделены Росавтодору из резервного фонда Правительства Российской Федерации для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 2020 году[[12]](#footnote-12).  Общий объем трансфертов, предусмотренный по заключенным соглашениям на 2020 год, составляет 127 137,7 млн. рублей. При этом кассовое исполнение расходов Росавтодором составило 55,3 %.  Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, доведенный сводной бюджетной росписью, меньше объема бюджетных ассигнований, установленного паспортом нацпроекта БКАД, по состоянию на 1 октября 2020 года на 696,5 млн.  рублей.  В ходе проведенного анализа выявлено, что данные отчетов о ходе реализации федеральных проектов не соответствуют данным, указанным в паспорте нацпроекта БКАД, а также показателям сводной бюджетной росписи.  Так, в отчете по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» финансирование за счет средств федерального бюджета в 2020 году составляет по паспорту – 11 126,2 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 073,7 млн. рублей, что не соответствует паспорту нацпроекта БКАД, согласно которому финансирование в 2020 году составляет 15 126,2 млн. рублей, и не соответствует показателям сводной бюджетной росписи, согласно которой финансирование на 1 октября 2020 года составляет 10 073,7 млн. рублей.  Исходя из данных отчета, по состоянию на 1 октября 2020 года наиболее высокими остаются риски недостижения показателей, связанных с принятием законов и нормативных правовых актов (сроки достижения показателей по ним нарушены более, чем на год)[[13]](#footnote-13).  Так, результат «Разработка нормативной правовой базы для внедрения системы взимания платы «свободный поток» и соответствующего контроля за внесением платы на платных автомобильных дорогах» (срок достижения – 1 апреля 2019 года) не достигнут по причине длительной процедуры согласования и рассмотрения законопроекта. Доработанный по замечаниям государственного правового управления при Президенте Российской Федерации законопроект принят в первом чтении. Исходя из отсутствия информации о включении в план законопроектной работы Государственной Думы Российской Федерации на IV квартал 2020 года, вероятность недостижения результата в 2020 году сохраняется |
| **7.** | **«Производительность труда и поддержка занятости»** | В рамках реализации **национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 55 % показателя сводной росписи с изменениями (за аналогичный период 2019 года – 38,8 %).  Учитывая низкий уровень выполнения показателя сводной росписи за 9 месяцев 2020 года, а также наличие неисполненных назначений по нацпроекту по итогам 2019 года (исполнение - на уровне 87,1 % показателя сводной росписи с изменениями), следует отметить наличие существенного риска неисполнения бюджетных ассигнований по итогам 2020 года.  В отчетах о ходе реализации нацпроекта и федеральных проектов, входящих в его состав, предусмотрена визуализация существующих рисков и их оценка. Однако формализованной процедуры принятия решений в случае возникновения проблем в методических документах по реализации нацпроекта не предусмотрено. Риски, заявленные регионами-участниками национального и федеральных проектов, даже при их системности, на федеральный уровень не выносятся.  Так, по состоянию на 1 октября 2020 года о ключевых рисках реализации региональных проектов в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» заявили 6 субъектов Российской Федерации, в том числе о рисках невыполнения показателей в связи с эпидемией коронавируса - 5 субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Волгоградская область, г. Санкт-Петербург, Томская область, Тюменская область); о риске невыполнения мероприятия «Разработка и утверждение нормативных правовых актов, предусматривающих изменения условий предоставления мер государственной поддержки с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда в 2020 году» в связи с отсутствием средств в областном бюджете заявила Костромская область. На уровне нацпроекта указанные риски в качестве ключевых не обозначены |
| **8.** | **«Наука»** | В рамках реализации **национального проекта «Наука»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 57,9 % показателя сводной росписи с изменениями.  В отчете о ходе реализации нацпроекта «Наука» на 30 сентября 2020 года определены следующие 5 ключевых рисков по показателям:  Численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных (тысяч чел.). Риск связан с ограничением академической мобильности зарубежных ученых, снижением заинтересованности коммерческого сектора в проведении научных исследований. Меры по нераспространению COVID-19 влияют на доступ исследователей к оборудованию, невозможность проведения экспедиций и полевых исследований. Предлагаемое Минобрнауки России решение – внесение корректировок в план реализации национального проекта, после публикации официальных статистических данных Росстатом, срок исполнения 31 декабря 2020 года;  Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей (процент). Причинами риска являются меняющаяся демографическая ситуация и повышение пенсионного возраста, приводящие к снижению доли молодых ученых и снижению заинтересованности реального сектора, что обусловлено последствиями введенных мер по нераспространению коронавирусной инфекции, в развитии научных исследований. Предлагаемое Минобрнауки России решение – корректировка показателей федерального проекта после публикации официальных статистических данных Росстатом, срок исполнения 31 декабря 2020 года;  Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития. Причиной риска является ухудшение делового климата и экономической ситуации, которые приводят к снижению результативности организаций научно-исследовательского сектора и не позволяет реализовать в полной мере мероприятия, связанные с развитием сферы интеллектуальной собственности. Предварительное прогнозное значение на 2020 год - 9 место. Предлагаемое Минобрнауки России решение – внесение изменений в ГИИС «Электронный бюджет», в части корректировки показателей федерального проекта, срок исполнения 31 декабря 2020 года;  Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным ОЭСР). Причиной риска является негативное влияние сложившейся тенденции на недостижение значения показателя к 2024 году, обуславливается меняющейся демографической ситуацией и повышением пенсионного возраста, что приведет к снижению доли молодых ученых. Предлагаемое Минобрнауки России решение – внедрение ряда мер, способствующих сохранению численности исследователей на уровне 2018 года в течение 2020 года, срок исполнения 31 декабря 2020 года;  Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах (млрд. руб.). Причиной риска является снижение деловой и экономической активности, что отразится на уменьшении объема инвестиций предпринимательского сектора в исследования и разработки. Прогнозное значение на 2020 год составит 1 177 млрд. рублей. Предлагаемое Минобрнауки России решение - корректировка данных показателей федерального проекта после публикации официальных статистических данных Росстатом, срок исполнения 31 декабря 2020 года |
| **9.** | **«Цифровая экономика Российской Федерации»** | В рамках реализации **национальной программы** «**Цифровая экономика Российской Федерации»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 20,6 % показателя сводной росписи с изменениями.  Из шести федеральных проектов, наибольшее кассовое исполнение отмечается по федеральному проекту «Цифровые технологии» (22,7 %), наименьшее по федеральному проекту «Нормативное регулирование цифровой среды» (18,1 %).  Согласно разделу 3 «Сведения об исполнении бюджета» отчета о реализации национального проекта финансовое обеспечение национального проекта на 2020 год по паспорту национального проекта запланировано в размере 439 932,8 млн. рублей, в том числе по трем источникам финансирования: федеральный бюджет в размере 125 382,3 млн. рублей; консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - 2 438,3 млн. рублей; внебюджетные источники – 314 550,5 млн. рублей.  Следует отметить, что фактическая сумма трех источников финансирования национальной программы по паспорту составляет 442 371,1 млн. рублей, или на 2 438,3 млн. рублей больше, чем указано в отчете по национальной программе.  Таким образом, в общей сумме финансового обеспечения национальной программы не учтены расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом субъекты Российской Федерации осуществляют расходы по исполнению национальной программы, которые на 30 сентября 2020 года составили 1 565,0 млн. рублей.  В отчете о реализации национального проекта итоговые суммы расходов по трем федеральным проектам «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность» и «Цифровое государственное управление» не соответствуют суммам расходов в разрезе источников финансирования в связи с тем, что в общей сумме расходов по федеральному проекту не учитываются расходы субъектов Российской Федерации, так же в связи с превышением расходов из федерального бюджета над общей суммой расходов по федеральному проекту.  Согласно отчету о реализации национальной программы на 30 сентября 2020 года кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 23 133,9 млн. рублей, за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 1 565,0 млн. рублей, за счет внебюджетных источников - исполнение не осуществлялось.  В отчете о реализации национальной программы указано о наличии риска непривлечения внебюджетных средств. По мнению руководителя национальной программы необходимо разработать механизм минимизации рисков непривлечения запланированных внебюджетных средств посредством разработки методики закрепления обязательств по финансированию/софинансированию результатов федерального проекта со стороны участников федерального проекта.  Причинами неравномерного кассового исполнения расходов по национальной программе является, в том числе внесение многочисленных изменений в национальную программу и федеральные проекты. Так по данным подсистемы управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» за период с 1 января по 30 сентября 2020 года внесено 37 запросов на изменение паспорта национальной программы и 96 запросов на изменение паспортов ее федеральных проектов.  С учетом низкого кассового исполнения мероприятий федеральных проектов и задержек в сроках реализации отдельных мероприятий и контрольных точек, существует риск недостижения плановых показателей в ранее намеченные сроки |
| **10.** | **«Культура»** | В рамках реализации **национального проекта «Культура»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 58,9 % показателя сводной росписи с изменениями.  Недостаточно проработанная качественная составляющая показателей нацпроекта «Культура»[[14]](#footnote-14) затрудняет проведение оценки культурного развития общества, которая согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808, должна проводиться на основе разработанной системы качественных целевых показателей.  Рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура»[[15]](#footnote-15) Минкультуры России рекомендовано проработать вопрос о возможности включения в нацпроект «Культура» мероприятий по строительству и реконструкции зданий ДШИ с целью увеличения контингента учащихся данных учреждений.  По данным Минкультуры России в настоящее время проводится работа по включению с 2021 года мероприятия «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта» в нацпроект «Культура», ранее включенного в ведомственную целевую программу «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» госпрограммы «Развитие образования».  Включение мероприятия обусловлено исполнением пп. «з» п. 4 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 24 января 2020 г. № Пр-113, касающегося принятия мер по финансовому обеспечению на условиях софинансирования с субъектами Российской Федерации капитального ремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств.  Результатом будет ежегодная реконструкция и (или) капитальный ремонт 130 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.  Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено 12 543,69 млн. рублей.  Ранее Счетной палатой отмечалось, что вклад результатов федеральных проектов в достижение целевых показателей нацпроекта «Культура» слабо увязан с их финансовым обеспечением. Так, в расчете целевого показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры» количество посещений общедоступных (публичных) библиотек занимает значительную долю – 54 %[[16]](#footnote-16). При этом финансовое обеспечение соответствующих результатов[[17]](#footnote-17) в структуре национального проекта незначительно - 3,7 % общего объема финансирования за весь период[[18]](#footnote-18), несмотря на имеющуюся потребность регионов. Более того, некоторые результаты были перевыполнены при сокращении финансирования[[19]](#footnote-19).  Указанное свидетельствует о возможности перераспределения средств в рамках национального проекта в пользу результатов, которые вносят наибольший вклад в достижение целевых показателей и по которым наблюдается повышенная потребность регионов в их реализации, за счет результатов, которые могут быть достигнуты за меньшие объемы финансового обеспечения[[20]](#footnote-20).  По информации Минкультуры России данные замечания будут учтены при корректировке паспортов национального и федеральных проектов, которая осуществляется в соответствии с Указом № 474 |
| **11.** | **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | В рамках реализации **национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 69,2 % показателя сводной росписи с изменениями.  Согласно отчету о ходе исполнения нацпроекта на 30 сентября 2020 года финансовое обеспечение его реализации на 2020 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено в сумме 64 778,5 млн. рублей, что соответствует показателю сводной бюджетной росписи федерально бюджета на 2020 год, и составляет 129,9 % показателя федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год. В 2020 году на реализацию мероприятий национального проекта за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено 33 820,6 млн. рублей.  Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года составили 28 747,5 млн. рублей, или 85 % доведенных лимитов бюджетных обязательств.  Расходы федерального бюджета по федеральному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» исполнены на уровне 68,6 % показателя сводной росписи с изменениями, по федеральным проектам «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризации предпринимательства» – 71,7 %, 64,7% и 84,7 % соответственно. При этом, без учета предусмотренных сводной бюджетной росписью средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, исполнение расходов федерального бюджета по федеральному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» за 9 месяцев 2020 года сложилось на уровне 54,6 %.  Исполнение в основном обусловлено предоставлением из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации. Для федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризации предпринимательства» доля межбюджетных трансфертов бюджетам субъектам Российской Федерации составляет 75 % (15 762,3 млн. рублей), 100 % (3 837,2 млн. рублей) и 97,9 % (1 006,6 млн. рублей) соответственно. Такие расходы в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» установлены сводной бюджетной росписью в сумме 14 771,6 млн. рублей и составляют 38,4 % всех расходов, предусмотренных на его реализацию.  По состоянию на 30 сентября 2020 года исполнение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в рамках реализации нацпроекта составило 30 087,7 млн. рублей, или 85,1 % показателя сводной росписи с изменениями (35 377,6 млн. рублей).  Кассовое исполнение межбюджетных трансфертов по федеральному проекту **«**Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства**»** по состоянию на 1 октября 2020 года составило 12 080,0 млн. рублей, или 76,6 % предусмотренных на 2020 год бюджетных ассигнований. Отклонение на 7 % от прогнозируемой суммы расходов (исполнение прогноза кассовых выплат составило 93 %) обусловлено особенностями освоения средств в части субъектов Российской Федерации путем возмещения затрат после проведения мероприятия (капстроительство). В связи с особенностями оплаты расходов (по факту принятия работ) и введением мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции кассовое освоение рядом регионов перенесено на 2 месяца вперед.  Межбюджетные трансферты по федеральному проекту**«**Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию**»** на увеличение капитализации региональных микрофинансовых организаций в целях создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций исполнены в сумме 11 951,5 млн. рублей (99,6 % показателя сводной росписи с изменениями) всеми субъектами Российской Федерации, кроме Красноярского края. В соответствии с прогнозом кассовых выплат освоение средств запланировано Красноярским краем в октябре 2020 года в связи с продолжительностью процедуры выпуска акций для перечисления средств в микрофинансовые организации в форме акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.  По федеральному проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках создания прикладного программного обеспечения и централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан при плане расходов на год в сумме 411,4 млн. рублей кассовое исполнение на 30 сентября 2020 год отсутствует.  В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» предусмотрена государственная поддержка российских кредитных организаций в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготной ставке, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764. По состоянию на 30 сентября 2020 года исполнение расходов по указанной программе льготного кредитования составило 9 863,1 млн. рублей или 49,9 % показателя сводной росписи с изменениями.  По информации Минэкономразвития России на 1 сентября 2020 года задолженность в рамках программы составила 721,2 млрд. рублей. Кредитные организации получают субсидию на возмещение недополученных ими доходов по выдаваемым льготным кредитам в соответствии с помесячными планами-графиками. С учетом ставки субсидирования 3,1 %, а также планов банков по выдаче кредитов рассчитывается размер субсидии до конца года. При этом объем субсидируемых кредитов увеличивается в каждом последующем месяце по сравнению с предыдущим периодом, следовательно, размер бюджетной субсидии значительно возрастает к концу финансового года.  Господдержка российских кредитных организаций в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2018 году субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, освоена в сумме 1 242,2 млн. рублей, или 64,2 % показателя сводной росписи с изменениями. Правилами предоставления субсидии предусмотрена возможность корректировки кредитной организацией показателя результативности и установленного размера субсидии. По состоянию на 1 сентября 2020 года задолженность по программе составила 43,3 млрд. рублей.  Государственная поддержка предоставления кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, выданных в 2017 году, осуществлена в объеме 33,2 млн. рублей, или 12,9 % показателя сводной росписи с изменениями. По информации Минэкономразвития России при изменении значения ключевой ставки Банка России (размер субсидии кредитным организациям рассчитывается с учетом размера ключевой ставки Банка России) потребность в субсидии кредитных организаций по сформированному портфелю субсидируемых кредитов может существенно возрасти, что потребует соответствующего увеличения общего размера субсидии по программе. Однако складывающееся за 9 месяцев 2020 года низкое исполнение бюджетных обязательств по субсидии свидетельствует о том, что предусмотренные Минэкономразвития России средства федерального бюджета в сумме, согласно сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств, 258,1 млн. рублей останутся не востребованными и будут возвращены в федеральный бюджет.  Государственная поддержка АО «Корпорация «МСП» в целях исполнения обязательств по гарантиям, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП по кредитным договорам, составила за 9 месяцев 2020 года 515,4 млн. рублей при плане на год в сумме 1 588,0 млн. рублей (в соответствии с показателями федерального закона о федеральном бюджете и сводной бюджетной росписи). Согласно имеющейся у АО «Корпорация «МСП» информации от банков-партнеров, дополнительно до конца 2020 года возможны выплаты по гарантиям на сумму 35 млн. рублей, которые будут осуществлены по результатам рассмотрения полученных от банков-партнеров требований. Сроки осуществления таких выплат увязаны с фактическим предъявлением банками требований по гарантиям. Информация о проблемных кредитах идентифицируется на основании отчетов банков-бенефициаров и ежеквартальной финансовой отчетности принципалов (заемщиков).  В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнение расходов федерального бюджета по результатам 9 месяцев 2020 года сложилось по следующим федеральным органам исполнительной власти (главным распорядителям бюджетных средств):  Фонду малых инновационных предприятий - в сумме 2 923,2 млн. рублей, или 61,2 % показателя сводной росписи с изменениями - выделение грантов в целях разработки, создания и (или) расширения производства инновационной продукции, осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проектов в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства;  Федеральной налоговой службе - в сумме 58,2 млн. рублей, или 38,8 % показателя сводной росписи с изменениями - формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей господдержки. Плановая дата реализации мероприятия 20 декабря 2020 года.  На создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 144,8 млн. рублей. Кроме того, на обеспечение оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде предполагается направить 100,0 млн. рублей; на обеспечение доступа субъектов МСП через единый личный кабинет к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам - 70,0 млн. рублей. В настоящее время проведен аудит созданной цифровой платформы, результаты которого приняты Правительством Российской Федерации. Кассовое исполнение по данному бюджетному обязательству планируется с октября 2020 года.  В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» объем предусмотренных средств на 2020 год составил 3 837,2 млн. рублей, субсидии перечислены в объеме 2 483,8 млн. рублей (64,7 % показателя сводной росписи с изменениями). В соответствии с заключенными на 2020 год соглашениями объем бюджетных ассигнований бюджетам субъектов Российской Федерации (с учетом средств из федерального бюджета в размере 3 837,2 млн. рублей) составляет 4 184,8 млн. рублей. При этом в разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации федерального проекта» паспорта проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в объеме финансового обеспечения за счет консолидированных бюджетов субъектов по-прежнему не учтены собственные средства субъектов Российской Федерации |
| **12.** | **«Международная кооперация и экспорт»** | В рамках реализации **национального проекта «Международная кооперация и экспорт»** уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 49,6 % показателя сводной росписи с изменениями.  В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» на низком уровне исполнены расходы на государственную поддержку организаций в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов (136,9 млн. рублей, или 6,3 % показателя сводной росписи с изменениями), что обусловлено особенностью выплат субсидий уполномоченным банкам, которые осуществляются по факту уплаты заемщиками процентных платежей по привлеченным кредитам (кредитным линиям) и иным инструментам финансирования или уплаты кредитной организацией страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.  В связи с поздним принятием Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № 1007) расходы на государственную поддержку организаций на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках не осуществлялись (объем бюджетных ассигнований на указанные цели составляет 495,0 млн. рублей, или 1,9 % предусмотренных на реализацию федерального проекта).  Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности в связи с перераспределением средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации сокращены со 160,0 млн. рублей до 60 млн. рублей (на 62,5 %), кассовое исполнение указанных расходов не осуществлялось.  Одним из результатов федерального проекта «Промышленный экспорт» является производство к 2024 году 1 опытного воздушного судна в рамках реализации проекта по разработке турбовинтового регионального самолета.  В соответствии с п. 6 поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 13 апреля 2020 г. № ММ-П13-3344кв бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по разработке турбовинтового регионального самолета в объеме 1 417,81 млн. рублей перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в целях финансового обеспечения мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации.  С учетом изложенного результат по итогам года достигнут не будет, что при этом не повлияет на достижение цели национального проекта и плановых значений его показателей.  В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 279,0 млн. рублей на создание и финансовое обеспечение деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет. В соответствии с протоколом письменного опроса членов проектного комитета от 30 июля 2020 г. № 6 и на основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 30 апреля 2020 г. № ММ-П13-4261кв финансовое обеспечение в размере 279 млн. рублей перераспределено в резервный фонд Правительства Российской Федерации.  Таким образом, в текущем году проект по созданию Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет реализован не будет, что не способствует решению задачи по обеспечению присутствия российских товаров (работ, услуг) на внешних рынках.  Согласно отчету о реализации федерального проекта за 9 месяцев 2020 года, достижение прогнозных значений показателей составило от 32,8 до 124,7 %[[21]](#footnote-21). Существует риск недостижения плановых значений 7[[22]](#footnote-22) из 9 (78 %) показателей федерального проекта «Промышленный экспорт», что обусловлено влиянием внешних факторов на фоне распространения коронавирусной инфекции.  Исполнение расходов федерального проекта «Экспорт продукции АПК» составило 18 672,6 млн. рублей, или 62,1 % показателя сводной росписи с изменениями, что на 13,7 процентных пункта превышает уровень исполнения в аналогичном периоде 2019 года.  Ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции обусловлено низкое кассовое исполнение расходов на предоставление субсидий на господдержку организаций в целях:  компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках – 0,9 % (1,7 млн. рублей). Следует отметить, что в регламентирующий данную меру поддержки нормативный правовой акт постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1665 внесены изменения в части расширения круга получателей субсидии за счет включения сельхозтоваропроизводителей, транспортирующих свою продукцию на внешние рынки через посредников[[23]](#footnote-23);  продвижения продукции АПК на внешние рынки – 20,5 % (42,6 млн. рублей) в связи с отменой и переносом сроков зарубежных демонстрационных и дегустационных мероприятий.  На уровне 23,4 % (1 461,1 млн. рублей) сложилось исполнение расходов на предоставление субсидии на льготное кредитование организаций, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельхозпродукции и ее реализацию, перечисление которой осуществляется Минсельхозом России по факту получения заявлений от уполномоченных банков.  Кроме того, низкий уровень освоения средств отмечается при реализации мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения (17,2 %, или 406,6 млн. рублей), что обусловлено необходимостью подтверждения фактически выполненных работ и их стоимости актами приемки работ. С учетом различных климатических условий субъектов Российской Федерации, а также уборочной кампании сельхозкультур, перечисление субсидии получателям запланировано на октябрь – декабрь текущего года.  Согласно отчету Минсельхоза России о реализации федерального проекта на 30 сентября 2020 года[[24]](#footnote-24), не обеспечено достижение результата, связанного с получением официального статуса страны, свободной от губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, в связи с отрицательным заключением и возвратом на доработку направленного в МЭБ досье по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, а также отменой проведения генеральной сессии МЭБ по причине пандемии covid-19 (плановая дата 14 июня 2022 года). Кроме того, в связи с длительностью межведомственного согласования законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» система маркирования и учета животных не внедрена.  Согласно отчету Минсельхоза России, в 17 субъектах Российской Федерации отмечаются риски недостижения показателя по объему экспорта продукции АПК, в том числе в связи со снижением спроса, экспортных цен, деловой активности действующих и потенциальных иностранных партнеров предприятий отрасли, логистическими и другими ограничениями, обусловленными распространением новой коронавирусной инфекции.  Кроме того, в качестве причин, влияющих на достижение планового значения показателя, субъекты Российской Федерации указывают отсутствие достаточного количества предприятий-экспортеров в регионе, некорректность экспортной статистики, не учитывающей регион происхождения продукции.  По состоянию на 1 октября 2020 года фактические значения пяти из семи показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» превысили 65-процентный уровень их плановых значений[[25]](#footnote-25). Уровень достижения планового значения объема экспорта мясной и молочной продукции составил 62,2 %, рыбы и морепродуктов – 64,8 %.  Кассовое исполнение расходов на реализацию федерального проекта «Логистика международной торговли» за 9 месяцев 2020 года составило 858,7 млн. рублей, или 49,4 % показателя сводной росписи с изменениями. Средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетные источники на реализацию мероприятий федерального проекта не предусмотрены.  В ФАИП на 2020 год предусмотрено финансирование 24 объектов на общую сумму 1 763,2 млн. рублей, в том числе: техническое перевооружение 2 воздушных пунктов пропуска (ВПП Челябинск (Баландино) и Саратов (Центральный) с объемом финансирования 597,8 млн. рублей, реконструкция 2 автомобильных пунктов пропуска (АПП Яраг-Казмаляр (I и II этапы), АПП Бурачки) с объемом финансирования 867,5 млн. рублей, а также проведение проектных и изыскательских работ по 18 пунктам пропуска.  Следует при этом отметить, что при запланированных мероприятиях по техническому перевооружению 2 воздушных пунктов пропуска (Челябинск (Баландино) и Саратов (Центральный) показатели по увеличению пропускной способности воздушных пунктов пропуска паспортом федерального проекта не предусмотрены.  По 3 объектам реконструкции со сроком ввода в 2022 году (МПП Холмск, МПП Невельск (проводятся кадастровые работы), ЖДПП Наушки (ведется работа по заключению договора субаренды земельного участка с ОАО РЖД) права на земельные участки до настоящего времени не оформлены. Отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки свидетельствует о том, что в ФАИП включены объекты, не готовые к началу реконструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  В соответствии с отчетом о реализации федерального проекта за III квартал 2020 года в установленный срок не реализован комплекс мероприятий для получения положительного заключения Главгосэкспертизы по 12 пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации.  Кроме того, не завершен комплекс мероприятий по приобретению оборудования для автомобильного пункта пропуска Бурачки (плановый срок 15 сентября 2020 года).  Отсутствие кассового исполнения по федеральному проекту «Экспорт услуг», согласно отчету о ходе его реализации, обусловлено эпидемиологической и экономической ситуацией в России и в мире, в связи с чем, мероприятия по реализации государственной поддержки организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, фактически не реализовывались.  В соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.Белоусова (протокол от 6 октября 2020 г. № АБ-П13-198пр) принято решение о перераспределении бюджетных ассигнований в объеме 160 млн. рублей (из 300,0 млн. рублей) с мероприятия «Государственная поддержка организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов» федерального проекта «Экспорт услуг» в Резервный фонд Правительства Российской Федерации, что не исключает риски недостижения планового значения показателя федерального проекта по объему экспорта услуг.  В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 30 сентября 2020 года № 7, принято решение о досрочном завершении федерального проекта «Экспорт услуг» |
| **13.** | **Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года** (далее – комплексный план) | Расходы на реализацию мероприятий транспортной части **комплексного плана** согласно сводной бюджетной росписи на 1 октября 2020 года соответствуют показателям паспорта. Расходы предусмотрены на реализацию 9 федеральных проектов.  Кассовое исполнение расходов федерального бюджета в рамках комплексного плана осуществлялось за 9 месяцев 2020 года по 7 федеральным проектам («Европа-Западный Китай (ЕЗК)», «Морские порты России», «Северный морской путь», «Железнодорожный транспорт и транзит», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», и «Внутренние водные пути») и составило 200 680,0 млн. рублей, или 54,8 % показателя сводной росписи с изменениями.  При этом в полном объеме отсутствовало финансирование по федеральному проекту «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» (согласно отчету о ходе реализации федерального проекта подготовлен проект нового паспорта, который находится на согласовании в Минфине России и Минэкономразвития России) и федеральному проекту «Транспортно-логистические центры».  По результатам анализа отмечен относительно низкий уровень исполнения расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию комплексного плана, который составил 4 723,0 млн. рублей, или 13,1 %.  Уровень исполнения расходов за счет внебюджетных источников составил 82 474,8 млн. рублей, или 15,2 %. Низкий уровень исполнения в основном обусловлен отсутствием у федеральных органов исполнительной власти действенных механизмов взаимодействия с инвесторами, ответственными за выполнение мероприятий Комплексного плана, в части обеспечения обязательств по привлечению внебюджетного финансирования, по соблюдению сроков реализации мероприятий.  В соответствии с отчетом по федеральному проекту «Европа – Западный Китай» риски его реализации отсутствуют.  При этом до настоящего времени в полном объеме не разработана проектно-сметная документация в отношении участков автомобильных дорог, входящих в транспортный коридор между г.Канаш в Республике Чувашия и пунктом пропуска Сагарчин на границе с Казахстаном, общей протяженностью 289,9 км, планируемых к реконструкции и капитальному ремонту, что не позволяет определить необходимый объем финансовых затрат на проведение дорожных работ.  В соответствии с отчетом по федеральному проекту «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» риски его реализации также отсутствуют.  В июне 2020 года Правительством Российской Федерации принято решение о замене мероприятия «Строительство железнодорожной магистрали Москва - Казань» на мероприятие «Строительство железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва». При этом разработка проектно-сметной документации планируется в 2023 году, что создает риски реализации данного мероприятия после 2024 года, то есть за пределами срока реализации федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».  В отчете по федеральному проекту «Внутренние водные пути» также не отражены риски. Вместе с темсуществуют риски недостижения цели проекта в части увеличения пропускной способности внутренних водных путей в установленные сроки в связи с невыполнением мероприятий по строительству объектов инфраструктуры внутренних водных путей.  Кроме того, низкий уровень организации строительства Багаевского и Нижегородского гидроузлов и, как следствие, перенос срока завершения работ соответственно на 2023 и 2024 годы не обеспечивает выполнение поручения Президента Российской Федерации о ликвидации лимитирующих участков на внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации за счет реализации вышеуказанных мероприятий |

Таблица 5

**Изменения сводной бюджетной росписи, в том числе повлиявшие на увеличение объема бюджетных ассигнований по национальным проектам и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 2020 год**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Нормативный правовой акт Российской Федерации** | **Код вида изменений сводной бюджетной росписи**  **(приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н**  **(с изменениями)** | **Сумма изменений сводной росписи с изменениями** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пункт 7 статьи 217, пункт 4 статьи 94, пункт 4.2 статьи 132 и пункт 5.1 статьи 242 Бюджетного кодекса, Российской Федерации, пункт 5 части 1 статьи 2 и часть 3 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ, подпункт «д» пункта 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 483 | 121  (изменения, вносимые в случае **увеличения** бюджетных ассигнований **резервного фонда Правительства** Российской Федерации) | -153 435,6  (-153 435,6/ + 0) |
|  | [Пункт 3 статьи 217](consultantplus://offline/ref=52BEAE13E4A5A5A3061378CE27B60278F48091A152D6271ED855B514E69D2F7EDC8A984D6CFFC980BABCC0E7F73519E6BD8A9A07E3FBc3d8N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 122  (изменения, вносимые в случае использования (**перераспределения**) средств **резервного фонда Правительства** Российской Федерации) | 75 523,1  (- 0/ +75 523,1) |
|  | Пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 125  (изменения, вносимые в случае использования (**перераспределения**) средств иным образом **зарезервированных** **в составе** **утвержденных Законом** бюджетных ассигнований) | 4 500,0  (-12 069,2/ + 16 569,2) |
|  | Пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 211  (изменения, вносимые в случае **изменения функций и полномочий главных распорядителей** (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также **в связи с передачей государственного** (муниципального) **имущества**, **изменением подведомственности распорядителей** (получателей) бюджетных средств) | 0  (-900,0/ + 900,0) |
|  | Пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 212  (изменения, вносимые в случае **изменения типа** (подведомственности) **государственных учреждений** и **организационно-правовой формы** государственных **унитарных предприятий**) | 0  (-118,5/ + 118,5) |
|  | Пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 271  (изменения, вносимые в случае **исполнения судебных актов**, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек) | -413,1  (-413,1/+ 0) |
|  | Часть 1 статьи 7Федерального закона № 457-ФЗ | 281  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **в рамках** результатов **реализации федеральных проектов**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | 0  (-7 199,8/+7 199,8) |
|  | Часть 1 статьи 7 Федерального закона № 457-ФЗ | 282  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **между результатами реализации федеральных проектов**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | 0  (-55 322,3/ + 55 322,3) |
|  | Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ | 283  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований **между федеральными проектами**, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | 0  (-38 167,3/ + 38 167,3) |
|  | Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ | 284  (изменения, вносимые в случае **перераспределения** бюджетных ассигнований между национальными проектами (программами), а также **между национальными проектами** (программами) **и комплексным планом** модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год) | 0  (-6 063,7/ + 6 063,7) |
|  | Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ | 285  (изменения, вносимые в случае **увеличения** бюджетных ассигнований, предусмотренных **на финансовое обеспечение реализации национальных проектов** (программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, **за счет уменьшения** бюджетных ассигнований, **не отнесенных федеральным законом** о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели) | 2 829,1  (- 0/ + 2 829,1) |
|  | Пункт 4 часть 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ | 286  (изменения, связанные с **увеличением** бюджетных ассигнований **на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ)** и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры **в объеме неполного использования в 2019** **году бюджетных ассигнований**, **предусмотренных на финансовое обеспечение** реализации соответственно **национальных проектов (программ)** и комплексного плана по соответствующему коду классификации расходов федерального бюджета, на основании решений, принимаемых в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации) | 147 643,7  (-0/ + 147 643,7) |
|  | подпункт «а» пункта 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 483 | 291  (изменения, вносимые в случае **перераспределения бюджетных** **ассигнований** на финансовое обеспечение мероприятий, **связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики**) | -400,0  (-400,0/ + 0) |
|  | подпункты «в» и «г» пункта 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 483 | 293  (изменения, вносимые в случае **перераспределения бюджетных** **ассигнований** **на иные цели**, **определенные Правительством** Российской Федерации) | -4 895,6  (-4 895,6/ + 0) |
|  |  | **ВСЕГО** | **71 351,6** |

1. Письмо Минфина России от 6 октября 2020 г. № 01-02-02/16-87347 [↑](#footnote-ref-1)
2. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351. [↑](#footnote-ref-2)
3. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 622. [↑](#footnote-ref-3)
4. По высокому варианту к 2035 году прогнозируется снижение естественной убыли до (-)21,3 тыс. человек. [↑](#footnote-ref-4)
5. Высокий вариант прогноза предполагает общий прирост населения за счет миграции уже с 2020 года, однако миграционные вопросы не нашли своего отражения в НП «Демография». [↑](#footnote-ref-5)
6. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. и от 15 января 2020 г. [↑](#footnote-ref-6)
7. Увеличение размера среднедушевого дохода семьи с 1,5 до 2 кратной величины прожиточного минимума для получения ежемесячной выплаты при рождении первого или второго ребенка.

   Увеличение ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом с 5,5 до 10 тыс. рублей.

   Увеличение федеральной льготы по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей: дополнительно освобождаются от налога по 5 м2 в квартире и по 7 м2 в доме на каждого ребенка, а также 6 соток земельного участка.

   Установление льготной ставки (6 %) по ипотечному кредиту для семей с двумя и более детьми на весь период кредита.

   Погашение за счет федерального бюджета ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

   Продление действия материнского капитала до 2026 года и увеличение его размера на второго ребенка до 616,6 тыс. рублей.

   Предоставление материнского капитала при рождении первого ребенка в размере 466,6 тыс. рублей.

   Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

   Бесплатные завтраки для всех школьников младших классов.

   Двукратная выплата в размере 10,0 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

   Выплаты в апреле – июне2020 года на детей в возрасте до 3 лет по 5 тыс. рублей ежемесячно.

   Повышение в два раза минимального размера пособия по уходу за ребенком (с 3 375 рублей до 6 752 рублей).

   Гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, предусмотрено увеличение пособия по безработице в апреле - июне 2020 года на 3,0 тыс. рублей на каждого ребенка одному из родителей. [↑](#footnote-ref-7)
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. №1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (пункт 4) [↑](#footnote-ref-8)
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 483 «Об утверждении Правил внесения изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-9)
10. «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов». [↑](#footnote-ref-10)
11. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». [↑](#footnote-ref-11)
12. распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 1739-р, от 19 июня 2020 г. № 1643-р, от 18 июля 2020 г. № 1889-р, от 10 августа 2020 г. № 2060-р, от 29 августа 2020 г. № 2202-р, от 11 сентября 2020 г. № 2322-р, от 24 сентября 2020 г. № 2466-р [↑](#footnote-ref-12)
13. Вывод определен на основании отсутствия значимых изменений статуса их исполнения по состоянию на 1 октября 2020 года по сравнению с отчетными данными за 1 квартал 2020 года. [↑](#footnote-ref-13)
14. Плановые значения показателей «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры» в федеральном проекте «Культурная среда» и «Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, в %» в федеральном проекте «Творческие люди» не установлены (ни базовое, ни по годам). [↑](#footnote-ref-14)
15. Протокол заседания рабочей группы от 4 июля 2019 г. № 5. [↑](#footnote-ref-15)
16. План 2019 года: количество посещений организаций культуры всего – 782,4 млн. чел., в т.ч. количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках – 418,7 млн. чел. [↑](#footnote-ref-16)
17. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. [↑](#footnote-ref-17)
18. Всего 4 360,0 млн. рублей, в т.ч. 2019 – 860 млн. рублей, с 2020 – по 700,0 млн. рублей ежегодно [↑](#footnote-ref-18)
19. Всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. [↑](#footnote-ref-19)
20. Всероссийские и международные творческие проекты, творческие проекты некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, фестивали детского творчества и т.д. [↑](#footnote-ref-20)
21. Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности – 343 соглашения, или 124,7 % (при прогнозном значении на конец года – 275 соглашений). [↑](#footnote-ref-21)
22. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд. долларов США, в том числе: объем продукции отраслей промышленности, объем экспорта продукции машиностроения, объем экспорта продукции химической промышленности, в том числе продукция нефтепереработки и газопереработки, отнесенная к сфере ответственности Минэнерго России; объем экспорта металлургической промышленности; объём экспорта продукции лесопромышленного комплекса; объем экспорта продукции фармацевтической и косметической промышленности; объём экспорта продукции легкой промышленности. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ранее поддержку получали только те производители, которые поставляли свою продукцию самостоятельно. [↑](#footnote-ref-23)
24. Размещен в ГИИС «Электронный бюджет» 8 октября 2020 года. [↑](#footnote-ref-24)
25. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – 69,2 %; масложировой отрасли – 75,5 %, продукции АПК – 78,1 %, зерновых - 79,8, %, прочей продукции – 149,2 %. [↑](#footnote-ref-25)