## Контракты
Приложение №5
Сведения о казначейском сопровождении государственных контрактов, заключенных по Объекту
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Период | КБК по которому утверждены бюджетные инвестиции | Объем БА, утвержденный на соответствующий год (тыс. рублей) | Объем доведенных ЛБО за год (тыс. рублей) | Основание для открытия лицевого счета в ФК для учета операций |  | Идентификационный код закупки (ИКЗ) | Предмет контракта (наименование товаров, работ, услуг) | Сумма по ГК (соглашению) (тыс. рублей) | Сумма аванса / процент аванса 30 | Наименование юридического лица (исполнитель, поставщик, подрядчик) | №№ лицевых счетов, откр. Исполнителю (поставщику) по ГК (договору, соглашению) в ФК | Документы, подтверждающие выполнение работ (услуг) по ГК (договору, соглашению)** |  | Дата исполнения контракта: по контракту | Документы, подтверждающие оплату
[6 empty] | №№ ГК, договоров, соглашений, НПА | Дата | [6 empty] | с указанием реквизитов | Сумма |  | номер, дата пл. поручений | сумма оплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ПИР | 2018 год | 06908011110194009414 |  | 58705.1 | 0928/2018-1-1 | 2018-09-28 | 1770778088718000021 | Выполнение проектных,исследовательских работ,в том числе сбор исходно-разрешительной документации в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства (Проектирование и строительство внутриплощадных сетей на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации "Ансамбль Новодевичьего монастыря"(создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию) | 58705.1 |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ б/н от 25.12.2018 г | 11741 | 20.12.2018 г | п/п 842949 от 27.12.2018 г | 10664.25
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 46964.1 | 0928/2018-1-1 | 2018-09-28 | 1770778088718000021 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ б/н от 09.04.2019 г | 29585.8 | 20.12.2018 г | п/п 130994 от 29.04.2019 г | 29097.54
|  | 2020 год | [12 empty] | 41326.8 |  |  | 39761.79
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 | Выполнение строительно-монтажных работ по Объекту: (Проектирование и строительство внутриплощадных инженерных сетей на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации "Ансамбль Новодевичьего монастыря"(создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию) | 547540.89 | 164262.27 | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 |  |  | 2020-12-31 | п/п 347329 от 27.08.2019 | 164262.27
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 2 от 13.11.2019 г | 3396.98 | 2020-12-31 | п/п 774379 от 20.11.2019 | 2208.4
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  | \ |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 1 от 13.11.2019 г | 5828.69 | 2020-12-31 | п/п 857509 от 21.11.2019 | 3788.65
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 3 от 20.11.2019 г | 16082.44 | 2020-12-31 | п/п 41883 от 22.11.2019 | 10453.59
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 4 от 20.11.2019 г | 3803.86 | 2020-12-31 | п/п 41884 от 22.11.2019 | 2472.51
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 5 от 20.11.2019 г | 4272.88 | 2020-12-31 | п/п 41885 от 22.11.2019 | 2777.37
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 6 от 23.12.2019 г | 1559.91 | 2020-12-31 | п/п 399459 от 30.12.2019 | 1013.94
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 7 от 23.12.2019 г | 24939.27 | 2020-12-31 | п/п 395469 от 30.12.2019 | 16210.53
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 8 от 23.12.2019 г | 9330.47 | 2020-12-31 | п/п 399461 от 30.12.2019 | 6064.81
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 9 от 23.12.2019 г | 37792.42 | 2020-12-31 | п/п 399463 от 30.12.2019 | 24565.07
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 10 от 23.12.2019 г | 19457.3 | 2020-12-31 | п/п 399463 от 30.12.2019 | 12647.24
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 11 от 23.12.2019 г | 17991.644 | 2020-12-31 | п/п 399467 от 30.12.2019 | 11694.57
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 12 от 24.12.2019 г | 16736.82 | 2020-12-31 | п/п 399469 от 30.12.2019 | 10878.93
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 13 от 24.12.2019 г | 341.8 | 2020-12-31 | п/п 399473 от 30.12.2019 | 222.17
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 14 от 24.12.2019 г | 16449.51 | 2020-12-31 | п/п 399471 от 30.12.2019 | 10692.18
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 15 от 25.12.2019 г | 2133.46 | 2020-12-31 | п/п 400281 от 30.12.2019 | 1386.75
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 16 от 25.12.2019 г | 5177.621 | 2020-12-31 | п/п 400283 от 30.12.2019 | 3365.45
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 17 от 25.12.2019 г | 1810.96 | 2020-12-31 | п/п 400285 от 30.12.2019 | 1177.12
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 18 от 25.12.2019 г | 1403.57 | 2020-12-31 | п/п 400287 от 30.12.2019 | 912.32
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 19 от 25.12.2019 г | 1165.39 | 2020-12-31 | п/п 400289 от 30.12.2019 | 757.5
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 20 от 25.12.2019 г | 341.38 | 2020-12-31 | п/п 400292 от 30.12.2019 | 221.9
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 21 от 26.12.2019 г | 2941.17 | 2020-12-31 | п/п 400294 от 30.12.2019 | 1911.76
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 22 от 26.12.2019 г | 3591.6 | 2020-12-31 | п/п 400296 от 30.12.2019 | 2334.54
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 23 от 16.04.2020 г | 370.247 | 2020-12-31 | п/п 737590 от 21.04.2020 | 240.66
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 24 от 16.04.2020 г | 23510.647 | 2020-12-31 | п/п 737591 от 21.04.2020 | 15281.921
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 25 от 16.04.2020 г | 8022.086 | 2020-12-31 | п/п 737592 от 21.04.2020 | 5214.356
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 26 от 16.04.2020 г | 27832.204 | 2020-12-31 | п/п 737593 от 21.04.2020 | 18090.932
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 27 от 16.04.2020 г | 16978.695 | 2020-12-31 | п/п 737594 от 21.04.2020 | 11036.152
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 28 от 04.06.2020 г | 4343.707 | 2020-12-31 | п/п 816942 от 10.06.2020 | 2823.409
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 29 от 04.06.2020 г | 85.436 | 2020-12-31 | п/п 816945 от 10.06.2020 | 55.533
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 30 от 04.06.2020 г | 2707.645 | 2020-12-31 | п/п 816947 от 10.06.2020 | 1759.969
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 31 от 04.06.2020 г | 5308.59 | 2020-12-31 | п/п 816949 от 10.06.2020 | 3450.583
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 32 от 04.06.2020 г | 12997.464 | 2020-12-31 | п/п 816950 от 10.06.2020 | 8448.352
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 33 от 04.06.2020 г | 4328.763 | 2020-12-31 | п/п 816952 от 10.06.2020 | 2813.696
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 34 от 04.06.2020 г | 31820.891 | 2020-12-31 | п/п 816954 от 10.06.2020 | 20683.579
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 35 от 15.06.2020 г | 1402.44 | 2020-12-31 | п/п 462970 от 22.06.2020 | 911.586
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 36 от 30.06.2020 г | 12499.455 | 2020-12-31 | п/п 267862 от 23.07.2020 | 8124.645
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 37 от 30.07.2020 г | 6060.13 | 2020-12-31 | п/п 79223 от 05.08.2020 | 3939.085
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 38 от 30.07.2020 г | 442.959 | 2020-12-31 | п/п 79224 от 05.08.2020 | 287.923
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 39 от 30.07.2020 г | 1265.729 | 2020-12-31 | п/п 79227 от 05.08.2020 | 822.724
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 40 от 30.07.2020 г | 3142.145 | 2020-12-31 | п/п 79228 от 05.08.2020 | 2042.394
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 41 от 30.07.2020 г | 18910.169 | 2020-12-31 | п/п 79225 от 05.08.2020 | 12291.61
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 42 от 30.07.2020 г | 44381.596 | 2020-12-31 | п/п 79226 от 05.08.2020 | 28848.037
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 43 от 28.09.2020 г | 4779.338 | 2020-12-31 | п/п 555733 от 30.09.2020 | 2000.008
|  | 2019 год | 06908011110194009414 |  | 497263.8 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 |  |  |  | ООО"СК"Под ключ" | 41736186750 | Акт приемки - передачи выполненных работ 43 от 28.09.2020 г |  | 2020-12-31 | п/п 601020 от 30.09.2020 | 1106.562
|  | 2020 год | 06908011110194009414 |  | 50277.09 | 107340000419000001 | 2019-08-01 | 17707780887190000060 | [6 empty] | 427739.481 |  |  | 442293.286
* Под получателем товаров(работ, услуг) понимается юрид.лицо (организация), являющаяся получателем товара от поставщика в соответствии с условиями ГК (соглашения, договора), в т.ч в субъектах РФ.
** Документы, подтверждающие выполнение работ (услуг) по ГК (договору, соглашению) - формы КС-3,акты выполненных работ(услуг), товарная накладная, счет-фактура и т.д.
Директор ФАУ "РосКапСтрой" Ю.Г. Максимова
1