Приложение № 8

к аналитической записке

Таблица 1

**Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе разделов классификации расходов бюджетов за I полугодие 2020 года**

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **Федеральный закон**  **№ 380-ФЗ**  **(с изменениями)** | **Струк-тура,**  **%** | **Сводная бюджетная роспись на 01.07.2020** | **Струк-тура,**  **%** | **Кассовое исполнение на 01.07.2020** | **Струк-тура,**  **%** | **% испол-нениясводной**  **росписи** |
|  | **Межбюджетные трансферты - всего** | **2 696 669,4** | **100,0** | **3 141 339,2** | **100,0** | **1 376 884,4** | **100,0** | **43,8** |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 18 590,4 | 0,7 | 16 909,0 | 0,5 | 6 810,3 | 0,5 | 40,3 |
| 02 | Национальная оборона | 3 021,3 | 0,1 | 3 286,2 | 0,1 | 1 393,1 | 0,1 | 42,4 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 691,1 | 0,03 | 698,1 | 0,02 | 92,9 | 0,01 | 13,3 |
| 04 | Национальная экономика | 466 316,0 | 17,3 | 532 276,4 | 16,9 | 187 441,9 | 13,6 | 35,2 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 125,1 | 2,8 | 97 850,3 | 3,1 | 13 118,1 | 1,0 | 13,4 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 21 084,5 | 0,8 | 27 175,6 | 0,9 | 5 934,4 | 0,4 | 21,8 |
| 07 | Образование | 162 370,2 | 6,0 | 183 995,9 | 6 | 30 711,2 | 2 | 16,7 |
| 08 | Культура и кинематография | 19 379,7 | 0,7 | 20 246,0 | 0,6 | 5 851,1 | 0,4 | 28,9 |
| 09 | Здравоохранение | 245 753,5 | 9,1 | 333 274,0 | 10,6 | 112 613,1 | 8,2 | 33,8 |
| 10 | Социальная политика | 639 032,8 | 23,7 | 719 987,9 | 22,9 | 293 217,3 | 21,3 | 40,7 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 34 141,2 | 1,3 | 38 052,4 | 1,2 | 9 246,3 | 0,7 | 24,3 |
| 14 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 010 163,5 | 37,5 | 1 167 587,3 | 37,2 | 710 454,9 | 51,6 | 60,8 |

Таблица 2

**Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе национальных проектов  
за I полугодие 2020 года**

(млн. рублей)

| **№ п/п** | **Национальные проекты,**  **федеральные проекты** | **Код** | **Федеральный закон**  **№ 380-ФЗ**  **(с изменениями)** | **Сводная бюджетная роспись на 01.07.2020** | **Кассовое исполнение на 01.07.2020** | **% к ФЗ**  **№ 380-ФЗ (с измене-ниями)** | **% испол-нения сводной**  **росписи** | **Доля в общем объеме,**  **в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов, всего** |  | **753 600,7** | **814 034,4** | **215 832,9** | **28,6** | **26,5** | **100** |
|  | *% к общему объему межбюджетных трансфертов* |  | *27,9* | *25,9* | *15,7* |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии |  | 415 723,6 | 463 584,9 | 122 057,3 | 29,4 | 26,3 |  |
|  | субвенции |  | 156 706,6 | 149 401,8 | 53 022,4 | 33,8 | 35,5 |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  | 181 170,5 | 201 047,7 | 40 753,1 | 22,5 | 20,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **НП «Культура»** | **A** | **7 224,7** | **7 362,3** | **2 863,9** | **39,6** | **38,9** | **1,3** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | A1 | 7 074,7 | 7 212,3 | 2 761,8 | 39 | 38,3 |  |
| 1.2 | «Цифровая культура» | A3 | 150,0 | 150,0 | 102,2 | 68,1 | 68,1 |  |
| **2** | **НП «Цифровая экономика»** | **D** | **798,4** | **2 438,3** | **1 274,1** | **159,6** | **52,3** | **0,6** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Информационная инфраструктура»» | D2 | 148,4 | 1 788,3 | 1 226,5 | 826,6 | 68,6 |  |
| 2.2 | «Информационная безопасность» | D4 | 150,0 | 150,0 | 47,6 | 31,7 | 31,7 |  |
| 2.3 | «Цифровое государственное управление» | D6 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| **3** | **НП «Образование»** | **E** | **74 722,6** | **82 821,5** | **14 534,0** | **19,5** | **17,5** | **6,7** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Современная школа» | E1 | 46 070,2 | 54 144,9 | 10 650,4 | 23,1 | 19,7 |  |
| 3.2 | «Успех каждого ребенка» | E2 | 10 399,6 | 10 422,0 | 2 078,5 | 20 | 19,9 |  |
| 3.3 | «Цифровая образовательная среда» | E4 | 15 420,0 | 15 420,0 | 1 304,9 | 8,5 | 8,5 |  |
| 3.4 | «Учитель будущего» | E5 | 810,0 | 810,0 | 123,0 | 15,2 | 15,2 |  |
| 3.5 | «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | E6 | 822,8 | 822,8 | 160,7 | 19,5 | 19,5 |  |
| 3.6 | «Социальная активность» | E8 | 1 200,0 | 1 201,8 | 216,6 | 18 | 18 |  |
| **4** | **НП «Жилье и городская среда»** | **F** | **69 905,7** | **76 351,3** | **12 126,0** | **17,3** | **15,9** | **5,6** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Жилье» | F1 | 26 405,7 | 27 852,0 | 5 911,2 | 22,4 | 21,2 | 2,7 |
| 4.2 | «Формирование комфортной городской среды» | F2 | 43 500,0 | 48 499,3 | 6 214,8 | 14,3 | 12,8 | 2,9 |
| **5** | **НП «Экология»** | **G** | **35 690,2** | **52 872,0** | **12 145,4** | **34** | **23** | **5,6** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Чистая страна» | G1 | 6 684,5 | 9 160,4 | 2 751,6 | 41,2 | 30 |  |
| 5.2 | «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | G2 |  | 9 250,3 |  |  |  |  |
| 5.3 | «Чистая вода» | G5 | 6 357,5 | 7 791,7 | 1 729,1 | 27,2 | 22,2 |  |
| 5.4 | «Оздоровление Волги» | G6 | 13 254,3 | 16 879,4 | 2 746,3 | 20,7 | 16,3 |  |
| 5.5 | «Сохранение озера Байкал» | G7 | 2 148,2 | 2 318,2 | 616,6 | 28,7 | 26,6 |  |
| 5.6 | «Сохранение уникальных водных объектов» | G8 | 901,5 | 1 023,3 | 218,7 | 24,3 | 21,4 |  |
| 5.7 | «Сохранение лесов» | GА | 6 344,2 | 6 448,8 | 4 083,1 | 64,4 | 63,3 |  |
| **6** | **НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **I** | **22 543,9** | **35 390,0** | **23 922,9** | **106,1** | **67,6** | **11,1** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | I4 | 2 771,6 | 14 771,6 | 13 119,1 | 473,3 | 88,8 |  |
| 6.2 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | I5 | 14 935,2 | 15 774,7 | 9 272,9 | 62,1 | 58,8 |  |
| 6.3 | «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | I7 | 3 837,2 | 3 837,2 | 806,7 | 21 | 21 |  |
| 6.4 | «Популяризация предпринимательства» | I8 | 1 000,0 | 1 006,6 | 724,3 | 72,4 | 72 |  |
| **7** | **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** | **L** | **3 738,1** | **2 458,3** | **932,0** | **24,9** | **37,9** | **0,4** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | L2 | 2 007,5 | 2 007,5 | 813,6 | 40,5 | 40,5 |  |
| 7.2 | «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | L3 | 1 730,6 | 450,8 | 118,3 | 6,8 | 26,2 |  |
| **8** | **НП «Здравоохранение»** | **N** | **154 521,7** | **154 835,3** | **25 632,4** | **16,6** | **16,6** | **11,9** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | N1 | 14 960,3 | 15 085,6 | 3 168,1 | 21,2 | 21 |  |
| 8.2 | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | N2 | 23 315,1 | 23 558,4 | 6 093,2 | 26,1 | 25,9 |  |
| 8.3 | «Борьба с онкологическими заболеваниями» | N3 | 54 929,4 | 56 122,5 | 8 071,7 | 14,7 | 14,4 |  |
| 8.4 | «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | N4 | 21 353,9 | 19 806,9 | 3 668,6 | 17,2 | 18,5 |  |
| 8.5 | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | N7 | 39 963,0 | 40 261,8 | 4 630,7 | 11,6 | 11,5 |  |
| **9** | **НП «Демография»** | **P** | **277 786,0** | **288 222,5** | **95 131,2** | **34,2** | **33** | **44,1** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | P1 | 200 144,5 | 194 438,5 | 73 359,7 | 36,7 | 37,7 |  |
| 9.2 | «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | P2 | 39 513,0 | 54 792,9 | 12 330,9 | 31,2 | 22,5 |  |
| 9.3 | «Старшее поколение» | P3 | 11 330,5 | 9 190,5 | 2 344,2 | 20,7 | 25,5 |  |
| 9.4 | «Укрепление общественного здоровья» | Р4 |  | 85,0 |  |  |  |  |
| 9.5 | «Спорт - норма жизни» | P5 | 26 798,1 | 29 715,5 | 7 096,4 | 26,5 | 23,9 |  |
| **10** | **НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **R** | **85 000,0** | **83 819,6** | **25 100,4** | **29,5** | **29,9** | **11,6** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | «Дорожная сеть» | R1 | 76 600,0 | 80 472,1 | 25 100,4 | 32,8 | 31,2 |  |
| 10.2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | R2 | 8 400,0 | 3 347,5 |  |  |  |  |
| **11** | **НП «Международная кооперация и экспорт»** | **T** | **6 578,2** | **6 114,0** | **195,6** | **3** | **3,2** | **0,1** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | T2 | 6 578,2 | 6 114,0 | 195,6 | 3 | 3,2 |  |
| **12** | **Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры** | **V** | **15 091,2** | **21 349,3** | **1 975,0** | **13,1** | **9,3** | **0,9** |
|  | *федеральные проекты:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | «Европа-Западный Китай» | V1 | 10 622,8 | 14 545,0 |  |  |  |  |
| 12.2 | «Коммуникации между центрами экономического роста» | V6 | 2 810,0 | 5 048,5 | 1 418,2 | 50,5 | 28,1 |  |
| 12.3 | «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» | V7 | 1 658,3 | 1 755,9 | 556,7 | 33,6 | 31,7 |  |

Таблица 3

**Исполнение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в разрезе форм и главных распорядителей средств**

**за I полугодие 2019 и 2020 годов**

(млн. рублей)

| **Наименование** | **2019 год** | | **2020 год** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кассовое исполнение на 01.07.2019** | **% испол-нения сводной росписи** | **Федеральный закон**  **№ 380-ФЗ**  (с изменениями) | **Сводная бюджетная роспись на 01.07.2020** | **Кассовое исполнение на 01.07.2020** | **% исполнения сводной росписи** | **%**  **к соответ-ствующему периоду прошлого года** |
| **Межбюджетные трансферты - всего** | **874 515,1** | **37,0** | **2 696 669,4** | **3 141 339,2** | **1 376 884,4** | **43,8** | **157,4** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дотации** | **421 465,1** | **47,0** | **932 133,6** | **1 084 053,9** | **691 742,5** | **63,8** | **в 1,6 раза** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минфин России | 421 465,1 | 47,0 | 932 133,6 | 1 084 053,9 | 691 742,5 | 63,8 | в 1,6 раза |
| **Субсидии** | **151 002,1** | **23,8** | **873 971,9** | **951 101,8** | **275 658,1** | **28,98** | **в 1,8 раза** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 18 071,2 | 41,6 | 198 939,2 | 212 765,3 | 73 842,1 | 34,7 | в 4,1 раза |
| Минэкономразвития России | 44 990,9 | 31,9 | 114 924,5 | 138 997,0 | 53 775,0 | 38,7 | 119,5 |
| Минсельхоз России | 36 278,6 | 47,4 | 97 692,7 | 100 925,8 | 40 360,7 | 40 | 111,3 |
| Минпросвещения России | 12 355,8 | 11,7 | 127 418,9 | 149 106,9 | 29 283,0 | 19,6 | в 2,4 раза |
| Минстрой России | 11 302,5 | 10,7 | 100 536,4 | 111 943,8 | 25 273,8 | 22,6 | в 2,2 раза |
| Минздрав России | 9 977,8 | 14,7 | 120 417,3 | 121 623,2 | 24 710,5 | 20,3 | в 2,5 раза |
| Минспорт России | 2 664,4 | 11,5 | 30 395,6 | 33 836,3 | 8 077,9 | 23,9 | в 3 раза |
| Минкультуры России | 2 370,1 | 21,2 | 15 669,1 | 14 131,1 | 4 656,5 | 33 | в 2 раза |
| Минэнерго России | 2 208,5 | 52,8 | 7 703,6 | 7 608,1 | 3 463,1 | 45,5 | в 1,6 раза |
| Росавтодор | 3 072,7 | 12,7 | 20 409,5 | 24 279,4 | 3 417,6 | 14,1 | 111,2 |
| Минприроды России | 1 087,1 | 13,5 | 8 842,4 | 11 318,3 | 2 779,8 | 24,6 | в 2,6 раза |
| Росводресурсы | 1 867,6 | 26,9 | 6 494,8 | 7 396,9 | 1 875,8 | 25,4 | 100,4 |
| Ростуризм | 782,5 | 14,4 | 4 841,1 | 5 593,3 | 1 428,2 | 25,5 | в 1,8 раза |
| Роструд | 84,2 | 16,8 | 7 514,9 | 3 064,5 | 1 211,4 | 39,5 | в 14,4 раза |
| Росавиация | 530,4 | 40,8 | 1 658,3 | 1 755,9 | 556,7 | 31,7 | 105,0 |
| Росмолодежь | 129,5 | 32,8 | 1 264,9 | 1 266,7 | 222,3 | 17,6 | в 1,7 раза |
| Минкавказ России | 2 622,2 | 52,7 | 5 581,7 | 900,0 | 196,8 | 21,9 | 7,5 |
| ФАДН России | 149,6 | 28,4 | 529,1 | 529,1 | 153,9 | 29,1 | 102,9 |
| Минобороны России |  |  | 837,7 | 836,5 | 131,2 | 15,7 |  |
| МВД России | 103,9 | 34,6 | 300,0 | 300,0 | 92,9 | 31 | 89,4 |
| Минкомсвязь России | 314,5 | 48,8 | 1 123,3 | 1 123,3 | 49,7 | 4,4 | 15,8 |
| Минобрнауки России | 5,4 | 1,4 | 382,3 | 382,6 | 44,9 | 11,7 | в 8,4 раза |
| Росрыболовство | 32,5 | 12,1 | 294,4 | 212,2 | 35,4 | 16,7 | 109,1 |
| Минтранс России |  |  |  | 15,9 | 15,9 | 100 |  |
| Росреестр |  |  | 200,0 | 220,6 | 2,9 | 1,3 |  |
| МЧС России |  |  |  | 969,0 |  |  |  |
| **Субвенции** | **193 617,9** | **46,7** | **514 667,1** | **566 869,7** | **244 548,0** | **43,1** | **126,3** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 115 733,1 | 46,8 | 342 476,6 | 339 354,4 | 137 863,9 | 40,6 | 119,1 |
| Роструд | 30 051,7 | 44,2 | 64 814,4 | 120 897,9 | 52 014,2 | 43 | в 1,7 раза |
| Минздрав России | 14 103,0 | 44,9 | 37 765,7 | 37 833,9 | 18 958,7 | 50,1 | 134,4 |
| Рослесхоз | 13 465,4 | 42,5 | 33 022,8 | 33 171,3 | 15 889,3 | 47,9 | 118,0 |
| ФМБА России | 8 207,9 | 96,3 | 8 920,3 | 8 920,3 | 8 460,5 | 94,8 | 103,1 |
| Минфин России | 5 788,3 | 42,1 | 14 102,6 | 14 742,2 | 5 920,0 | 40,2 | 102,3 |
| Минстрой России | 3 724,3 | 53,9 | 4 280,0 | 4 632,4 | 3 138,4 | 67,8 | 84,3 |
| Минобороны России | 1 531,3 | 50,4 | 3 021,3 | 3 286,2 | 1 393,1 | 42,4 | 91,0 |
| Минпросвещения России | 526,9 | 39,5 | 1 341,6 | 1 322,1 | 441,4 | 33,4 | 83,8 |
| Росводресурсы | 242,5 | 13,5 | 2 103,9 | 2 168,4 | 235,5 | 10,9 | 97,1 |
| Росреестр | 174,1 | 46,4 | 387,8 | 387,8 | 176,1 | 45,4 | 101,1 |
| Роснедра | 18,7 | 36,8 | 46,2 | 46,2 | 20,5 | 44,4 | 109,9 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 15,2 | 26,5 | 60,3 | 60,3 | 13,2 | 21,9 | 86,7 |
| Россельхознадзор | 27,3 | 42,9 | 11,5 | 11,5 | 8,7 | 75,6 | 31,8 |
| Ростехнадзор | 7,3 | 43 | 17,9 | 17,9 | 8,1 | 45,5 | 112,1 |
| Ространснадзор |  |  | 12,7 | 12,7 | 5,5 | 43,1 |  |
| Росприроднадзор | 1,0 | 22,9 | 4,4 | 4,4 | 1,0 | 22 | 96,1 |
| Росстат |  |  | 2 277,3 |  |  |  |  |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **108 430,1** | **25,7** | **375 896,9** | **539 313,8** | **164 935,7** | **30,6** | **152,1** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав России | 11 742,5 | 20,82 | 82 496,3 | 167 078,4 | 68 944,6 | 41,3 | в 5,9 раза |
| Росавтодор | 16 296,2 | 12,0 | 109 944,3 | 156 421,4 | 32 368,7 | 20,7 | в 2 раза |
| Минэкономразвития России | 31 948,1 | 54,3 | 53 199,1 | 53 199,1 | 24 601,2 | 46,2 | 77,0 |
| Минсельхоз России | 17 357,4 | 36,3 | 34 568,4 | 26 591,0 | 10 685,5 | 40,18 | 61,6 |
| Минвостокразвития России | 4 902,0 | 17,7 | 25 580,7 | 28 873,2 | 6 179,8 | 21,4 | 126,1 |
| Минтруд России | 5 436,1 | 55,6 | 2 170,3 | 9 856,1 | 5 916,2 | 60,0 | 108,8 |
| Минстрой России | 444,7 | 3,1 | 10 410,4 | 24 447,9 | 5 745,8 | 23,5 | в 12,9 раза |
| Минпромторг России | 6 452,9 | 63,1 | 19 676,9 | 19 676,9 | 4 099,5 | 20,8 | 63,5 |
| Минпросвещения России | 9 598,5 | 22,4 | 26 157,3 | 31 278,6 | 2 219,0 | 7,1 | 23,1 |
| Минспорт России | 25,8 | 1,0 | 2 337,1 | 2 736,7 | 1 092,7 | 39,9 | в 42,3 раза |
| Минэнерго России | 1 339,6 | 69,3 | 1 934,0 | 1 934,0 | 961,1 | 49,7 | 71,7 |
| Минкультуры России | 53,4 | 1,9 | 4 414,3 | 4 724,3 | 914,1 | 19,3 | в 17,1 раза |
| Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 537,7 | 33,4 | 1 591,6 | 1 591,6 | 630,3 | 39,6 | 117,2 |
| Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 171,8 | 40,6 | 558,7 | 465,0 | 196,7 | 42,3 | 114,5 |
| Минфин России | 900,2 | 84,8 | 0,0 | 240,4 | 136,4 | 56,8 | 15,2 |
| ФМБА России | 24,5 | 26,7 | 317,2 | 408,8 | 83,0 | 20,3 | в 3,3 раза |
| Росводресурсы |  |  | 460,4 | 460,4 | 81,0 | 17,6 |  |
| Рослесхоз | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| Минприроды России |  |  | 0,0 | 9 250,3 | 0,0 |  |  |

Таблица 4

**Анализ исполнения отдельных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации за I полугодие 2020 года**

| **Наименование** | **Сводная бюджетная роспись на 01.07.2020** | **Кассовое испол-нение на 01.07.2020** | **% испол-нения** | **Пояснение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Минэкономразвития России** |  |  |  |  |
| Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 56 389,4 | - |  | Субсидия предоставляется субъекту Российской Федерации на возмещение фактически понесенных регионом расходов, то есть софинансирование из федерального бюджета осуществляется исключительно на специалистов, успешно завершивших обучение. В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и введением соответствующих ограничительных мер, субъекты Российской Федерации не сформировали в установленные сроки списки специалистов, прошедших конкурсный отбор для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.  В результате, процесс обучения специалистов в субъектах Российской Федерации начался позже запланированного. Предоставление указанной субсидий начнется в III квартале 2020 года. Основной кассовый расход средств федерального бюджета по указанному мероприятию запланирован на IV квартал 2020 года. |
| **Мипросвещения России** |  |  |  |  |
| Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 3 116,1 | 364,1 | 11,7 | Низкое кассовое исполнение, по информации представленной Минпросвещения России[[1]](#footnote-1), обусловлено сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также введения режима самоизоляции, в связи с чем сроки проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг, а также поставка товаров, работ и услуг (и соответственно их оплата) были перенесены. |
| Субсидии на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 810,0 | 123,0 | 15,2 |
| Субсидии на создание центров цифрового образования детей | 620,0 | 94,6 | 15,3 |
| Субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 950,9 | 261,4 | 27,5 |
| Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 14 800,0 | 1 210,3 | 8,2 |
| Субсидии на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | 731,8 | 160,7 | 22 | Низкое кассовое исполнение, по информации представленной Минпросвещения России1, обусловлено перечислением субсидии, которое осуществляется в соответствии с уточненным графиком перечисления средств. |
| Субсидии на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 1 322,9 | 30,9 | 2,3 | Низкое кассовое исполнение, по информации представленной Минпросвещения России1, обусловлено поздним заключением дополнительных соглашений субъектами Российской Федерации, в связи с отсутствием шаблона типовой формы соглашения с муниципальными образованиями; необходимостью заключения дополнительных соглашений с субъектами Российской Федерации, в связи с новым требованием о пообъектной детализации мероприятий; заключением дополнительных соглашений субъектами Российской Федерации, в связи с перераспределением межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации на основании распоряжений Правительства Российской Федерации; отказами части территориальных Управлений Федерального казначейства субъектов Российской Федерации в исполнении заявок на кассовый расход из-за отсутствия графиков выполнения мероприятий по строительству объектов; невыполнением подрядными организациями объемов работ, запланированных на 2020 год. Жалобы в УФАС, приостановка заключения государственного контракта из-за замечаний ФАС; отсутствие готовой проектной документации, необходимость разработки обоснований инвестиций и прохождения технологического и ценового аудита с целью заключения муниципальных контрактов; сложившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции, а также введение ограничений и режима самоизоляции, повлекшие в том числе полную остановку работ, сокращение темпов работ, отсутствие строительного материала, ограничение въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и др.; позднее проведение конкурсных процедур на выполнение работ регионами; увеличение сроков разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации объектов строительства; несвоевременное заключение контрактов с генеральными подрядчиками. |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования | 11 849,8 | 1 373,5 | 11,6 |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2 768,6 | - |  |
| Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 6 891,5 | 1 165,8 | 16,9 |
| Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 49 677,2 | 11 437,0 | 23 |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | 26 633,5 | 6 745,9 | 25,1 |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 3 950,4 | 656,4 | 16,6 |
| Иные межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2 238,2 | 510,4 | 22,8 |
| Иные межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 800,7 | 27,8 | 3,5 |
| Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году | 91,0 | - |  | В соответствии с письмом Комитета по образованию г. Санкт-Петербург оплата по Соглашению 073-17-2020-002 перенесена с I квартала на III квартал 20201. |
| **Минприроды России** |  |  |  |  |
| Субсидии на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге | 1 691,3 | - |  | Согласно планам кассовых выплат (приложения № 5 к соглашениям) перечисление субсидий запланировано на II-IV кварталы 2020 года. |
| Субсидии на снижение общей площади территорий, повергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал | 466,4 | 28,2 | 6 | Низкий уровень исполнения обусловлен следующими причинами.  По мероприятию «Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината» отсутствует утвержденная проектная документация.  Согласно отчету Минприроды России о ходе реализации федерального проекта на 30 июня 2020 года, запланировано исключение реализации и финансирования данного мероприятия в 2020 году. В соответствии с запросом на изменение предусмотрен перенос значений показателя «Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал» мероприятия на 2021 год.  По мероприятию «Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза» по состоянию на 30 июня 2020 года завершены работы по биологической рекультивации земель, выполнение которых планировалось в 2019 году. |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 9 250,3 | - |  | Минприроды России не осуществляло предоставление регионам нового вида иных межбюджетных трансфертов, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований 29 апреля 2020 года с других направлений расходов при изменении показателей сводной бюджетной росписи.  Распределение указанных трансфертов утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 1449-р, соглашения заключаются в июне – июле 2020 года. |
| **Минсельхоз России** |  |  |  |  |
| Субсидии на государственную поддержку производства масличных культур | 3 756,0 | - |  | Не осуществлялось финансирование в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на указанные цели в июне текущего года с другого направления расходов (иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса). Указанные субсидии распределены регионам распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 г. № 1580-р, при этом нераспределенный резерв составил 458,2 млн. рублей. |
| Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 6 190,3 | 1 127,6 | 18,2 | Низкое кассовое исполнение в основном связано с тем, что перечисление субсидий получателям запланировано на август - декабрь 2020 года после подтверждения актами выполненных работ по проведению мелиоративных мероприятий и их стоимости. |
| Иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | 100,0 | - |  | Не предоставление иных межбюджетных трансфертов связано с отсутствием решения Правительства Российской Федерации об их распределении между субъектами Российской Федерации. |
| **Минэнерго России** |  |  |  |  |
| Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива | 4 180,0 | 35,0 | 0,8 | Низкое кассовое исполнение связано с отсутствием нормативного правового акта, утверждающего правила предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на частичное возмещение затрат юридических лиц на реализацию мероприятий по строительству производственных мощностей сжижения природного газа и газозаправочной инфраструктуры криогенных автозаправочных станций, а также заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии. |
| **Минстрой России** |  |  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области на софинансирование мероприятий Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий | 1 289,3 | - |  | Кассовое исполнение не осуществлялось в связи заключением Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской области Минстроем России только 29 июня 2020 года. |
| **Минтруд России** |  |  |  |  |
| Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | 700,4 | 172,8 | 24,7 | Низкое кассовое исполнение обусловлено оплатой работ на основании принятых актов выполненных работ по государственным контрактам. |
| Субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 554,2 | 173,7 | 31,3 |
| **Росрыболовство** |  |  |  |  |
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводители на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства | 212,2 | 35,4 | 16,7 | Низкое кассовое исполнение связано с низким уровнем представления заемщиками оформленных надлежащим образом документов. |
| **Росавтодор** |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года | 5 884,5 | 953,4 | 16,2 | Низкое кассовое исполнение связано с непредставлением субъектами Российской Федерации документов для оплаты денежных обязательств. |
| Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | 704,3 | 47,6 | 6,8 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 80 472,1 | 25 100,4 | 31,2 | Низкое кассовое исполнение связано с нарушением графиков контрактации объектов и исполнения контрактов, длительным формированием запросов на изменение паспортов национальных и федеральных проектов, предусматривающих внеплановую корректировку показателей и результатов. Динамика кассовых расходов свидетельствует о рисках недостижения в 2020 году целевых показателей и результатов в целом. На достижение показателей большинства федеральных проектов в отчетном периоде 2020 года негативно повлияли последствия пандемии. |
| Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста | 5 048,5 | 1 418,2 | 28,1 |
| Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Самарской области в рамках транспортного коридора «Европа - Западный Китай» | 14 545,0 | - |  | Не исполнение расходов по указанным трансфертам обусловлено отсутствием у концедента правовых оснований для осуществления расходов в связи с непредоставлением хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» (концессионер) гарантийных обязательств в рамках заключенного с Правительством Самарской области (концедент) соглашения от 16 октября 2019 года о создании (строительстве) и эксплуатации автомобильной дороги «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу». |

1. Информация Минпросвещения России, представленная в рамках запроса Счетной палаты Российской Федерации от 20 марта 2020 г. №ЗИ04-130/16-04 (п.5 Причины неиcполнения или низкого исполнения бюджетных ассигнований Минпросвещения России по состоянию на 1 июля 2020 года). [↑](#footnote-ref-1)