СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА (КОНТРОЛЯ)

СГА 305 «АУДИТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПРОЕКТОВ»

(утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 11ПК)

(в новой редакции, утвержденной постановлением Коллегии

Счетной палаты Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 19ПК)

| Разработчик: | Департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на связь, информатику, СМИ, периодическую печать и издание |
| --- | --- |

Москва

2018

Содержание

| 1. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения | 3 |
| 3. | Содержание аудита федеральных информационных систем и проектов | 5 |
| 4. | Формы и методы проведения аудита федеральных информационных систем и проектов | 8 |
| 5. | Проведение аудита федеральных информационных систем и проектов | 8 |
| 5.1. | Подготовительный этап контрольного и экспертно-аналитического мероприятия | 8 |
| 5.2. | Основной этап контрольного и экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов | 12 |
| 5.3. | Заключительный этап контрольного и экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов | 20 |
| 5.4. | Контроль за реализацией результатов контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов | 21 |
| Приложение № 1. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере информационных технологий и защиты информации |  |  |
| Приложение № 2. Перечень основных вопросов, изучаемых при осуществлении аудита федеральных информационных систем и проектов |  |  |

- Общие положения

1.1. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 305 «Аудит федеральных информационных систем и проектов» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и внутренними нормативными документами Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата), а также с учетом положений международных стандартов ИНТОСАИ для высших органов аудита.

1.2. Целью Стандарта является установление общих требований, характеристик, правил и процедур осуществления Счетной палатой контрольной и экспертно-аналитической деятельности при проведении аудита федеральных информационных систем и проектов.

1.3. Задачей Стандарта является определение общего порядка проведения аудита федеральных информационных систем и проектов на всех этапах их жизненного цикла, а также проверки деятельности объекта аудита по реализации мероприятий по информатизации.

1.4. Стандарт предназначен для использования при организации, проведении и оформлении результатов аудита федеральных информационных систем и проектов, а также при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых деятельность в сфере реализации федеральных информационных систем и проектов проверяется как одна из составляющих деятельности объекта аудита.

- Термины и определения

В Стандарте применяются следующие термины:

1) федеральные информационные системы – государственные информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правовых актов органов государственной власти Российской Федерации.

В Стандарте термины «федеральная информационная система» и «информационная система» используются как равные понятия;

2) жизненный цикл информационной системы – совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния информационной системы от принятия решения о ее создании, формирования исходных требований к ней и до окончания ее эксплуатации (снятия с эксплуатации), включая хранение содержащейся в ее базах данных информации;

3) информационные технологии (далее – ИТ) – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;

4) информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

5) компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее – ИТКИ) – совместно используемые информационными системами программно-технические комплексы и средства, выполняющие общие технологические функции и обеспечивающие основу функционирования указанных информационных систем, в том числе обеспечивающие их информационно-технологическое взаимодействие;

6) объект учета – информационная система и (или) компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемые (приобретаемые), эксплуатируемые (используемые), развиваемые или модернизируемые федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также органами управления внебюджетными фондами за счет средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов;

7) программные средства – компьютерные (машинные) программы, представленные на языке программирования или в машинном коде, включающие описание действий, выполняемых электронно-вычислительной машиной, в соответствии с алгоритмом решения конкретной задачи или группы задач;

8) система проектного управления информатизацией – взаимосвязанная организационная структура, осуществляющая планирование, организацию и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта по информатизации, направленных на эффективное достижение целей проекта по информатизации;

9) мероприятия по информатизации (информационный проект) – мероприятия федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений и органов управления государственными внебюджетными фондами, направленные на планирование, создание, развитие, эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий, а также на вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Иные термины и определения, используемые в Стандарте, применяются в тех же значениях, в которых они определены законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере ИТ и защиты информации.

- Содержание аудита федеральных информационных систем и

проектов

3.1. Аудит федеральных информационных систем и проектов – вид внешнего государственного аудита, осуществляемого Счетной палатой в соответствии с требованиями Стандарта.

3.2. Целями аудита федеральных информационных систем и проектов являются проверка, анализ и оценка планирования, законности, обоснованности и эффективности реализации мероприятий по информатизации в деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений и органов управления государственными внебюджетными фондами.

3.3. Задачами аудита федеральных информационных систем и проектов являются:

проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на выполнение мероприятий по информатизации;

проверка, анализ и оценка законности, обоснованности и эффективности мероприятий по информатизации, осуществляемых объектом аудита;

выявление нарушений и недостатков при проведении объектом аудита мероприятий по информатизации;

анализ выявленных нарушений, недостатков, установление причин их возникновения и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также рекомендаций федеральным органам исполнительной власти и подведомственным им учреждениям и органам управления государственных внебюджетных фондов по составу и порядку формирования данных при создании и модернизации ими федеральных информационных систем;

оценка коррупционных рисков при использовании средств федерального бюджета и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на проведение мероприятия по информатизации.

3.4. Предметами аудита федеральных информационных систем и проектов являются:

федеральная информационная система и (или) мероприятие по информатизации;

деятельность объектов аудита по реализации мероприятий по информатизации.

3.5.  Объектами аудита федеральных информационных систем и проектов являются федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы управления государственными внебюджетными фондами, а также их территориальные органы, подведомственные им учреждения и организации (далее – объекты аудита).

В отношении иных государственных органов применение Стандарта носит рекомендательный характер.

3.6.  Основными показателями оценки качества мероприятий по информатизации являются: законность, обоснованность, соответствие национальным целям и приоритетным направлениям развития Российской Федерации и оценка эффективности.

3.7. В процессе осуществления аудита федеральных информационных систем и проектов инспекторами и иными сотрудниками аппарата Счетной палаты в пределах своих полномочий проверяются, анализируются и оцениваются:

система проектного управления мероприятиями по информатизации на объекте аудита;

процесс планирования мероприятий по информатизации;

законность, обоснованность и эффективность мероприятий на всех этапах жизненного цикла федеральной информационной системы;

соблюдение требований к порядку реализации мероприятий по информатизации;

практика применения объектами аудита федеральных информационных систем.

3.8. Аудит федеральных информационных систем и проектов должен охватывать все этапы деятельности объектов аудита при реализации мероприятий по информатизации.

3.9. В ходе проведения аудита федеральных информационных систем и проектов в целях анализа технических аспектов планирования, создания (приобретения), эксплуатации (применения), снятия с эксплуатации и развития информационных систем могут привлекаться внешние эксперты.

3.10. Итогами аудита федеральных информационных систем и проектов должны стать:

проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации при планировании и реализации мероприятий по информатизации в федеральных органах исполнительной власти и подведомственных им учреждениях и органах управления государственными внебюджетными фондами;

проверка законности, обоснованности и оценка эффективности мероприятий по информатизации;

анализ результатов аудита, выявление конкретных отклонений, нарушений и недостатков при планировании и реализации объектом аудита мероприятий по информатизации.

- Формы и методы проведения аудита федеральных информационных систем и проектов

4.1. Аудит информационных систем и проектов осуществляется инспекторами и иными сотрудниками аппарата Счетной палаты в ходе контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

4.2. Контрольная деятельность в рамках аудита федеральных информационных систем и проектов осуществляется путем проведения контрольных мероприятий в форме предварительного аудита, оперативного анализа и контроля, последующего аудита (контроля) с применением методов проверки, анализа и обследования.

4.3. Экспертно-аналитическая деятельность в рамках аудита информационных систем и проектов осуществляется путем проведения экспертно-аналитических мероприятий в форме предварительного аудита, оперативного анализа и контроля и последующего аудита (контроля) с применением методов мониторинга, анализа и обследования.

- Проведение аудита федеральных информационных систем и проектов

Организация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках аудита федеральных информационных систем и проектов включает три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

5.1. Подготовительный этап контрольного или экспертно-аналитического мероприятия

5.1.1. На подготовительном этапе контрольного или экспертно-аналитического мероприятия в рамках аудита федеральных информационных систем и проектов осуществляется:

изучение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ИТ и защиты информации;

сбор общих данных о предмете и объекте аудита;

изучение информации о предмете и объекте аудита, а также анализ специфики деятельности объекта аудита в области информатизации;

подготовка программы проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов.

5.1.2. При подготовке к проведению контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов необходимо изучить и в дальнейшем использовать положения:

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих сферу информационных технологий согласно перечню законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере информационных технологий и защиты информации (приложение № 1);

национальных стандартов Российской Федерации и иных документов в сфере информационных систем и проектов.

5.1.3. Сбор общей информации о предмете и объекте аудита рекомендуется осуществлять путем:

1) направления соответствующих запросов объектам аудита и иным органам и организациям, располагающим информацией об информационной деятельности объекта аудита;

2) направления запросов (письменных обращений) в структурные подразделения аппарата Счетной палаты, ранее проводившие контрольные или экспертно-аналитические мероприятия в отношении данного объекта аудита;

3) обращения к информационным ресурсам Федеральной государственной информационной системы координации информации (далее – ФГИС КИ (ЕСКИ), в том числе к ее подсистемам:

автоматизированной информационной системе «Управление ведомственной и региональной информатизацией» (далее – АИС УВиРИ);

федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее – АИС Учета);

федеральной государственной информационной системе «Национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин» 
(далее – ФГИС ФАП);

4) обращения к государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений»;

5) обращения к единому реестру российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

6) обращения к иным информационным ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе официальным сайтам государственных органов и иных организаций, располагающих информацией о деятельности объекта аудита в области информатизации;

7) обращения к информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной системы Счетной палаты, таким как:

информационно-аналитическая система удаленного проведения внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты Российской Федерации;

модуль «Аналитика» комплекса программных средств «Система планирования, контроля исполнения и информационного обеспечения деятельности инспекций Счетной палаты Российской Федерации».

5.1.4. Изучение специфики предмета и объекта аудита необходимо для:

1) определения форм и методов осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности;

2) подготовки программы проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту информационных систем и проектов;

3) определения вопросов контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.

Результаты изучения специфики предмета и объекта аудита фиксируются в рабочей документации и должны содержать соответствующие информационные, аналитические, графические и иные материалы и документы, послужившие обоснованием для выбранных целей аудита федеральных информационных систем и проектов, формирования вопросов контрольного или экспертно-аналитического мероприятий, методов их проведения и методов сбора фактических данных и информации.

5.1.5. На подготовительном этапе проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия рекомендуется:

сформировать перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, необходимых для использования при планировании и реализации объектом аудита мероприятий по информатизации с учетом специфики предмета мероприятия и объекта аудита;

определить источники информации, необходимые для проведения аудита федеральных информационных систем и проектов, осуществить сбор и провести предварительный анализ информации о проводимых объектом аудита мероприятиях по информатизации.

5.1.6. По результатам предварительного изучения деятельности объекта аудита подготавливается проект программы проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов.

При разработке программы проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов следует руководствоваться положениями стандартов СГА 101 или СГА 102 соответственно.

При этом при проведении контрольных или экспертно-аналитических мероприятий, в которых деятельность в сфере реализации федеральных информационных систем и проектов проверяется как одна из составляющих деятельности объекта аудита, соответствующие вопросы включаются в общую программу проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.

5.1.7. После утверждения программы проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов осуществляется подготовка рабочего плана проведения мероприятия.

При подготовке рабочего плана проведения мероприятия следует руководствоваться положениями стандартов СГА 101 и СГА 102.

  - Основной этап контрольного и экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов

На основном этапе контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов проверяются, анализируются и оцениваются:

организация системы проектного управления мероприятиями по информатизации на объекте аудита;

процесс планирования объектом аудита мероприятий по информатизации;

реализация объектом аудита мероприятий по информатизации;

практика применения объектом аудита информационных систем.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия также проводятся мониторинг и анализ информации об объекте аудита.

    - Осуществление контроля организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации

При проверке организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации:

анализируются документы объекта аудита по вопросам создания органа управления мероприятиями по информатизации (информационными проектами) и организации проектного управления;

проверяется соответствие деятельности органа управления мероприятиями по информатизации (информационными проектами) требованиям методических рекомендаций по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 96, и иных документов объекта аудита, регламентирующих указанную деятельность.

    - Осуществление контроля планирования объектом аудита мероприятий по созданию (приобретению), эксплуатации (применению), снятию с эксплуатации и развитию информационных систем и проектов

5.2.2.1. При осуществлении контроля планирования объектом аудита мероприятий по созданию (приобретению), эксплуатации (применению), снятию с эксплуатации и развитию информационных систем и проектов проверяются:

наличие утвержденного плана информатизации объекта аудита на очередной финансовый год и плановый период (далее – план информатизации);

соблюдение объектом аудита этапов (сроков) формирования и утверждения планов информатизации и отчетов об их исполнении.

5.2.2.2. Анализ плана информатизации и приложенных к нему финансово-экономических обоснований затрат и иных материалов проводится на предмет:

соответствия мероприятий по информатизации, проводимых объектом аудита, его функциям и полномочиям;

законности и обоснованности данных о планируемых объемах финансирования на реализацию мероприятий по информатизации, проводимых объектом аудита;

соответствия данных об общей сумме планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий по информатизации сумме доведенных объекту аудита лимитов бюджетных обязательств по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» классификации расходов бюджета.

5.2.2.3. Анализ информации о планируемых к созданию и (или) созданных федеральных информационных системах, размещенной в подсистеме АИС Учета, проводится в целях проверки в том числе:

наличия решения о создании (закупке) объекта учета;

предполагаемых сроков создания (закупки) объекта учета;

функциональных характеристик объекта учета, планируемых к реализации, и сведений об информации, обрабатываемой с использованием объекта учета;

сведений об информационном взаимодействии объекта учета с иными информационными системами и объектами ИТКИ.

    - Осуществление контроля реализации мероприятий по созданию (приобретению), эксплуатации (применению), снятию с эксплуатации и развитию информационных систем и проектов

5.2.3.1. При проверке деятельности объекта аудита по реализации мероприятий по информатизации:

5.2.3.1.1. Проверяется соблюдение положений постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» на следующих последовательно реализуемых этапах:

а) разработка документации на информационную систему и ее части;

б) разработка рабочей документации на информационную систему и ее части;

в) разработка или адаптация программного обеспечения;

г) пусконаладочные работы;

д) проведение предварительных испытаний информационной системы;

е) проведение опытной эксплуатации информационной системы;

ж) проведение приемочных испытаний информационной системы;

з) осуществление эксплуатации информационной системы;

и) вывод информационной системы из эксплуатации.

5.2.3.1.2. Проверяется законность и обоснованность расходов, направленных на реализацию мероприятий по информатизации, в том числе:

соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении процедур размещения заказов на создание (приобретение), эксплуатацию (применение), снятие с эксплуатации и развитие информационных систем с учетом положений стандарта внешнего государственного аудита СГА 302 «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля)»;

соблюдение требований Положения о координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов и Правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» в части соответствия размещаемых заказов (закупок) утвержденному плану информатизации;

соблюдение национального режима при осуществлении закупок в целях импортозамещения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236.

5.2.3.1.3. Анализируются достигнутые объектом аудита результаты реализации мероприятий по информатизации, в том числе анализируются материалы отчета объекта аудита о выполнении плана информатизации.

5.2.3.1.4. Проверяются наличие, состав и актуальность информации по созданным и приобретенным информационным системам и программным средствам в следующих подсистемах:

в АИС Учета (разделы, относящиеся к постановке информационных систем на учет);

в ФГИС ФАП (разделы с указанием постановки на учет алгоритмов и программ для ЭВМ, прикладных программных средств и специальных программных комплексов).

5.2.3.1.5. Проверяется и оценивается деятельность объекта аудита по учету, управлению и использованию федерального имущества в ходе реализации мероприятий по информатизации, в том числе:

наличие, комплектность и состав технических средств информационной системы, в том числе серверное оборудование, сетевое коммуникационное оборудование (маршрутизаторы), персональное аппаратное оборудование (компьютеры, принтеры, сканеры) и другие средства;

обеспечение учета нематериальных активов, полученных в результате выполнения мероприятий по информатизации;

наличие рабочей (технической) документации на информационную систему, а также наличие прав на использование ее компонентов, являющихся объектами интеллектуальной собственности.

5.2.3.2. По полученным в ходе проверки материалам о деятельности объекта аудита по реализации мероприятий по информатизации:

5.2.3.2.1. Проводится оценка эффективности реализации мероприятий по информатизации по следующим соотношениям:

плановая и фактическая продолжительность мероприятия по информатизации;

плановая и фактическая стоимость мероприятия по информатизации;

плановые и фактически достигнутые показатели и индикаторы эффективности реализации мероприятия по информатизации.

В качестве показателей и индикаторов используются (при условии применимости в рамках программы мероприятия и допустимости применения к объектам мероприятия):

плановый и фактический объем компонентов мероприятия по информатизации;

плановое и фактическое количество подключенных территориальных органов;

плановое и фактическое количество пользователей;

плановая и фактическая интеграция с другими федеральными информационными системами (исключение дублирования ввода идентичных данных);

качество размещенных данных (полнота в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, инструкций и иных документов по составу данных, достоверность);

плановое и фактическое наличие открытых данных.

5.2.3.2.2. Проводится анализ и оценка деятельности объекта аудита по реализации мероприятий по информатизации по следующим показателям:

законность указанных мероприятий, которая определяется соблюдением положений законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере информационных технологий и защиты информации, регламентирующих порядок осуществления мероприятий по информатизации;

обоснованность указанных мероприятий, которая определяется соответствием решаемых с помощью информационной системы задач полномочиям объекта аудита и соответствием приоритетным направлениям в области информатизации;

обоснованность привлечения бюджетных средств и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию указанных мероприятий, которая определяется наличием необходимых финансово-экономических обоснований к мероприятиям по информатизации, составленных и утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

эффективность использования средств федерального бюджета и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию мероприятий по информатизации, которая определяется с учетом положений стандарта СГА 104 «Аудит эффективности».

Перечень основных вопросов, изучаемых при осуществлении аудита федеральных информационных систем и проектов, приведен в 
приложении № 2.

5.2.4. Осуществление анализа практики применения информационной системы в деятельности объекта аудита

При осуществлении анализа практики применения информационной системы в деятельности объекта аудита проверяется и изучается:

фактическая автоматизация выполняемых объектом аудита государственных функций и оказываемых государственных услуг, например, исключение дублирования электронных документов документами на бумажных носителях;

фактическое использование информационной системы в деятельности объекта аудита;

реализация программы обучения сотрудников объекта аудита работе с новой функциональностью информационной системы;

наличие и реализация соглашений между объектом аудита и иными участниками информационного взаимодействия по вопросам совместной работы с информационной системой.

5.2.5. Мониторинг и анализ информационных систем и проектов

5.2.5.1. Мониторинг и анализ информационных систем и проектов в ходе экспертно-аналитического мероприятия проводится в целях получения данных и оценки информации об объемах бюджетных средств и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, направленных на мероприятия по информатизации, эффективности и результативности использования указанных средств и иной деятельности объекта аудита в рамках реализации мероприятий по информатизации.

5.2.5.2. Перечень вопросов (изучаемых документов и материалов) при проведении экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов определяется на основании сроков его проведения, значимости и существенности ожидаемых выводов, содержания и особенностей деятельности объектов аудита и исходя из проводимых ими закупок, а также результатов ранее проведенных мероприятий (выявленных рисков, установленных нарушений и недостатков).

5.2.5.3. В рамках экспертно-аналитического мероприятия проводится анализ:

требований законодательства Российской Федерации в сфере информационных технологий и защиты информации;

деятельности объектов аудита по планированию и реализации мероприятий по информатизации;

материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части аудита федеральных информационных систем и проектов (с учетом систематизации выявленных недостатков и нарушений законодательства Российской Федерации в сфере информационных технологий и защиты информации).

5.2.5.4. В качестве источника информации и данных для проведения мониторинга и анализа деятельности объектов аудита по планированию и реализации мероприятий по информатизации выбираются подсистемы ФГИС КИ (ЕСКИ): АИС УВиРИ, АИС Учета и ФГИС ФАП, единая информационная система в сфере закупок.

Проводится мониторинг и анализ следующих значений:

соответствие данных в различных подсистемах ФГИС КИ (ЕСКИ), их объективности и полноты;

соответствие состояния установленного в АИС Учета текущего статуса объекта учета фактическому;

соответствие данных о мероприятиях по информатизации, содержащихся в отчетах о выполнении планов информатизации, фактическим, установленным в соответствующих контрактах;

соответствие фактического значения показателей и соответствующих им индикаторов, указанных объектом аудита в плане информатизации при планировании мероприятий по созданию (приобретению), эксплуатации (применению) и развитию информационных систем и компонентов ИТКИ.

5.2.5.5.	Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия должен содержать заключения, выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведенного аудита федеральных информационных систем и проектов.

5.2.5.6. Общие требования к организации, подготовке к проведению, проведению и оформлению результатов экспертно-аналитического мероприятия установлены стандартом внешнего государственного аудита (контроля) СГА 102.

  - Заключительный этап контрольного и экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов

На заключительном этапе аудита федеральных информационных систем и проектов обобщаются полученные результаты, готовятся выводы и устанавливаются причины выявленных недостатков и нарушений, готовятся предложения (рекомендации), направленные на их устранение.

5.3.1. Результаты мероприятий по аудиту федеральных информационных систем и проектов должны содержать:

изложение в обобщенном виде фактов нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения аудита информационных систем и проектов;

анализ проблем планирования и использования бюджетных средств и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на мероприятия ИТ (в части составления и исполнения планов информатизации, ведения форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности, организации и ведения проектного офиса, закупки и эксплуатации оборудования, программных средств и иных мероприятий);

рекомендации (в случае их наличия) по составу и порядку формирования данных при создании и модернизации объектами аудита федеральных информационных систем в целях обеспечения выполнения ими государственных функций и (или) предоставления государственных услуг.

5.3.2. Выводы формируются по результатам оценки законности, обоснованности и эффективности реализации мероприятий по созданию (приобретению), эксплуатации (применению), снятию с эксплуатации и развитию информационных систем и проектов в деятельности объекта аудита.

5.3.3. Подготовка предложений (рекомендаций) является завершающей процедурой формирования результатов аудита федеральных информационных систем и проектов и осуществляется в случае, если в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлены недостатки и нарушения в рамках реализации мероприятий по информатизации.

Подготовленные предложения (рекомендации) включаются в отчет о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

5.3.4. При подготовке предложений (рекомендаций) необходимо:

руководствоваться поставленными целями контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов, а также основываться на заключениях и выводах, сделанных по результатам мероприятия;

обосновать необходимость проведения комплекса мероприятий для устранения выявленных недостатков и нарушений, которые позволят повысить эффективность деятельности объекта аудита в сфере ИТ.

5.3.5. Предложения (рекомендации) должны быть конкретными по отношению к проверяемой информационной системе или проекту, а также к деятельности объекта аудита при реализации мероприятий по информатизации, аргументированными, с представлением результатов анализа системы или проекта и обоснованными по выбранным критериям и показателям.

  - Контроль за реализацией результатов контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту федеральных информационных систем и проектов

При осуществлении контроля за реализацией результатов контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, проводимого в рамках аудита федеральных информационных систем и проектов, используются положения СГА 106 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».

Приложение № 1

к стандарту СГА 305

Перечень

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере информационных технологий и защиты информации

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 394 «О мерах по совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2012 г. № 644 «О федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 30 января 2013 г. № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 2014 г. № 1240 «О некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи данных органов власти»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. № 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 6 июля 2015 г. № 675 «О порядке осуществления контроля за соблюдением требований, предусмотренных частью 21 статьи 13 и частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2015 г. № 1235 «О федеральной государственной информационной системе координации информатизации»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 июня 2018 г. № 658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «О перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 
2014 г. № 93-р «Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти»;

иные национальные стандарты Российской Федерации в сфере информационных систем и проектов;

иные нормативные правовые акты, принятые в целях создания и развития информационного общества в Российской Федерации, информатизации процессов управления в государственных органах, роста предоставляемой государственными органами информационной сферы услуг, а также в целях координации мероприятий по информатизации.

Приложение № 2

к стандарту СГА 305

Перечень основных вопросов, изучаемых при осуществлении аудита федеральных информационных систем и проектов

| № п/п | Вопросы | Нормативное правовое регулирование | Показатели анализа и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение аудита мероприятий по информатизации |  |  |  |
| 1 | Проверка организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в деятельности объекта аудита | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 394 «О мерах по совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов». 3. Приказ Минкомсвязи России от 24 апреля 2013 г. № 96 «Об утверждении методических рекомендаций по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах» | 1. Выполнение рекомендаций по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в деятельности объекта аудита. 2. Соблюдение объектом аудита полномочия участника процесса по разработке документов по информатизации, их представлению в Минкомсвязь России, обеспечение выполнения мероприятий по информатизации и осуществление внутриведомственного контроля их реализации. 3. Оценка документов объекта аудита по информатизации по соответствующим критериям (установлены частью 6 раздела II Положения о координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 394), в частности, оценка обоснованности привлечения средств бюджетов для реализации мероприятий по информатизации. 4. Использование объектом аудита результатов, полученных в ходе реализации мероприятий по информатизации в прошлом периоде |
| 2 | Проверка порядка формирования и утверждения плана информатизации объекта аудита на очередной финансовый год и плановый период, а также его размещения на официальных информационных ресурсах | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1235 «О федеральной государственной информационной системе координации информатизации». 4. Приказ Минкомсвязи России от 1 апреля 2013 г. № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке планов информатизации государственных органов, включая форму плана информатизации государственного органа, и о признании утратившим силу приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 140 «Об утверждении типовой формы планов информатизации государственных органов» (утратил силу в связи с изданием приказа Минкомсвязи России от 2 августа 2016 г. № 357 «О применении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в сфере координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»). 5. Приказ Минкомсвязи России от 22 июля 2016 г. № 333 «Об утверждении методических рекомендаций, предусмотренных абзацами вторым и пятым пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (утратил силу в связи с изданием приказа Минкомсвязи России от 31 августа 2016 г. № 419). 6. Приказ Минкомсвязи России от 31 августа 2016 г. № 420 «Об утверждении методических рекомендаций, предусмотренных абзацами вторым и пятым пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 «О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с методическими рекомендациями по планированию мероприятий по информатизации, а также по подготовке планов информатизации федеральными органами исполнительной власти и органами управления государственными внебюджетными фондами, методическими рекомендациями по формированию федеральными органами исполнительной власти и органами управления государственными внебюджетными фондами системы целевых показателей и соответствующих индикаторов информатизации по приоритетным направлениям использования и развития информационно-коммуникационных технологий). 7. Приказ Минкомсвязи России от 11 августа 2016 г. № 371 «Об утверждении Правил подготовки заключений об оценке мероприятий по информатизации и проектов планов информатизации федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами». 8. Приказ Минкомсвязи России от 31 мая 2013 г. № 127 «Об утверждении методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | 1. Наличие утвержденного плана информатизации объекта аудита на соответствующий год, а также данные и характер информации по мероприятиям информатизации в его разделах. 2. Соблюдение сроков формирования и утверждения планов информатизации на очередной год и плановый период. 3. Соответствие данных и информации, размещенной в федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее – АИС Учета), и в автоматизированной информационной системе «Управление ведомственной и региональной информатизацией» (далее – АИС УВиРИ) утвержденному плану информатизации. 4. Законность и обоснованность сведений о планируемых мероприятиях по информатизации и объемам их финансирования. 5. Выполнение правил и рекомендаций нормативных документов Минкомсвязи России по составлению плана информатизации в части: формирования мероприятий по информатизации, использования и формирования индикаторов и показателей, состава работ, услуг и товаров по мероприятиям в рамках информатизации. 6. Анализ соответствия целевых показателей и индикаторов мероприятий по информатизации стратегическим целям по информатизации и приоритетным направлениям использования и развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами |
| 3 | Проверка отчета о выполнении плана информатизации объекта аудита | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов». 2. Приказ Минкомсвязи России от 3 июля 2013 г. № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке отчетов о выполнении планов информатизации государственных органов, включая форму отчета о выполнении планов информатизации государственных органов» (утратил силу в связи с изданием приказа Минкомсвязи России от 2 августа 2016 г. № 357 «О применении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в сфере координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов») | 1. Наличие отчета о выполнении плана информатизации объекта аудита, а также выполнение требований к его форме и структуре. 2. Выполнение рекомендаций по порядку и срокам подготовки отчета о выполнении плана информатизации объекта аудита. 3. Объективность сведений, содержащихся в отчете о выполнении плана информатизации. 4. Достижение значений целевых индикаторов и (или) показателей, установленных в плане информатизации в отношении мероприятий по информатизации, проводимых объектом аудита. 5. Наличие документов, подтверждающих значения показателей и индикаторов, приведенных в отчете о выполнении плана информатизации объекта аудита |
| 4 | Проверка плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в целях реализации мероприятий по информатизации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг». 3. Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 4. Приказ Минфина России от 8 июня 2018 г. №132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» | 1. Полнота сведений размещаемых в плане-графике осуществления закупок товаров, работ, услуг мероприятий по информатизации, а также соблюдение сроков его утверждения и правил формирования. 2. Соответствие данных, содержащихся в плане-графике закупок товаров, работ, услуг на мероприятия по информатизации, данным утвержденного плана информатизации объекта аудита. 3. Соответствие данных, содержащихся в плане-графике закупок на мероприятия по информатизации, данным по коду вида расходов 242 «Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» |
| 5 | Проверка соблюдения объектом аудита национального режима при осуществлении закупок в целях импортозамещения | 1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (часть 3 статьи 14). 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проверка сведений об отсутствии или наличии приобретаемых программных продуктов (программного обеспечения) в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
| Проведение аудита федеральных информационных систем |  |  |  |
| 1 | Проверка обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на выполнение работ по созданию, эксплуатации и развитию федеральных информационных систем | 1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Финансово-экономическое и (или) технико-экономическое обоснование мероприятий по информатизации государственного органа. 3. Утвержденные планы информатизации объектов аудита на очередной финансовый год и плановый период. 4. Государственные контракты на выполнение работ и (или) услуг по информатизации | 1. Нормативное правовое обоснование выполнения работ по созданию (приобретению), эксплуатации (применению) и развитию федеральных информационных систем. 2. Заполнение реестра государственных контрактов на предмет наличия контрактов, заключенных при отсутствии утвержденного плана информатизации, а также контрактов на выполнение мероприятий по информатизации, не включенных в утвержденный план информатизации. 3. Соответствие государственных контрактов и документов об их исполнении перечню товаров, работ и услуг, предусмотренных мероприятиями по информатизации, включенными в утвержденный план информатизации, по следующим критериям: перечень и объем работ (услуг), перечень и количество товаров, а также объем финансирования мероприятий по информатизации. 4. Обоснованность расходов бюджетных средств и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на выполнение работ по созданию, развитию и эксплуатации информационных систем и проектов |
| 2 | Проверка полноты размещения в АИС Учета сведений о планируемых к созданию и (или) созданных федеральных информационных системах | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 644 «О федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов». 2. Приказ Минкомсвязи России от 31 мая 2013 г. № 127 «Об утверждении методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» | 1. Обеспечение учета создаваемых, эксплуатируемых, развиваемых и модернизируемых информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее – ИТКИ). 2. Состав сведений в форме электронного паспорта объекта учета. 3. Общая информация об информационных системах и компонентах ИТКИ в разделах формы электронных паспортов. 4. Соответствие классификационным категориям: по видам деятельности объекта учета и по типам компонентов ИТКИ, а также по классификации программного и технического обеспечения, работ и услуг по их созданию и сопровождению. 5. Соблюдения правил размещения сведений об информационных системах и компонентах ИТКИ |
| 3 | Проверка полноты и достоверности внесения информации в государственные информационные системы | Учитывая результаты стратегической сессии от 14 июля 2018 года в части необходимости организации непрерывного мониторинга открытости, достоверности, полноты и качества данных в государственных информационных системах | В рамках указанного вопроса необходимо изучить внутренние нормативные и другие акты (документы) государственного органа (регламенты, порядки, положения о внесении данных в информационные системы, а также положения о структурных подразделениях государственных органов, должностные регламенты государственных служащих), устанавливающие сроки, порядок внесения данных в информационные системы, обязанности структурных подразделений и отдельных должностных лиц в государственных органах по ведению соответствующих разделов и заполнению их соответствующими сведениями, а также практическую реализацию указанных документов |
| 4 | Проверка соблюдения требований по централизации закупок офисного программного обеспечения, программного обеспечения ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере ведения информационной безопасности | Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности» | - Соблюдение правил при планировании централизованных закупок и осуществлении централизованных закупок: своевременное представление и (или) уточнение информации о потребности в осуществлении централизованных закупок; передача бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета на осуществление централизованных закупок. - Соблюдение правил при осуществлении централизованных закупок: участие совместно с соответствующим уполномоченным органом в приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги; подтверждение соответствующему уполномоченному органу поставки товаров, выполнения работ (их результатов), оказания услуг и (или) устранения выявленных недостатков |
| 5 | Проверка выполнения объектом аудита требований порядка создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации». 2. Утвержденный план информатизации объектов аудита на очередной финансовый год и плановый период. 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1240 «О некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи данных органов власти». 5. Приказ Минкомсвязи России от 24 февраля 2015 г. № 55 «Об утверждении порядка использования сети передачи данных органов власти». 6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» | 1. Наличие нормативного правового акта, устанавливающего обязанность объекта аудита по созданию федеральной информационной системы. 2. Выполнение требований по срокам и порядку поэтапного создания, эксплуатации и развития информационной системы. 3. Комплектность и состав документации по созданию, эксплуатации (вводу, выводу из эксплуатации) и развитию информационных систем, а также документы по приемке работ в следующем составе: протоколы испытаний, акт о приемке системы в опытную эксплуатацию, акты о приемке системы в эксплуатацию, акт о вводе системы в эксплуатацию и иные документы. 4. Сведения об использовании объектом аудита сети передачи данных органов власти. 5. Информация о деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также подведомственных им организаций, размещаемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Сведения о технических средствах и информационных технологиях, применяемых в информационных системах, на предмет совместимости с иными федеральными информационными системами и информационно-телекоммуникационными системами (межведомственный проект). 7. Проверка наличия оформленных прав на использование информационной системы и ее компонентов, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у Российской Федерации |
| 6 | Проверка размещения и (или) актуализации объектом аудита в реестре территориального размещения технических средств информационных систем сведений об используемых технических средствах информационных систем | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 675 «О порядке осуществления контроля за соблюдением требований, предусмотренных частью 21 статьи 13 и частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 2. Приказ Минкомсвязи России от 7 декабря 2015 г. № 514 «Об утверждении порядка внесения сведений в реестр территориального размещения технических средств информационных систем и формы акта о выявленных несоответствиях сведений, содержащихся в реестре» | 1. Полнота информации о технических средствах информационных систем и сроки ее внесения в реестр территориального размещения объектов контроля. 2. Выполнение требований порядка внесения сведений в реестр территориального размещения объектов контроля. 3. Достоверность фактов, изложенных в акте контрольного или экспертно-аналитического мероприятия по аудиту информационных систем, о выявленных несоответствиях сведений о технических средствах информационных систем, свидетельствующих об их наличии |
| 7 | Проверка использования объектом аудита свободного программного обеспечения в информационной системе | Приказ Минкомсвязи России от 19 августа 2015 г. № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по использованию свободного программного обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая критерии определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в том числе государственных информационных систем, предназначенных для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде» | 1. Сведения о лицензиях, кросс-лицензиях и лицензионных соглашениях, приобретенных в целях обеспечения функционирования информационных систем. 2. Соответствие лицензий на свободное программное обеспечение, используемых в информационных системах, актуальному перечню лицензий, располагаемому на сайте Фонда свободного программного обеспечения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Расчет совокупной стоимости владения объектом аудита приобретенного программного обеспечения |
| 8 | Проверка использования зарегистрированных алгоритмов и (или) программ, содержащихся в национальном фонде алгоритмов и программ, при создании, эксплуатации и развитии федеральных информационных систем | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1240 «О некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи данных органов власти». 3. Приказ Минкомсвязи России от 16 сентября 2013 г. № 248 «Об утверждении методических указаний о порядке формирования и использования информационного ресурса национального фонда алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин» | 1. Количество использований объектом аудита ранее приобретенных алгоритмов и (или) программ при создании и развитии новых федеральных информационных систем. 2. Информация о приобретенном или разработанном (модернизированном) программном обеспечении, размещенная в национальном фонде алгоритмов и программ |
| 9 | Проверка выполнения требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах | Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» | 1. Наличие необходимых сертификатов и аттестатов соответствия информационной системы по защите информации, а также акта классификации защищенности информационной системы. 2. Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной системы. 3. Обеспечение защиты информации при выходе из эксплуатации аттестованной информационной системы или после принятия решения об окончании в ней обработки информации |
| 10 | Проверка соблюдения объектом аудита требований по размещению общедоступной информации в формате открытых данных | - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (статья 14). - Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (статья 14). - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р | Проверка установленных законодательством Российской Федерации требований по размещению общедоступной информации в формате открытых данных при создании и эксплуатации государственных информационных систем, предполагающих осуществление обработки общедоступной информации |