## 3
Приложение № 6
Сведения о проведенной претензионной работе в отношении ООО "СК "Под ключ", в связи с невыполнением обязательств установленных контрактами
№ | Подрядная организация | Объект | Виды работ | Контракт |  |  | Претензия* | Сумма претензии, тыс. рублей | Результат рассмотрения претензии подрядчиком** | Сумма выплаченная на основании претензии | Дальнейшая претензионная работа*** | Результат работы | Сумма выплаченная по результатам претензионной работы**** | Примечания
|  |  |  | дата контракта | № контракта | Сумма , руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ООО «СК «Под ключ» | «Проектирование и строительство внутриплощадочных инженерных сетей на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (далее – Объект) (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)» | Выполнение проектных, исследовательских и изыскательских работ, в том числе сбор исходно-разрешительной документации | 2018-09-28 | 0928/2018-1-1 | 41 326 800,00 | № 01-05/1219 от 30.10.2018 № 01-05/1508 от 27.12.2018 | 1076, 7 | № 1384 от 08.11.2018, П/П 14156 от 29.12.18 | 1076, 7 | - | - | -
2 | ООО «СК «Под ключ» | [5 empty] | № 01-05/446 от 21.03.2019 | 488, 26 | № 256 от 22.03.2019, П/П 573865 от 14.05.19 | 488, 26 | - | - | -
3 | ООО «СК «Под ключ» | «Проектирование и строительство внутриплощадочных инженерных сетей на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (далее – Объект) (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)» | Выполнение строительно-монтажных работ , в том числе работы по проведению авторского надзора за строительством и осуществление научного руководства | 2020-08-01 | 1073400000419000001 | 547540839.24 | № 01-05/545 от 08.04.2020 | 6 610, 675 | № 337 от 17.04.2020 | 0 | - | - | -
4 | [6 empty] | № 01-05/1802 от 23.10.2020 | 250 | - | 250
5 | [6 empty] | № 01-05/1803 от 23.10.2020 | 11 401, 249 | № 1192 от 03.11.2020 | 0 | - | - | - | -
6 | [6 empty] | № 01-05/2206 от 24.12.2020 | 1000 | № 1451 от 28.12.2020 | 0
7 | [6 empty] | № 01-05/2207 от 24.12.2020 | 532.471 | - | не исполнено
* указывается нарушение, а также нарушенный пункт договора, реквизиты письма претензии
** указывается результат рассмотрения претензии и реквизиты письма подрядчика, номер и дата платежного поручения
*** в том числе обращения в ФАС о включении в перечень недобросовестных поставщиков
**** без учета сумм по гр.10
К таблице прилагаются скан-образы документов (писем, претензий, решений суда, платежных поручений и т.д. в папке с номером соответствующем порядковому номеру данной таблицы (гр. 1).
Директор ФАУ "РосКапСтрой" Максимова Ю.Г.