## Рекомендации
Наименование мероприятия | Направление деятельности | Рекомендации | Адресат рекомендации | Приоритетность (ДА/НЕТ) | Срок действия | Статус | Комментарий по статусу
«Мониторинг эффективности расходования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 -2017 годах и первом полугодии 2018 года» | Департамент аудита социальной защиты и культуры | 1. Рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (далее – уполномоченный орган). | № 01-170/11-03 от 17.01.2019 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | НЕТ | 2020-02-20 | Выполнена | 1. Вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), рассматривался в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № Пр-940. В докладе Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 1817п-П8 отражена позиция, согласно которой для обеспечения системного решения проблемы предоставления детям-сиротам жилых помещений требуется эффективное взаимодействие всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. По мнению Правительства Российской Федерации, передача Минстрою России функций по формированию государственной политики в указанной сфере в настоящее время преждевременна. 2. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о проработке уполномоченным органом вопроса о разработке ведомственного проекта, целевым ориентиром которого, в частности, будет являться обеспечение 100-процентной реализации прав детей-сирот на получение жилья, вызывает сомнение, поскольку в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, ведомственным проектом определен проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти. Вместе с тем Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» обеспечение детей-сирот жилыми помещениями отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Кроме того, для 100-процентного обеспечения детей-сирот жильем требуется выделение существенных объемов дополнительных финансовых ресурсов из бюджетов всех уровней. По оценке Минпросвещения России, для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот старше 18 лет, состоявших на начало 2018 года на учете в качестве нуждающихся, необходимо выделение 214 млрд, рублей, в том числе из федерального бюджета - 175,1 млрд, рублей. С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которым на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложена обязанность осуществлять контроль за сохранностью жилых помещений, которые имеются у детей-сирот, в связи с чем субъектам Российской Федерации необходимо принять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления такого контроля. Во исполнение пункта 2 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № ТГ-П8-8417 Минпросвещения России разработан и направлен в субъекты Российской Федерации перечень сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации детьми-сиротами жилищных прав, содержащий, в том числе, сведения о количестве жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. 3. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о разработке специальных программ мобильности, содействующих добровольной миграции детей-сирот в иную местность, где есть потребность в привлечении работников, заслуживает внимания. Однако, по мнению Минпросвещения России, разработка указанных программ повлечет также необходимость разработки в том числе системы мер, направленных на предоставление государственной поддержки не только детям-сиротам, но и членам их семей, переселяющимся вместе с ними для работы в другую местность, субсидирования затрат на переезд и обустройство. 4. Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден Комплекс мер по предоставлению детям-сиротам жилых помещений на 2019-2021 годы (далее - комплекс мер), пунктом 3 раздела II которого предусмотрена подготовка Минпросвещения России проекта модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, регламентирующего вопросы осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, которыми являются дети-сироты и лица из их числа, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за распоряжением указанными жилыми помещениями (срок – октябрь 2019 г.). Кроме того, в комплекс мер включено мероприятие по организации в субъектах Российской Федерации инвентаризации жилья, закрепленного за детьми-сиротами на праве собственности, праве пользования (пункт 3 раздела IY). 5. Минпросвещения России сообщено, что вопрос об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот представляется целесообразным рассмотреть в рамках ведомственных мониторингов, что позволит на постоянной основе оценивать меры, принимаемые региональными органами власти в указанной сфере.
|  | 2. Поручить уполномоченному органу проработать вопрос о разработке ведомственного проекта, целевыми ориентирами которого предусмотреть обеспечение 100-процентной реализации прав детей-сирот на получение жилья, формирование в плановом или опережающем режиме специализированного жилищного фонда для своевременного предоставления жилья детям-сиротам, методическое руководство по проведению регионами работы по учету имеющегося закрепленного за детьми-сиротами жилья и по алгоритму действий для обеспечения сохранности указанного жилья. | № 01-170/11-03 от 17.01.2019 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | НЕТ | 2020-02-20 | Выполнена | 1. Вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), рассматривался в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № Пр-940. В докладе Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 1817п-П8 отражена позиция, согласно которой для обеспечения системного решения проблемы предоставления детям-сиротам жилых помещений требуется эффективное взаимодействие всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. По мнению Правительства Российской Федерации, передача Минстрою России функций по формированию государственной политики в указанной сфере в настоящее время преждевременна. 2. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о проработке уполномоченным органом вопроса о разработке ведомственного проекта, целевым ориентиром которого, в частности, будет являться обеспечение 100-процентной реализации прав детей-сирот на получение жилья, вызывает сомнение, поскольку в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, ведомственным проектом определен проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти. Вместе с тем Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» обеспечение детей-сирот жилыми помещениями отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Кроме того, для 100-процентного обеспечения детей-сирот жильем требуется выделение существенных объемов дополнительных финансовых ресурсов из бюджетов всех уровней. По оценке Минпросвещения России, для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот старше 18 лет, состоявших на начало 2018 года на учете в качестве нуждающихся, необходимо выделение 214 млрд, рублей, в том числе из федерального бюджета - 175,1 млрд, рублей. С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которым на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложена обязанность осуществлять контроль за сохранностью жилых помещений, которые имеются у детей-сирот, в связи с чем субъектам Российской Федерации необходимо принять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления такого контроля. Во исполнение пункта 2 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № ТГ-П8-8417 Минпросвещения России разработан и направлен в субъекты Российской Федерации перечень сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации детьми-сиротами жилищных прав, содержащий, в том числе, сведения о количестве жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. 3. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о разработке специальных программ мобильности, содействующих добровольной миграции детей-сирот в иную местность, где есть потребность в привлечении работников, заслуживает внимания. Однако, по мнению Минпросвещения России, разработка указанных программ повлечет также необходимость разработки в том числе системы мер, направленных на предоставление государственной поддержки не только детям-сиротам, но и членам их семей, переселяющимся вместе с ними для работы в другую местность, субсидирования затрат на переезд и обустройство. 4. Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден Комплекс мер по предоставлению детям-сиротам жилых помещений на 2019-2021 годы (далее - комплекс мер), пунктом 3 раздела II которого предусмотрена подготовка Минпросвещения России проекта модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, регламентирующего вопросы осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, которыми являются дети-сироты и лица из их числа, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за распоряжением указанными жилыми помещениями (срок – октябрь 2019 г.). Кроме того, в комплекс мер включено мероприятие по организации в субъектах Российской Федерации инвентаризации жилья, закрепленного за детьми-сиротами на праве собственности, праве пользования (пункт 3 раздела IY). 5. Минпросвещения России сообщено, что вопрос об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот представляется целесообразным рассмотреть в рамках ведомственных мониторингов, что позволит на постоянной основе оценивать меры, принимаемые региональными органами власти в указанной сфере.
|  | 3. Поручить уполномоченному органу совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать специальные программы мобильности, содействующие добровольной миграции детей-сирот в иную местность, где есть потребность в привлечении работников, для получения ими образования, жилья и последующего трудоустройства. | № 01-170/11-03 от 17.01.2019 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | ДА | 2021-12-31 | Выполнена | 1. Вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), рассматривался в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № Пр-940. В докладе Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 1817п-П8 отражена позиция, согласно которой для обеспечения системного решения проблемы предоставления детям-сиротам жилых помещений требуется эффективное взаимодействие всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. По мнению Правительства Российской Федерации, передача Минстрою России функций по формированию государственной политики в указанной сфере в настоящее время преждевременна. 2. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о проработке уполномоченным органом вопроса о разработке ведомственного проекта, целевым ориентиром которого, в частности, будет являться обеспечение 100-процентной реализации прав детей-сирот на получение жилья, вызывает сомнение, поскольку в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, ведомственным проектом определен проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти. Вместе с тем Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» обеспечение детей-сирот жилыми помещениями отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Кроме того, для 100-процентного обеспечения детей-сирот жильем требуется выделение существенных объемов дополнительных финансовых ресурсов из бюджетов всех уровней. По оценке Минпросвещения России, для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот старше 18 лет, состоявших на начало 2018 года на учете в качестве нуждающихся, необходимо выделение 214 млрд, рублей, в том числе из федерального бюджета - 175,1 млрд, рублей. С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которым на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложена обязанность осуществлять контроль за сохранностью жилых помещений, которые имеются у детей-сирот, в связи с чем субъектам Российской Федерации необходимо принять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления такого контроля. Во исполнение пункта 2 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № ТГ-П8-8417 Минпросвещения России разработан и направлен в субъекты Российской Федерации перечень сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации детьми-сиротами жилищных прав, содержащий, в том числе, сведения о количестве жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. 3. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о разработке специальных программ мобильности, содействующих добровольной миграции детей-сирот в иную местность, где есть потребность в привлечении работников, заслуживает внимания. Однако, по мнению Минпросвещения России, разработка указанных программ повлечет также необходимость разработки в том числе системы мер, направленных на предоставление государственной поддержки не только детям-сиротам, но и членам их семей, переселяющимся вместе с ними для работы в другую местность, субсидирования затрат на переезд и обустройство. 4. Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден Комплекс мер по предоставлению детям-сиротам жилых помещений на 2019-2021 годы (далее - комплекс мер), пунктом 3 раздела II которого предусмотрена подготовка Минпросвещения России проекта модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, регламентирующего вопросы осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, которыми являются дети-сироты и лица из их числа, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за распоряжением указанными жилыми помещениями (срок – октябрь 2019 г.). Кроме того, в комплекс мер включено мероприятие по организации в субъектах Российской Федерации инвентаризации жилья, закрепленного за детьми-сиротами на праве собственности, праве пользования (пункт 3 раздела IY). 5. Минпросвещения России сообщено, что вопрос об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот представляется целесообразным рассмотреть в рамках ведомственных мониторингов, что позволит на постоянной основе оценивать меры, принимаемые региональными органами власти в указанной сфере.
|  | 4. Рассмотреть вопрос об утверждении комплекса мер на 2018 год и плановый период, в том числе с целью обеспечения координации деятельности органов государственной власти федерального и регионального уровней по вопросам обеспечения жильем детей-сирот. | № 01-170/11-03 от 17.01.2019 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | НЕТ | 2020-02-20 | Выполнена | 1. Вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), рассматривался в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № Пр-940. В докладе Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 1817п-П8 отражена позиция, согласно которой для обеспечения системного решения проблемы предоставления детям-сиротам жилых помещений требуется эффективное взаимодействие всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. По мнению Правительства Российской Федерации, передача Минстрою России функций по формированию государственной политики в указанной сфере в настоящее время преждевременна. 2. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о проработке уполномоченным органом вопроса о разработке ведомственного проекта, целевым ориентиром которого, в частности, будет являться обеспечение 100-процентной реализации прав детей-сирот на получение жилья, вызывает сомнение, поскольку в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, ведомственным проектом определен проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти. Вместе с тем Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» обеспечение детей-сирот жилыми помещениями отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Кроме того, для 100-процентного обеспечения детей-сирот жильем требуется выделение существенных объемов дополнительных финансовых ресурсов из бюджетов всех уровней. По оценке Минпросвещения России, для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот старше 18 лет, состоявших на начало 2018 года на учете в качестве нуждающихся, необходимо выделение 214 млрд, рублей, в том числе из федерального бюджета - 175,1 млрд, рублей. С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которым на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложена обязанность осуществлять контроль за сохранностью жилых помещений, которые имеются у детей-сирот, в связи с чем субъектам Российской Федерации необходимо принять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления такого контроля. Во исполнение пункта 2 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № ТГ-П8-8417 Минпросвещения России разработан и направлен в субъекты Российской Федерации перечень сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации детьми-сиротами жилищных прав, содержащий, в том числе, сведения о количестве жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. 3. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о разработке специальных программ мобильности, содействующих добровольной миграции детей-сирот в иную местность, где есть потребность в привлечении работников, заслуживает внимания. Однако, по мнению Минпросвещения России, разработка указанных программ повлечет также необходимость разработки в том числе системы мер, направленных на предоставление государственной поддержки не только детям-сиротам, но и членам их семей, переселяющимся вместе с ними для работы в другую местность, субсидирования затрат на переезд и обустройство. 4. Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден Комплекс мер по предоставлению детям-сиротам жилых помещений на 2019-2021 годы (далее - комплекс мер), пунктом 3 раздела II которого предусмотрена подготовка Минпросвещения России проекта модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, регламентирующего вопросы осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, которыми являются дети-сироты и лица из их числа, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за распоряжением указанными жилыми помещениями (срок – октябрь 2019 г.). Кроме того, в комплекс мер включено мероприятие по организации в субъектах Российской Федерации инвентаризации жилья, закрепленного за детьми-сиротами на праве собственности, праве пользования (пункт 3 раздела IY). 5. Минпросвещения России сообщено, что вопрос об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот представляется целесообразным рассмотреть в рамках ведомственных мониторингов, что позволит на постоянной основе оценивать меры, принимаемые региональными органами власти в указанной сфере.
|  | 5. Рассмотреть вопрос о целесообразности включения в оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации показателя результативности мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. | № 01-170/11-03 от 17.01.2019 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова | НЕТ | 2020-02-20 | Выполнена | 1. Вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), рассматривался в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № Пр-940. В докладе Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 1817п-П8 отражена позиция, согласно которой для обеспечения системного решения проблемы предоставления детям-сиротам жилых помещений требуется эффективное взаимодействие всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. По мнению Правительства Российской Федерации, передача Минстрою России функций по формированию государственной политики в указанной сфере в настоящее время преждевременна. 2. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о проработке уполномоченным органом вопроса о разработке ведомственного проекта, целевым ориентиром которого, в частности, будет являться обеспечение 100-процентной реализации прав детей-сирот на получение жилья, вызывает сомнение, поскольку в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, ведомственным проектом определен проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти. Вместе с тем Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» обеспечение детей-сирот жилыми помещениями отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Кроме того, для 100-процентного обеспечения детей-сирот жильем требуется выделение существенных объемов дополнительных финансовых ресурсов из бюджетов всех уровней. По оценке Минпросвещения России, для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот старше 18 лет, состоявших на начало 2018 года на учете в качестве нуждающихся, необходимо выделение 214 млрд, рублей, в том числе из федерального бюджета - 175,1 млрд, рублей. С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которым на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложена обязанность осуществлять контроль за сохранностью жилых помещений, которые имеются у детей-сирот, в связи с чем субъектам Российской Федерации необходимо принять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления такого контроля. Во исполнение пункта 2 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № ТГ-П8-8417 Минпросвещения России разработан и направлен в субъекты Российской Федерации перечень сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации детьми-сиротами жилищных прав, содержащий, в том числе, сведения о количестве жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. 3. Предложение Счетной палаты Российской Федерации о разработке специальных программ мобильности, содействующих добровольной миграции детей-сирот в иную местность, где есть потребность в привлечении работников, заслуживает внимания. Однако, по мнению Минпросвещения России, разработка указанных программ повлечет также необходимость разработки в том числе системы мер, направленных на предоставление государственной поддержки не только детям-сиротам, но и членам их семей, переселяющимся вместе с ними для работы в другую местность, субсидирования затрат на переезд и обустройство. 4. Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден Комплекс мер по предоставлению детям-сиротам жилых помещений на 2019-2021 годы (далее - комплекс мер), пунктом 3 раздела II которого предусмотрена подготовка Минпросвещения России проекта модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, регламентирующего вопросы осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, которыми являются дети-сироты и лица из их числа, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за распоряжением указанными жилыми помещениями (срок – октябрь 2019 г.). Кроме того, в комплекс мер включено мероприятие по организации в субъектах Российской Федерации инвентаризации жилья, закрепленного за детьми-сиротами на праве собственности, праве пользования (пункт 3 раздела IY). 5. Минпросвещения России сообщено, что вопрос об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот представляется целесообразным рассмотреть в рамках ведомственных мониторингов, что позволит на постоянной основе оценивать меры, принимаемые региональными органами власти в указанной сфере.
|  | Дать поручение Правительству Российской Федерации о выработке дополнительных мер, направленных на решение вопросов и проблем, связанных с надлежащим обеспечением сирот жилыми помещениями | № 01-2047/11-03 от 20.06.2019 Президент Российской Федерации В.В.Путин | ДА | 2020-02-20 | Выполнена | Поручение Правительства Российской Федерации: Минпросвещения России (О.Ю.Васильевой) Минстрой России (В.В.Якушеву) Минфин России (Т.Г.Нестеренко) Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) Минтруд России (М.А.Топилину) Обеспечьте исполнение указания Президента Российской Федерации от 20 июня 2019 г. № ПР-1122 и представьте в Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Федерации в установленном порядке. Минпросвещения России письмом от 11.07.2019 г. № МП-П-2259 в адрес Правительства Российской Федерации направлен проект доклада Президенту Российской Федерации. Письмом Минпросвещения России от 11.07.2019 г. № МП-П-2259 в адрес Правительства Российской Федерации направлена дополнительная информация заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по исполнению поручения Правительства Российской Федерации. Согласно представленной информации Минфин России (письмо от 16.07.2019 г. № 06-05-30/52869) и Минтруд России (письмо от 11.07.2019 г. № 12-3/10/П-5997) согласовывает проект доклада без замечаний, по мнению Минэкономразвития России проект доклада нуждается в доработке с учетом замечаний (письмо от 15.07.2019 г. № 22879-ИТ/Д04и), Минстрой России в представленной редакции проект ответа не согласовывает (письмо от 19.07.2019 г. № 26236-НС/07). Доклад о совершенствовании мер, направленных на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, Правительством РФ представлен Президенту 14 ноября 2019 г.
|  | В целях определения программы действий по реализации государственной гарантии предоставления жилья детям-сиротам предлагаю провести у Вас совещание с участием курирующих данную проблематику Ваших заместителей и представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (Минтруд России, Минпросвещения России, Минстрой России, Минфин России, Минобороны России, Минвостокразвития России, Минюст России, Росимущество, «ДОМ.РФ») | № 01-2938/11-03 от 30.09.2019 Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев | НЕТ | 2019-12-31 | Выполнена | Поручение Правительства Российской Федерации: Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой Прошу подготовить совещание. + Заместителю Председателя Правительства К.А.Чуйченко Совещание состоялось 17 декабря 2019 года.

## Лист1 (hidden)
Выполнена
Выполнена частично
Не выполнена
Не выполнена срок не наступил
Информация отсутствует