## Выборка для СП
Заказчик | Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (ФАУ «РосКапСтрой»), 129329, г.Москва, Игарский проезд, д.2. Тел./факс: +7 (495) 739-45-82 | [8 empty] | Приложение №8
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Под ключ" (ООО "СК "Под ключ"), 115191, г.Москва, Духовской пер., д.17, стр. 15, этаж 2 комн. 12, офис 19.Тел.8 (499) 267-86-70. Факс 8 (499) 261-16-18
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | '"Проектирование и строительство внутриплощадочных инженерных сетей на территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации "Ансамбль Новодевичьего монастыря" (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)"
Номер | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Выполнено работ |  | Зимнее удорожание 1,5% | Компенсация НДС (20%) на стоимость материальных ресурсов МАТ*20% | Итого с компенсацией НДС | Индекс изменения сметной стоимости для строительно-монтажных работ по условиям контракта 7,63 | Индекс-дефлятор по условиям контракта 1,0661 | Понижающий коээфициент с целью уменьшения затрат федерального бюджета 0,968424982 | Стоимость за единицу, руб. | Примечание
[5 empty] | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Акт № 7 от 23.12.2019
1 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | ФЕР08-01-003-05 | 100 м2 | 2253.2 | 0.0669 | 150.74 | 2.2611 |  | 153.0011 | 1167.3984 | 1244.5634 | 1205.2663
| Изопласт: П ЭПП-4,0 | ФССЦ-12.1.02.03-0055 | м2 | 38.42 | 7.69 | 295.45 | 4.4318 | 59.9764 | 359.8581 | 2745.7173 | 2927.2092 | 2834.7825
| Изопласт: К СБС ЭКП-5,0- применит POLYROOF ЭКП 5,0 | ФССЦ-12.1.02.03-0051 | м2 | 53.31 | 7.69 | 409.95 | 6.1492 | 83.2199 | 499.3191 | 3809.8047 | 4061.6328 | 3933.3867
Итого: | [5 empty] | 856.14 | [5 empty] | 7973.4355 | 1191.8439 | за 1 м2
в том числе материалы: | [5 empty] | 705.4
Акт № № 7 от 23.12.2019
2 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм - футляр | ФЕР22-01-011-11 | км | 53707.14 | 0.06 | 3222.43 | 48.3364 |  | 3270.7664 | 24955.948 | 26605.5362 | 25765.4659
| Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 8 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | м | 772.4 | 60.24 | 46529.38 | 697.9407 | 9445.4641 | 56672.7848 | 432413.3483 | 460995.8707 | 446439.9177
Итого: | [5 empty] | 49751.81 | [5 empty] | 472205.3836 | 7870.0897 | за 1 м
в том числе материалы: | [5 empty] | 46529.38
Акт № 4 от 20.11.2019
3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ФЕР01-02-056-02 | 100 м3 | 2245.42 | 0.187 | 419.89 | 6.2983 | 0 | 426.1884 | 3251.8171 | 3466.7622 | 3357.2991
Итого: | [5 empty] | 419.89 | [5 empty] | 3357.2991 | 179.5347 | за 1 м3
в том числе материалы: | [5 empty] | 0
Акт № 4 от 20.11.2019
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 445.26 | 0.1575 | 70.1285 | 1.0519 | 0 | 71.1804 | 543.1063 | 579.0056 | 560.7235
Итого: | [5 empty] | 70.1285 | [5 empty] | 560.7235 | 35.6015 | за 1 м3
в том числе материалы: | [5 empty] | 0
Акт № 19 от 25.12.2019
5 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 4345.99 | 0.02263 | 98.3498 | 1.4752 |  | 99.825 | 761.6648 | 812.0108 | 786.3715
| Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | м3 | 560 | 2.3083 | 1292.6256 | 19.3894 | 262.403 | 1574.418 | 12012.8092 | 12806.8559 | 12402.4792
Итого: | [5 empty] | 1390.9754 | [5 empty] | 13188.8507 | 5828.0383 | за 1 м3
в том числе материалы: | [5 empty] | 1292.6256
Акт № 24 от 16.04.2020
6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | ФЕР22-01-021-03 | км | 6168.48 | 0.09084 | 560.3447 | 8.4052 |  | 568.7499 | 4339.5617 | 4626.4067 | 4480.3278
| Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | ФССЦ-24.3.03.13-0007 | м | 180.93 | 91.5667 | 16567.1666 | 248.5075 | 3363.1348 | 20178.809 | 153964.3125 | 164141.3536 | 158958.5874
Итого: | [5 empty] | 17127.5114 | [5 empty] | 163438.9152 | 1799.1955 | за 1 м
в том числе материалы: | [5 empty] | 16567.1666
Акт № 24 от 16.04.2020
7 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля. Прим. | ФЕРм08-02-143-01 | 100 м | 412.17 | 0.4092 | 168.66 | 2.5299 |  | 171.1899 | 1306.1787 | 1392.5171 | 1348.5483
| Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | ФССЦ-06.1.01.05-0037 | 1000 шт | 2027 | 0.164 | 332.428 | 4.9864 | 67.4829 | 404.8973 | 3089.3664 | 3293.5736 | 3189.5789
Итого: | [5 empty] | 501.088 | [5 empty] | 4538.1272 | 110.9024 | за 1 м
в том числе материалы: | [5 empty] | 332.428
Акт № 3 от 20.11.19
8 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм (Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ФЕР22-05-005-07 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 2996.76 | 0.189 | 566.3876 | 8.4958 |  | 574.8835 | 4386.3608 | 4676.2992 | 4528.645
| Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16,: внутренним диаметром 400 мм | ФССЦ-24.3.04.05-0023 | м | 574.62 | 20.79 | 11946.3498 | 179.1952 | 2425.109 | 14550.6541 | 111021.4905 | 118360.011 | 114622.7915
Итого: | [5 empty] | 12512.7374 | [5 empty] | 119151.4365 | 6304.3088 | за 1 м
в том числе материалы: | [5 empty] | 11946.3498
Акт № 3 от 20.11.19
9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ФЕР22-01-021-10 | км | 19819.51 | 0.0015 | 29.7293 | 0.44594 |  | 30.1752 | 230.2368 | 245.4555 | 237.7052
| Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16,: внутренним диаметром 400 мм | ФССЦ-24.3.04.05-0023 | м | 574.62 | 1.515 | 870.5493 | 13.0582 | 176.7215 | 1060.329 | 8090.3106 | 8625.0802 | 8352.7431
Итого: | [5 empty] | 900.2786 | [5 empty] | 8590.4483 | 5726.9655 | за 1 м
в том числе материалы: | [5 empty] | 870.5493
Акт № 4 от 20.11.19
10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 763.31 | 0.0483 | 36.8679 | 0.55302 |  | 37.4209 | 285.5214 | 304.3944 | 294.7831
| Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | ФССЦ-02.3.01.02-0014 | м3 | 59.99 | 5.313 | 318.7269 | 4.7809 | 64.7016 | 388.2093 | 2962.0372 | 3157.8278 | 3058.1194
Итого: | [5 empty] | 355.5947 | [5 empty] | 3352.9025 | 694.1827 | за 1 м
в том числе материалы: | [5 empty] | 318.7269

## Выборка цен
Виды работ | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость за единицу, руб.
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 1191.84 | от 1200 | 1200
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм - футляр | 7870.09 | 8480 | 8330
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 179.54 | от 600 | от 650
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 35.6 | 50 | 50
Устройство бетонной подготовки | 5828.04 | 4500 | 5500
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1799.2 | 1790 | 2200
Note on D4: user: Базис-Про https://basis-pro.ru/gidroizolyaciya-stoimost?utm_source=promopult_yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=item_id_11531101&utm_content=ad_41411087&utm_term=гидроизоляция+фундамента&yclid=210798361017879422
Note on E4: user: СтройЛогист https://stroy-log.ru/prices.php
Note on D5: user: Монтаж Теплоэнергосистем https://docviewer.yandex.ru/view/61316343/?*=YMAJu2KeInISOvCrmItSnwjKk397InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLX0EyZk9PRlV1cTEzX2hjMFlzNmZERHhJMHhrbzhWdWZYakRHTGFHUzBCLTgwSmV0eW1GLVZYbkYwMHBRV2JwOW5WSk02SVB0UmZkQmJNNFpEWXdJb2h3NlU1eXJTUk9tb2FBbFNOR0l1bVhkak1WNDNFU184WTUzd1VyREl3VWc9PT9zaWduPXNpZk56NlBaQUU2emRNOU5PU3NZMzBMVy1YOGdkRWFwaFdpOHlkdjVmZVE9IiwidGl0bGUiOiJ1a2xhZGthLXRydWJvcHJvdm9kYS54bHN4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI2MTMxNjM0MyIsInRzIjoxNjExOTA1OTc0Njk3LCJ5dSI6IjY4NTI1NTY5NzE1ODQ1Mzk1ODcifQ%3D%3D
Note on E5: user: Элезар https://gipvot.ru/tsenyi/
Note on D6: user: БелСтройТранс https://vuvoz-kotlovan.ru/uslugi/zemlyanye-raboty
Note on E6: user: Спецстрой https://specstroe.ru/zemlyanye-raboty-cena/
Note on D7: user: ДорСтройГрупп http://dorstroygrup.ru/price
Note on E7: user: ДСК-5 https://www.dsk-5.ru/zemlyanye-raboty/uplotnenie-grunta
Note on D8: user: Строительная компания "Олимпия" https://www.skmsk.ru/price/monolitnye-raboty/
Note on E8: user: ООО "Стройпроект-Монолит" https://monolit-moskva.ru/prays-list
Note on D9: user: Элезар https://gipvot.ru/tsenyi/
Note on E9: user: Монтаж Теплоэнергосистем https://docviewer.yandex.ru/view/61316343/?*=YMAJu2KeInISOvCrmItSnwjKk397InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLX0EyZk9PRlV1cTEzX2hjMFlzNmZERHhJMHhrbzhWdWZYakRHTGFHUzBCLTgwSmV0eW1GLVZYbkYwMHBRV2JwOW5WSk02SVB0UmZkQmJNNFpEWXdJb2h3NlU1eXJTUk9tb2FBbFNOR0l1bVhkak1WNDNFU184WTUzd1VyREl3VWc9PT9zaWduPXNpZk56NlBaQUU2emRNOU5PU3NZMzBMVy1YOGdkRWFwaFdpOHlkdjVmZVE9IiwidGl0bGUiOiJ1a2xhZGthLXRydWJvcHJvdm9kYS54bHN4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI2MTMxNjM0MyIsInRzIjoxNjExOTA1OTc0Njk3LCJ5dSI6IjY4NTI1NTY5NzE1ODQ1Mzk1ODcifQ%3D%3D